## 附件2 区域（项目）绩效自评表
“东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程项目”绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5839.2931 | 5839.2931 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2300 | 2300 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 3539.2931 | 3539.2931 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复及配套设施建设，该项目总投资额为3.8亿元，建成后为占地面积约20万平方米的可供市民游玩的海滨公园一座，配套设施面积2012平方米，基本满足东部岸线区域人员疏散及游玩需求，实现环境得以改善和人员分散的科学有序游玩效果。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 基本完成东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复及配套设施建设，完成配套设施面积1737平方米。本项目仍处于建设施工中，计划于2021年5月30日竣工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设占地面积 |  | 约12000平方米 | 约20000平方米
|  |  | 建设三座服务中心等配套设施面积 |  | 约120平方米 | 约1737平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  |  | 设施质量合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 安装工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完工日期 |  | 2021-05-30 | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  |  | 项目按计划开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目计划完工率 |  | 100% | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | 0% | 100%
|  |  | 单位建设成本 |  | ≤1900元/㎡ | 约1150元/㎡
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善游客游玩体验 |  | 效果显著 | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  | 生态效益指标 | 改善东疆东部岸线区域海岸线环境卫生 |  | 效果显著 | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  | 可持续影响指标 | 三座服务中心等配套设施持续发挥作用期限 |  | ≥10年 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥80% | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算