## 附件2 区域（项目）绩效自评表
“东疆利用空闲用地完善停车配套项目”绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 东疆利用空闲用地完善停车配套项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1200 | 1200 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1200 | 1200 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成利用空闲用地完善停车配套项目工程，建设停车场面积119283平方米，基本满足东部岸线区域停车需求，实现科学有序的停车环境。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 完成停车场基础结构建设，建设面积约119283平方米。本项目仍处于建设施工中，计划于2021年4月15日竣工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设停车场面积 |  | 约40556平方米 | 约119283平方米
|  |  | 建设停车位数量 |  | ≥1190个 | 3475个
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  |  | 设施质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完工日期 |  | 2021-04-15 | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  |  | 项目计划完工率 |  | ≥95% | 0 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | 0% | 100%
|  |  | 单位建设成本 |  | ≤480元/㎡ | 约419元/㎡
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高交通通行效率和便捷程度 |  | 效果显著 | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  |  | 缓解停车供需矛盾 |  | 效果显著 | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
|  | 可持续影响指标 | 停车场及配套设施持续发挥作用期限 |  | ≥6年 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥70% | 无 | 尚处于建设中，按照工期加紧施工进度
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算