财政投资评审外包费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

财政投资评审外包费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、方法、标准	4

（三） 绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	20

（五）项目自评情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）项目经验	23

（二）存在问题及原因	23

六、有关建议	24

（一）建立第三方机构管理制度	24

（二）科学合理编制预算计划	24

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

预算评审是预算管理的重要组成部分，是提高预算编制质量，优化预算资源配置的重要手段。预算改革以来，天津市预算评审工作有序推进，参与评审机构的专业化程度不断提高，预算评审工作步入常态化轨道，预算评审对预算编制的支撑作用日益显著。

为规范和加强财政投资评审管理和监督，严格审核各部门财政支出，天津东疆保税港区财政局拟委托第三方专业机构，运用专业技术、手段及预、决（结）算审核方法，对财政投资项目进行审核与评价，力求使财政投资项目造价最合理，尽量提高财政资金的使用效益。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：财政投资评审外包费

实施单位：天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）（简称“财政局”）。

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，2021年财政投资评审外包费属于一般公共服务支出项目。

2）主要内容和规模

为规范和加强财政投资评审管理和监督，严格审核各部门财政支出，委托第三方专业机构，运用专业技术、手段和预、决（结）算审核方法，对财政投资项目进行审核与评价，力求使财政投资项目造价最合理，尽量提高财政资金的使用效益。

3）项目资金

本项目年初批复预算为1200000元，中期调整后批复预算1200000元。全年预算为1200000元，全年实际支出752626元。

4）立项审批程序

2021年初，财政局获得年初部门预算批复《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号），其中“财政投资评审外包费”预算为1200000元。

2021年中，财政局获得年中部门预算批复《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年部门预算的批复（中期调整后）》（津东疆财预指[2021]37号），其中“财政投资评审外包费”预算为1200000元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标为：协助财政局对各部门报送项目进行评审。年度节约财政资金600万。提升预算资金使用的合理程度，节约财政资金。为财政管理实现科学化，精细化提供强有力的专业技术支持。

数量目标：各部门报送项目评审完成率100%。

质量目标：评审报告错误率≤5%。

时效目标：及时评审率≥100%。总体评审完成时间，2021年12月。

成本目标：财政投资评审外包费≤120万元。

效益目标：节约财政资金数额≥600万元，预算资金使用效益较大提升。

服务对象满意度：100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对财政投资评审外包费进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）项目自评情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成，设置二级指标12个，三级指标21个。

该项目绩效评价指标体系详见附件。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

- 绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织财政局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对财政投资评审外包费的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为95.51分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等，立项程序规范，各项批复手续齐全、完整；指标的设定基本合理，预算编制符合天津市相关取费文件要求，并考虑市场价格，预算编制科学、合理，测算依据充分，资金分配科学、合理。

### 2.项目过程评价结论

项目实施阶段，资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为62.72%，预算执行率有待提高。资金使用符合相关财务管理制度，管理制度基本健全，但未建立相关的业务管理制度。项目执行过程中，对相关资料进行了存档，存档资料完整。资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。

### 3.项目产出评价结论

本项目评审完成率为100%；出具的成果文件质量及数量满足要求，成果文件合格率为100%；评审意见反馈及时率100%；评审意见采纳率为100%；项目进度偏差率为0%；项目成本偏差率为0%，成本未超出计划成本。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施节约财政资金数额10801400元，节约率为8.8%。项目能够较明显提升财政资金使用的效率、合理性以及管委会各局室的预算管理意识。项目服务对象满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

财政局按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

立项依据充分性评价过程如下：

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

国家对第三方机构的作用不断重视，2009年，《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》中规定：财政投资评审业务由财政部门委托其所属财政投资评审机构或经财政部门认可的有资质的社会中介机构（以下简称财政投资评审机构）进行。因此本项目的执行符合国家法律法规、发展规划及政策。

2）与部门职责范围的符合性

天津东疆保税港区财政局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域财政收支、预算管理、国库管理工作，负责对区域财政性投资基本建设项目财务活动实施全过程管理和监督，负责财务管理及会计核算和监督、财政评审工作，负责区域政府采购及区属国有企业国有资产监督管理有关工作，负责区域审计工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目属于财政局负责的财政评审工作，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算主要为财政投资评审外包费。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为201-06-08，支出经济分类科目为502-05，即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与财政局的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

本项目报送了预算编制说明，并获得了批复（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37号）。在项目实施过程中，及时根据预算使用情况进行调整。项目的资金申报及调整符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目年初填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：协助财政局对各部门报送项目进行评审。年度节约财政资金600万。提升预算资金使用的合理程度，节约财政资金。为财政管理实现科学化，精细化提供强有力的专业技术支持。可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标等二级指标，三级指标是对二级指标的细化。项目绩效目标制定清晰，表述明确，目标明确度良好，对部分指标进行了量化，可衡量。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，绩效目标设置全面。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目预算是依据《关于工程造价咨询服务项目及价格的通知（津价房地[2008]136号）》文件确定的，并考虑市场价格，测算依据充分。预算内容与项目内容匹配，预算确定的投资额与工作任务相匹配。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

财政局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由管委会全额拨付，2021年度实际执行预算为752626元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.01%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为950000元，根据拨付通知（津东疆财预[2021]141号、津东疆财预[2021]145号、津东疆财预[2021]364号、津东疆财预[2021]884号），拨付预算资金为950000元，资金到位率=950000/950000×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为752626元，全年预算资金为1200000元。预算执行率=752626/1200000×100%=62.72%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为67.27%。本指标标准分值为4分，实际得分为2.51分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。财政局根据《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37）要求，并按《管理办法》规定提出申请，财政局审核后出具了拨付通知（津东疆财预[2021]141号、津东疆财预[2021]145号、津东疆财预[2021]364号、津东疆财预[2021]884号），资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付时，均按照财政局要求提交了发票、收据等材料。资金使用符合国家法律法规和财务管理制度。

项目预算批复与合同的用途一致。因项目资金由财政局统一支付，因此本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施过程中执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但未建立相关的业务管理制度。

#### （2）评价结论

综上分析，财政局执行管委会的财务管理制度，管理制度合法、合规、完整，但未建立相关业务管理制度。本指标标准分值为4分，实际得分为3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整均通过管委会审核并取得批复。项目合同书、成果文件等及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目实施遵守法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备，项目资料齐全。项目实施的基本条件均落实到位。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.项目评审完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划完成评审项目228件，根据实施单位提供的全年评审情况汇总表，本项目实际完成评审228件，其实际完成率=228/228×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.评审意见采纳率

#### （1）实际执行情况分析

根据实施单位提供的全年评审情况汇总表，2021年第三方机构共提供228项评审服务，评审意见作为政府采购或签订合同的最高限价，第三方评审意见采纳率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目评审意见采纳率为100%。本指标标准分值为6分，实际得分为6分。

### 3.成果文件合格率

#### （1）实际执行情况分析

通过对实施单位项目负责人进行访谈，第三方出具的成果文件错误率为0%，即成果文件合格率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，成果文件合格率为100%。本指标标准分值为6分，实际得分为6分。

### 4.评审意见及时反馈率

#### （1）实际执行情况分析

通过对实施单位项目负责人进行访谈，评审意见反馈及时率100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目评审意见按时反馈率为100%，标准分值为6分，实际得分为6分。

### 5.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据项目合同，本项目计划时间为12个月。通过对实施单位项目负责人进行访谈，项目在计划时间内完成，故项目进度偏差率为0%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目进度偏差率为0%。本指标标准分值为6分，实际得分为6分。

### 6.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

根据《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37），全年计划成本为1200000元。依据财政投资评审外包费项目拨款凭证/回单，本项目实际支出为752626元，项目成本偏差率=（752626-120000）/120000=-37.28%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-37.28%。本指标标准分值为6分，实际得分为6分。

## （四）项目效益情况

### 1.经济效益

#### （1）实际执行情况分析

根据实施单位提供的数据，本项目的实施节约了财政资金10801400元，节约率为8.8%，具有良好的经济效益。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目节约率为5%≤8.8%＜10%。本指标标准分值为5分，实际得分为3分。

### 2.可持续影响效益

#### （1）实际执行情况分析

通过资金评审，能够规范和加强财政投资评审管理和监督，通过委托第三方，为政府及时提供专业服务，提升财政资金使用的合理性，保障财政资金合理使用，提高各部门预算管理意识。项目能够非常明显提升财政资金使用的效率、合理性，具有较好的可持续影响效益。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目能够较为明显提升管委会各局室的预算管理意识，具有较好的可持续影响。本指标标准分值为5分，实际得分为5分。

### 3.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，问卷内容包括对第三方机构评审意见未采纳数量、对第三方机构出具的成果不合格件数量、第三方机构反馈是否及时、第三方机构出具的成果是否能够明显提升财政资金的使用效率、对成果的整体满意度等。共发放问卷10份，回收问卷10份。经调查分析，本项目服务对象满意度为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值为6分，实际得分为6分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

财政局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

#### （2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

实施单位通过委托第三方专业机构，借助第三方专业力量，加强对财政投资评审工作，以满足自身对预算管理的需求。通过第三方机构，及时发现预算申报中存在的问题，发现和消除藏在专业性背后的隐患，保证最大程度的节约财政资金，提高财政资金使用合理性和使用效率，提高管委会各局室的预算管理意识，实现全面预算绩效管理。

## （二）存在问题及原因

### 1.项目未建立相关的业务制度

项目实施单位未建立相关业务管理制度，从提高管理水平的角度来看，建议建立对第三方机构管理制度或实施方案，加强过程管理，建立项目台账，记录评审意见反馈时间、成果文件的出具时间、正确率、采纳情况等内容。

### 2. 项目预算执行率有待提高

本项目年初预算资金为1200000元，2021年实际使用资金为752626元，预算执行率62.73%，说明预算执行能力有待提高。

# 六、有关建议

## （一）建立第三方机构管理制度

为提高管理效率，建议实施单位建立对第三方机构的管理制度，约定投资评审工作的程序、要求、过程管理等内容。实施单位应加强对第三方机构的过程管理，对评审项目建立台账，记录评审项目的开始时间、反馈时间、完成时间，并记录第三方机构反馈的问题及各局室对第三方机构服务的评价等内容，加强过程管理。

## （二）科学合理编制预算计划

建议科学合理编制预算计划，可根据上一年度专项工作经费实际使用情况和结余情况，并结合年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。避免预算确定的无依据性及与实际支出不一致的情况。