智能制造专项资金项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

智能制造专项资金项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	22

（五）项目自评情况	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	25

六、有关建议	26

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据市工信局、市委网信办、市发展改革委、市科技局、市财政局联合印发的《关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号），经改局组织开展了申报工作。经管委会批准、向新区工信局推荐、并经市工信局最终评审：中铁工程装备集团（天津）有限公司（以下简称中铁装备）“2019年绿色制造系统解决方案供应商项目”、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司“天津港5G智慧港口项目”最终入选获批专项资金。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：智能制造专项资金

实施单位：天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）（简称“经改局”）。2019年，天津东疆保税港区管委会（以下简称“管委会”）进行机构改革，并于21年下发了“关于印发《中国共产党天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）“三定”方案》的通知”（津东疆党委发[2021]22号），明确了经改局具体职责同时核定部门人员编制以及设置具体岗位具体职责。

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，智能制造专项资金项目属于科学技术支出项目。

2）主要内容和规模

中铁装备申报的“2019年绿色制造系统解决方案供应商”项目，经天津市工业和信息化局评审通过，获批智能制造专项资金2000000元，该资金按照市、新区1:1进行资金配套，市级财政1000000元，区级财政1000000元。

天津港太平洋国际集装箱码头有限公司申报的“天津港5G智慧港口”项目，经天津市工业和信息化局评审通过，获批智能制造专项资金2000000元，该资金按照市、新区1:1进行资金配套，市级财政1000000元，区级财政1000000元。

3）项目资金

本项目年初批复预算为2000000元，中期调整后批复预算2000000元。中期调整前实际支出为2000000元。全年预算为2000000元，全年实际支出2000000元。

4）立项审批程序

2020年，经改局向管委会提出《关于支持企业申报2020年天津市智能制造专项资金项目的请示》（津东疆经改报[2020]24号），提出经对中铁装备申报的“2019年绿色制造系统解决方案供应商项目”、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司申报的“天津港5G智慧港口项目”进行初审，认为其符合智能制造专项资金项目的申报条件，拟建议推荐报送，同时明确市、新区按照1：1进行资金配套，按照要求各开发区需自行承担区级配套资金，并以管委会名义出具匹配资金的承诺函，该项目的申报取得了管委会同意。

本项目为年初批复项目，向财政局申报了预算，并获得了批复（津东疆财预指[2021]12号）。中期调整后及时向财政部门重新报送编制说明，并取得批复（津东疆财预指[2021]41号）。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标为：贯彻落实《关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号）和《滨海新区落实〈天津市加快推进智能科技产业发展的若干政策〉的实施细则》要求，对东疆获批的2个2020年天津市智能制造专项资金项目进行1:1资金配套。我区需自行承担区级配套资金200万元（2个项目资金支持金额分别为100万元）。

（2）数量目标：2020年天津市智能制造专项资金项目2个。

（3）质量目标：

1）完成对最终获批项目1:1进行资金配套；

2）经费少发、错发、漏发发生率0%。

（4）时效指标：2021年内专项资金拨付到位。

（5）成本指标：

1）经费发放及时率100%；

2）专项资金拨付总额≤200万元。

（6）社会效益目标：企业智能制造、创新发展能力和水平得到有效提升。

（7）服务对象满意度：企业满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对智能制造专项资金进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。

该项目绩效评价指标体系详见附件1：智能制造专项资金项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件1。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织经改局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对智能制造专项资金的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分100分，各指标得分明细见附件1。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求。设定了绩效目标，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效目标清晰、细化、可衡量。本项目的预算内容基本与项目内容匹配，预算编制依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

项目实施阶段，资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用符合相关财务管理制度资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。

### 3.项目产出评价结论

本项目按照设定的目标任务数完成，总体满足要求。补贴企业数量2家，经费漏发发生率为0，专项资金在2021年度内拨付到位，项目进度偏差率为0，成本偏差率为0。本项目的产出情况较好。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施使企业智能制造、创新发展能力和水平得到有效提升，项目达到了预期社会效益。

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷2份，收回问卷2份。问卷内容包括对智能制造专项资金项目的了解情况、是否申请过智能制造专项资金项目的资助、资金是否及时到账、对制造专项资金是否进行独立账套管理等工作满意情况、线上服务工作满意情况。经调查，本项目整体满意度为100%，总体满意度较高。

### 5.项目自评评价结论

经改局按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

立项依据充分性评价过程如下：

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

本项目符合《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》（津政办发[2018]9号）、《天津市关于进一步支持发展智能制造的政策措施》（津政办规[2020]16号）、《滨海新区落实<天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策>的实施细则》（津滨政办发[2018]59号）、《天津市智能制造专项资金管理暂行办法》（津财规[2018]9号）、《天津市智能制造专项资金项目管理暂行办法》（津工信规[2020]4号）的有关规定。

2020年，根据市工业和信息化局、市委网信办、市发展改革委、市科技局和市财政局联合印发的《关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号），中铁装备申报的“2019年绿色制造系统解决方案供应商项目”经天津市工业和信息化局评审通过，获批智能制造专项资金2000000元（其中市级财政1000000元，区级财政1000000元），天津港太平洋国际集装箱码头有限公司申报的“天津港5G智慧港口项目”，经天津市工业和信息化局评审通过，获批智能制造专项资金2000000元（其中市级财政1000000元，区级财政1000000元）。

依据经改局向东疆管委会提报的《关于支持企业申报2020年天津市智能制造专项资金项目的请示》及东疆财政局《关于天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]12号），“智能制造专项资金”2000000元列入经改局2021年度部门预算，用于东疆自行承担的区级配套资金匹配部分。

2）与部门职责范围的符合性

根据“三定”方案，经改局基本职能为：负责区域发展改革、经济发展规划编制及统计综合分析、绩效管理、工业和信息化发展等方面工作；负责口岸服务等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

“智能制造专项资金”项目预算对应经改局工业和信息化发展职能，具体工作落实科室为口岸服务与工信发展科。与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申报预算主要为智能制造专项资金项目，根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为：科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出（206-04-99），政府预算经济科目为：对企业补助-其他对企业补助（507-99），部门预算经济分类科目为：对企业补助-其他对企业补助（312-99），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综合以上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与经改局的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复，标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

本项目向管委会进行了请示《关于支持企业申报2020年天津市智能制造专项资金项目的请示》（津东疆经改报[2020]24号），并取得了管委会同意，向财政局报送预算编制说明，并获得了批复（津东疆财预指[2021]12号），中期调整后及时向财政部门重新报送编制说明，取得批复（东疆财预指[2021]41号）。项目的资金申报及调整符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

#### （2）评价结论

本项目立项经管委会同意，预算申请、预算批复、预算中期调整等符合管委会预算审批程序的规定。标准分值4分，得分4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目年初填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：贯彻落实《关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号）和《滨海新区落实〈天津市加快推进智能科技产业发展的若干政策〉的实施细则》要求，对东疆获批的2个2020年天津市智能制造专项资金项目进行1:1资金配套。我区需自行承担区级配套资金200万元（2个项目资金支持金额分别为100万元）。

#### （2）评价结论

本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好，标准分值3分，得分3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标，二级指标细化为三级指标，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，对部分指标进行了量化，可衡量。设绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 2020年天津市智能制造专项资金项目 | 2个 |
| 2 | 质量指标 | 对最终获批项目1:1进行资金配套 | 完成资金配套 |
|  |  | 经费少发、错发、漏发发生率 | 0% |
| 3 | 时效指标 | 专项资金拨付到位 | 2021年内拨付到位 |
| 4 | 成本指标 | 经费发放及时率 | 100% |
|  |  | 专项资金拨付总额 | 200万元 |
| 5 | 社会效益指标 | 支持获批企业发展 | 企业智能制造、创新发展能力和水平得到有效提升 |
| 6 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标清晰、细化、可衡量。标准分值3分，得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

该项目根据《关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号），计划支持中铁装备“2019年绿色制造系统解决方案供应商项目”，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司“天津港5G智慧港口项目”，获批智能制造专项资金4000000元，该资金按照市、新区1:1进行资金配套，区级支持资金2000000元。

#### （2）评价结论

本项目充分按照规定，科学编制项目预算，并聘请第三方专业机构进行评审。测算依据充分，与工作任务相匹配。标准分值3分，得分3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

按照《滨海新区落实〈天津市加快推进智能科技产业发展的若干政策〉的实施细则》（津滨政办发[2018]59号）要求，市、新区按照1:1进行资金配套，各开发区自行承担区级配套资金，经改局将上述智能制造专项资金4000000元的50%，即2000000元列入2021年度部门预算，用于东疆自行承担的区级配套资金匹配部分。

经改局作为财政局的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2020年度实际执行预算为2000000元，财政全年预算为13708580000元，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目资金分配科学、合理，标准分值3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为2000000元，根据拨付通知（津东疆财预[2021]219号），拨付预算资金为2000000元，资金到位率为100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，标准分值4分，得分4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为2000000元，全年预算资金为2000000元。预算执行率为100%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为100%，标准分值4分，得分4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用按照《市财政局市工业和信息化委市委网信办市科委市发展改革委关于印发天津市智能制造专项资金管理暂行办法》（津财规[2018]9号）中有关资金拨付的要求：市工业和信息化委会同市委网信办、市科委、市发展改革委、市财政局根据评审结果下达项目资金计划。市财政局通过转移支付方式将市级专项资金预算下达项目所在区，由相关区财政局连同区级专项资金一并拨付至项目单位。

经改局根据《关于天津东疆港区经济改革和运行局（统计局）2021年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指[2021]41号）及《关于拨付经济改革和运行局“智能制造专项资金”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]219号）的规定，及时拨付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家法律法规和财务管理制度。

本项目预算批复与项目的用途一致，项目资金由财政局统一支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### （2）评价结论

本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目预算批复与项目用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，标准分值4分，得分4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

该项目根据《市工业和信息化局市委网信办市发展改革委市科技局市财政局关于发布2020年天津市智能制造专项资金项目申报指南的通知》（津工信财[2020]3号），对中铁装备、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司经市工信局审批后的项目给予资金补贴，相关工作的开展参照市工信局的相关要求及安排执行。

#### （2）评价结论

项目实施单位按照相关规定执行工作安排合法、合规、完整。标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整均通过财政局审核并取得批复，按要求定期向新区工信局报送项目进展情况，确保智能制造专项资金专款专用，发挥实效。

#### （2）评价结论

本项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目存档资料完整，标准分值4分，得分4分。

## （三）项目产出情况

### 1.补贴企业数量

#### （1）实际执行情况分析

经改局按照管委会资金支付流程，向东疆财政局提报付款手续，财政局向中铁装备、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司共2家企业通过电汇支付了补贴资金。

#### （2）评价结论

本项目补贴企业数量满足目标要求，标准分值10分，得分10分。

### 2.经费漏发发生率

#### （1）实际执行情况分析

截止2021年底，项目未发生经费少发、错发、漏发。漏发发生率为0。

#### （2）评价结论

经费漏发发生率为0，标准分值10分，得分10分。

### 3.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目专项资金计划在2021年度内拨付到位，经改局严格按照及时、足额使用专项资金项目预算的要求，切实做到了及时拨付专项资金，确保专款专用。项目进度偏差率为0。

#### （2）评价结论

项目进度偏差率为0，标准分值10分，得分10分。

### 4.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

2021年度，本项目计划成本为2000000元，实际成本为2000000元，成本偏差率为0。

#### （2）评价结论

成本偏差率为0，标准分值10分，得分10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

天津港太平洋国际集装箱码头有限公司与中国移动通信集团天津有限公司联合申报“天津港5G智慧港口”项目。天津港太平洋国际集装箱码头有限公司负责项目整体管理及场桥等硬件设施自动化改造，双方共同完成项目建设。

中铁装备申报的“2019年绿色制造系统解决方案供应商项目”，共计为25家客户提供了盾构机再制造系统解决方案并签订合同，参与绿色制造相关国家或行业况标准11项；为16家客户开展绿色产品检验检测29次；召开（参加）21场客户数量不少于10家的经验交流会；为33家客户进行免费诊断73次，并为客户提供相应的绿色制造系统解决方案。

本项目的实施使企业智能制造、创新发展能力和水平得到有效提升。

#### （2）评价结论

该项目达到了预期社会效益，标准分值10分，得分10分。

### 2.服务满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷2份，收回问卷2份。问卷内容包括对智能制造专项资金项目的了解情况、是否申请过智能制造专项资金项目的资助、资金是否及时到账、对制造专项资金是否进行独立账套管理等工作满意情况、线上服务工作满意情况。经调查，满意度为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值6分，根据评分标准及规则，实际得分为6分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

经改局按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目自评指标标准分值4分，得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目符合《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》（津政办发[2018]9号）、《天津市智能制造专项资金管理暂行办法》（津财规[2018]9号）、《天津市智能制造专项资金项目管理暂行办法》（津工信规[2018]1号）的有关规定。

依据经改局向管委会提出《关于支持企业申报2020年天津市智能制造专项资金项目的请示》（津东疆经改报[2020]24号）及东疆财政局《关于天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）2020年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]12号），“智能制造专项资金”2000000元列入经改局2021年度部门预算，用于东疆自行承担的区级配套资金匹配部分。资金到位及时，到位资金全部投入到项目的实施中。

## （二）存在问题及原因

（1）未提供企业申报的有关材料，资料归档不及时。

# 六、有关建议

### （一）加强项目精细化管理

建议在后续项目履行过程中，加强项目精细化管理，加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督。

### （二）加强项目过程管理

完善制度体系，提升制度规范性，根据项目特点及项目内容进一步完善和制定项目（业务）管理制度，为项目的组织、实施与管理提供完整的制度依据和保障，及时对资料进行存档。