规划编制、规划研究费用项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

规划编制、规划研究费用项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

（一）绩效评价指标综合得分情况	11

（二）主要评价结论	11

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	25

（五）项目自评情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）项目经验	28

（二）存在问题及原因	28

六、有关建议	29

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

（1）国土空间总体规划等相关规划编制和研究

按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、中共天津市滨海新区委员会、天津市滨海新区人民政府《关于加快推进新时代滨海新区高质量发展的攻坚行动方案》等要求，2021年开展国土空间总体规划的编制，并逐步形成国土空间基础信息平台，建立形成国土空间开发保护的“一张图”。根据天津市、滨海新区对国土空间规划相关工作指示要求，天津东疆保税港区开展区域国土空间规划研究及编制工作。根据国土空间规划工作安排，并结合东疆保税港区实际情况，开展国土空间规划中的总体规划实施评估、市政基础设施专项、公共服务配套体系、综合交通规划、港口与城市功能融合、自贸港区政策创新和产业发展用地需求等专题研究。

（2）电力专项规划修编

按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、区域用电需求，同时结合八号路以北项目用电紧迫性的实际情况，开展电力专项规划修编。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：规划编制、规划研究费用

实施单位：天津东疆保税港区规划国土和建设管理局（以下简称“规建局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，规划编制、规划研究费用属于一般公共服务支出项目。

2）主要内容和规模

①国土空间总体规划等相关规划编制和研究

根据国土空间规划工作安排，并结合东疆保税港区实际情况，开展国土空间规划中的总体规划实施评估、市政基础设施专项、公共服务配套体系、综合交通规划、港口与城市功能融合、自贸港区政策创新和产业发展用地需求等专题研究。国土空间总体规划项目总额共4330000元，合同签订日期为2020年11月，按照合同约定2020年付款1732000元，2021年付款1732000元。

②电力专项规划修编

按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、区域用电需求，同时结合八号路以北项目用电紧迫性的实际情况，开展电力专项规划修编。电力专项规划采取政府委托服务，合同金额共399600元，合同签订日期为2020年5月11日，按照合同约定已支付款项279620元，2021年付款119880元。

3）项目资金

本项目年初批复预算为2717980元，中期调整后批复预算2284980元。全年预算为2284980元，全年实际支出1851880元。

4）立项审批程序

2021年3月12日，财政局印发《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]23号），批复规划编制、规划研究费用项目预算2717980元。

2021年10月28日，财政局印发《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021 年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指[2021]45号），批复本项目中期调整预算2284980元。

2021年10月13日、2021年11月12日，规建局分别报财政局《关于申请拨付规划国土和建设管理局“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金的函》（津东疆规建函[2021]102号、津东疆规建函[2021]119号），申请拨付2021年“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金119880、1732000元，合计1851880元。

2021年10月21日、2021年11月19日，财政局分别印发《关于拨付规划国土和建设管理局“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]646号、津东疆财预[2021]783号），同意拨付“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金119880、1732000元，合计1851880元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标：①2021年底形成东疆国土空间总体规划基础数据汇编、规划实施评估报告、专题成果报告，建立东疆空间战略规划体系，形成专项规划研究阶段成果，为下一步开展国土空间控制性详细规划修编提供上位规划基础；②形成东疆电力专项规划报告。

数量目标：东疆规划面积32平方公里；

质量目标：①东疆国土空间总体规划成果验收合格率90%；②东疆电力专项规划成果验收合格率100%；

时效目标：①2021年底完成国土空间总体规划报告90%；②2021年底完成东疆电力专项规划报告90%；

成本目标：①国土空间总体规划采取政府公开采购服务≤216.5万元；②电力专项规划采取政府委托服务≤11.998（原合同2020年已签订，本部分为剩余部分）；

效益目标：社会效益指标：①明确东疆战略发展定位和外部条件需求，完成新区国土空间总体规划对接工作-基本满足要求；②完成东疆电力专项规划工作，指导东疆电力规划及建设-基本满足要求；

满意度目标：规建局满意度80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对规划编制、规划研究费用进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成，设置二级指标11个，三级指标19个。本项目绩效评价指标体系详见附件1。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

本项目绩效评价标准详见附件1。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研体系

组织规建局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段体系

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对规划编制、规划研究费用项目的项目决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为97.69分，各指标得分明细见附件1。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项较规范，决策正确合理，各项批复手续齐全、完整，事前进行了前期调研和集体决策。项目绩效目标设置合理、明确，绩效指标设置基本全面。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。项目资金到位率为100%，资金及时到位，保障了本项目的实施。项目预算执行率为81.05%，预算资金未完全按计划执行，执行情况一般。项目人员、设备等落实到位，项目调整及支出调整手续完备，资料齐全。规建局提供了相关的业务管理制度资料，制度合法、合规、完整。

### 3.项目产出评价结论

本项目实际完成规划面积32平方公里，实际完成率为100%。国土空间总体规划项目质量达标率为80%，电力专项规划项目质量达标率为100%。国土空间总体规划项目规划报告完成80%，项目进度滞后11.11%；电力专项规划项目规划报告完成100%，进度偏差提前11.11%。项目成本偏差率为-18.95%，项目实际总成本未超过计划总成本。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施在总体规划及专项规划期内，规划持续有效，指导区域内的经济和社会发展建设，可产生经济及社会效益，并产生可持续影响效益。项目服务对象满意度为99.43%。

### 5.项目自评评价结论

规建局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、中共天津市滨海新区委员会、天津市滨海新区人民政府《关于加快推进新时代滨海新区高质量发展的攻坚行动方案》等要求，2021年开展国土空间总体规划的编制，并逐步形成国土空间基础信息平台，建立形成国土空间开发保护的“一张图”。根据天津市、滨海新区对国土空间规划相关工作指示要求，天津东疆保税港区开展区域国土空间规划研究及编制工作。按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、区域用电需求，同时结合八号路以北项目用电紧迫性的实际情况，开展电力专项规划修编。本项目立项符合国家法律法规和相关政策。

2）依据《中共天津东疆保税港区委员会关于印发《天津东疆保税港区规划国土和建设管理局“三定”方案》的通知》（津东疆党委发[2021]31号），规建局基本职能包括：承担区域规划、国土资源和海域使用管理、土地储备管理工作；承担区域基础设施建设及消防管理工作；承担区域房屋管理和不动产登记等工作；承担负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与规建局部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）本项目所申请预算主要为规划编制、规划研究费用。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为212-02-01，支出经济分类科目为502-05，即本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与规建局确认，本项目与相关部门同类项目及规建局内部相关项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与规建局职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和规建局内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

规建局申报了2021年度部门预算、2021年中期调整部门预算编制说明，并获得了财政局批复（津东疆财预指[2021]23号、津东疆财预指[2021]45号）。项目预算资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容较完整，预算较清晰，符合相关要求。项目进行了集体决策并形成会议纪要。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目设定的预算绩效目标如下：

绩效总目标：①2021年底形成东疆国土空间总体规划基础数据汇编、规划实施评估报告、专题成果报告，建立东疆空间战略规划体系，形成专项规划研究阶段成果，为下一步开展国土空间控制性详细规划修编提供上位规划基础；②形成东疆电力专项规划报告。

可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

规建局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和10个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标，三级指标是对二级指标的进一步细化。《项目支出绩效目标申报表》中绩效指标设置能反映本项目目标任务的要求，绩效目标设置全面。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，绩效目标设置全面，未设置经济效益指标、可持续影响效益指标。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目由财政局聘请第三方专业机构对项目预算开展审核并出具“天津东疆保税港区国土空间总体规划经费预算审核表”，项目制定了天津东疆保税港区政府采购预算确定表。预算编制合理，测算依据充分，与项目内容和工作任务匹配。上述两个项目均纳入了部门预算，并得到财政局批复（津东疆财预指[2021]23号、津东疆财预指[2021]45号）。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

规建局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。2021年度实际执行预算为1851880元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.01%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目由国库调入管委会财务专户的资金为1851880元。依据《关于拨付规划国土和建设管理局“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]646号、津东疆财预[2021]783号），本项目2021年度拨付预算资金为1851880元。资金到位率=（1851880/ 1851880）×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]23号）和《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021 年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指[2021]45号），本项目全年预算为2284980元。依据规划编制、规划研究费用项目支出预算资金拨付票据，本项目2021年度实际支出资金均为1851880元。预算执行率=（1851880/2284980）×100%=81.05%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为81.05%，项目预算执行情况一般。本指标标准分值为4分，实际得分为3.24分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。规建局根据《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]23号）、《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021 年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指[2021]45号）要求，并按《管理办法》规定向财政局提交了拨付申请《关于申请拨付规划国土和建设管理局“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金的函》（津东疆规建函[2021]102号、津东疆规建函[2021]119号）。财政局审核后出具了拨付通知《关于拨付规划国土和建设管理局“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]646号、津东疆财预[2021]783号），同意拨付“规划编制、规划研究费用”项目支出预算资金。

本项目资金使用与预算批复与合同的用途一致，且严格按照财政局批复的项目和用途使用。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中执行东疆管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》、《东疆保税港区国土空间总体规划研究工作方案》，财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。

#### （2）评价结论

综上分析，规建局提供了财务和业务管理制度相关的资料。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目合同文件、政府采购项目委托代理协议、招标费明细等资料及时归档。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

#### （1）实际执行情况分析

依据项目支出绩效目标申报表，2021年项目计划完成东疆规划面积32平方公里，2021年项目实际完成东疆规划面积32平方公里。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.质量达标率

#### （1）实际执行情况分析

依据项目支出绩效目标申报表，质量指标的细化指标为东疆国土空间总体规划成果验收合格率90%，东疆电力专项规划成果验收合格率100%。

根据“关于东疆国土空间规划付款评审会的会议纪要”：会议认为，因上位规划编制进度等原因，项目进展未达到合同支付条款全部内容，综合考虑项目工作进展已达到80%以上，会议要求按照合同支付40%进度款（173.2万元），剩余10%（按合同总额剩余20%）纳入2022年部门预算。

根据“天津滨海新区东疆港区电力专项规划项目成果专家评审验收意见”：本次规划立足电网现状、远近内外结合、负荷需求摸查精确、规划实现路径清晰、电网规划于城市空间布局规划紧密结合，对电网工程立项指导意义很大，满足验收要求；成果满足合同书、规范、规程和标准的相关要求，成果质量合格。

由此，国土空间总体规划项目质量达标率为80%，电力专项规划项目按合同约定质量完成，质量达标率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，国土空间总体规划项目质量达标率为80%，电力专项规划项目质量达标率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为9分。

### 3.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

依据项目支出绩效目标申报表，时效指标的细化指标为国土空间总体规划报告、东疆电力专项规划报告2021年底完成90%。

根据“关于东疆国土空间规划付款评审会的会议纪要”：会议认为，因上位规划编制进度等原因，项目进展未达到合同支付条款全部内容，综合考虑项目工作进展已达到80%以上，会议要求按照合同支付40%进度款（173.2万元），剩余10%（按合同总额剩余20%）纳入2022年部门预算。

根据“天津滨海新区东疆港区电力专项规划项目成果专家评审验收意见”：本次规划立足电网现状、远近内外结合、负荷需求摸查精确、规划实现路径清晰、电网规划于城市空间布局规划紧密结合，对电网工程立项指导意义很大，满足验收要求；成果满足合同书、规范、规程和标准的相关要求，成果质量合格。

因此，国土空间总体规划项目规划报告完成80%，项目进度滞后11.11%；电力专项规划项目规划报告完成100%，进度偏差提前11.11%。

#### （2）评价结论

综上分析，国土空间总体规划项目进度滞后11.11%，该部分得分为4.44分；电力专项规划项目规划报告项目进度提前，该部分得分为5分。本指标标准分值为10分，实际得分为9.44分。

### 4.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]23号）和《关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021 年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指[2021]45号），本项目计划总成本为2284980元。依据东疆海关协管员经费项目支出预算资金拨付票据和相关说明，本项目实际成本为1851880元。成本偏差率=（1851880-2284980）/2284980×100%=-18.95%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-18.95%，项目实际总成本未超过计划总成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目的实施，基本满足“明确东疆战略发展定位和外部条件需求，完成新区国土空间总体规划对接工作”的要求，同时满足“完成东疆电力专项规划工作，指导东疆电力规划及建设”的要求，产生了社会效益。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目的实施加强了区域战略发展、产业创新、政策创新等内容在国土空间规划上的落位，更有效指导东疆城市功能发展、东疆电力规划及建设。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷14份，回收问卷14份。受访者对规划编制、规划研究费用项目实施的进度满意度为98.57%，对规划编制、规划研究费用项目完成的质量满意度100%，对规划编制、规划研究费用项目实施的效果满意度100%，对项目实施单位提供的服务质量满意度100%，对本项目实施预计可提升东疆保税区整体发展水平的程度满意度98.57%，项目整体满意度99.43%。由此可见，受访者对本项目总体满意度较高。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象整体满意度为99.43%。本指标标准分值8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

规建局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

#### （2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

规建局重视财政支出绩效管理工作，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效[2020]12号） 以及《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》等文件要求开展绩效管理工作。随预算制定绩效目标申报表，年底开展绩效管理自评，完成了绩效自评表与自评报告。

## （二）存在问题及原因

本项目全年预算资金为2284980元，2021年实际发放经费为1851880元，预算执行率为81.05%，与全年预算存在差距，说明预算执行能力有待进一步提高。

# 六、有关建议

为提高本项目预算科学性，应加强专项工作经费预算事前管理。建议在编制下一年的补贴预算时，应合理考虑以往年度项目资金使用及结存情况，并结合年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化，避免资金预算不足或超额过多。