纪检监察“一报两刊”费用

项目支出绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

纪检监察“一报两刊”费用

项目支出绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	23

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	25

六、有关建议	26

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

按照滨海新区纪委部署，为保证纪委党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的顺利开展，做好《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》（简称“一报两刊”）学报用报工作，充分发挥“一报两刊”在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作的主阵地、主渠道作用，东疆纪委于2021年为管委会领导干部、工作人员订购了《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》。项目在营造党风廉政建设和反腐败斗争良好的舆论氛围和提高管委会工作人员廉洁自律意识上有显著效果，帮助廉政教育工作取得了实际成效。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：纪检监察“一报两刊”费用

实施单位：中共天津东疆保税港区纪律检查委员会（简称“东疆纪委”），是依据市委津党任[2019]243号文件设立。

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，东疆纪检监察监督管理信息平台项目属于一般公共服务支出项目。

- 主要内容

东疆纪委于2021年为管委会领导干部、工作人员订购《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》（简称“一报两刊”）。其中，《中国纪检监察报》50本，《中国纪检监察》杂志50份，《党风廉政建设》内刊10份。

3）项目资金

本项目2021年年初预算批复为30000元，中期调整后预算批复30000元。中期调整前实际支出为0元，中期调整后实际支出为27660元。全年预算为30000元，全年实际支出27660元。

4）立项审批程序

实施单位于2020年11月18日提交《纪检监察“一报两刊”签报》，申请项目实施，并得到了批复，认为项目可行。

本项目为年初批复项目，向财政局申报了预算，并获得了批复（津东疆财政预指[2021]1号），中期调整后及时向财政部门提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]34号）。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标为：按照区纪委统一部署安排，做好《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》（简称“一报两刊”）学报用报工作，充分发挥“一报两刊”在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作的主阵地、主渠道作用。

数量目标：订阅报刊数量≥60本。

质量目标：报刊阅读率≥80%。

时效指标：报刊及时发放≤2天。

成本指标：花费费用≤30000元。

社会效益指标：提高工作人员廉洁意识，建设廉洁政府。

服务对象满意度指标：受众满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对纪检监察“一报两刊”费用进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。

该项目绩效评价指标体系详见附件1。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件1。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织项目单位及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对纪检监察“一报两刊”费用的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分97.69分，各指标得分明细见附件1。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为良。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本工程立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等，立项程序规范，各项批复手续齐全、完整；绩效目标指标的设定基本合理，预算编制符合规定，但未提供预算审核相关资料。资金分配科学、合理，在财政承受能力范围以内。

### 2.项目过程评价结论

项目实施阶段，资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，资金到位率为100%，预算执行率为92.2%，本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目预算批复与合同的用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

项目实施单位执行管委会的财务管理制度以及本项目实施方案，制度合法、合规、完整，但是没有单独的业务管理制度。调整及支出调整手续基本完备，均通过财政局审核并取得批复。项目合同和验收报告等资料齐全、归档及时。

### 3.项目产出评价结论

订阅报刊数量110本，报刊阅读率100%，报刊及时发放时间偏差率为0，成本偏差率为-0.78%。各个产出指标均达到年度指标值。

### 4.项目效益评价结论

本项目社会效益的年度指标值为明显提高工作人员廉洁意识，建设廉洁政府，通过对项目单位实际情况的了解，实际完成率达到了年度指标值的要求，通过“一报两刊”的学习促进广大党员领导干部提高对党风廉政建设和反腐败斗争重要性认识，从而全面推动党风廉政建设和反腐败斗争理论知识向广大党员干部延伸。

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷20份，收回问卷20份。问卷内容包括对“一报两刊”发放时间及时性是否满意、订阅报刊数量的是否满意、订阅报刊的发放范围是否满意等。经调查，本项目整体满意度为100%，总体满意度较高。

### 5.项目自评情况结论

本项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

立项依据充分性评价过程如下：

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

本项目编制单位名称为中共天津东疆保税港区纪律检查委员会（以下简称“东疆纪委”），是依据市委津党任[2019]243号文件设立。东疆纪委负责东疆区域内党的纪律检查工作；协助东疆保税港区党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责组织协调区域内全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。核定授薪人员6名，其中纪委副书记2名。核定服务外包人员2名。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央带领全党重整行装再出发，全面贯彻新时代党的建设总要求，在坚持中深化、在深化中发展，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，以改革创新精神推动纪检监察工作高质量发展，开创了全面从严治党新局面。中共中央、国务院发布的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》（2010修订）（[2010]19号）中发，加强党风廉政建设，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任。国务院新闻办公厅发布的《中国的反腐败和廉政建设白皮书》强调建立健全惩治和预防腐败体系的总体部署，以更加坚定的决心和更加有力的举措，坚决惩治腐败，有效预防腐败。本项目涉及的工作均符合以上要求，因此本项目的立项符合国家法律法规、发展规划和政策性要求。

2）与部门职责范围的符合性

东疆纪委负责区域内党的纪律检查工作，贯彻落实中央、市委、滨海新区区委和东疆保税港区党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议及东疆保税港区党委决策部署的执行情况，协助东疆保税港区党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

本项目为纪检监察“一报两刊”费用，可以充分发挥“一报两刊”在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作的主阵地、主渠道作用，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为：一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务（201-11-02），政府预算经济分类科目为：机关商品和服务支出-办公经费（502-01)。部门预算经济分类科目为：商品和服务支出-办公费（302-01），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与东疆纪委的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复，标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

根据2020年11月18日《纪检监察“一报两刊”签报》，申请项目实施，并得到了批复，认为项目可行。

向财政局申报了预算（2021年纪委部门预算编制说明），并获得了批复（津东疆财预指[2021]1号），中期调整后及时向财政部门提出申请（2021年纪委中期调整部门预算编制说明），取得批复（津东疆财预指[2021]34号）。

由此可见，本项目立项经集体决策，预算申请、预算批复、预算中期调整等符合管委会预算审批程序的规定。

（2）评价结论

本项目立项经主任会同意，预算申请、预算批复、预算中期调整等符合管委会预算审批程序的规定。标准分值4分，得分4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目年初填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：按照区纪委统一部署安排，做好《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》（简称“一报两刊”）学报用报工作，充分发挥“一报两刊”在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作的主阵地、主渠道作用。

#### （2）评价结论

本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好，标准分值3分，得分3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，成本指标，社会效益指标、服务对象满意度指标，二级指标细化为三级指标，包括订阅报刊数量、报刊阅读率、报刊及时发放、花费费用、提高工作人员廉洁意识，建设廉洁政府、受众满意度等。绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，对指标进行了量化，可衡量。绩效目标基本符合项目实际情况，绩效目标与投资额相匹配。设绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 订阅报刊数量 | ≥60本 |
| 2 | 质量指标 | 报刊阅读率 | ≥80% |
| 3 | 时效指标 | 报刊及时发放 | ≤2天 |
| 4 | 成本指标 | 花费费用 | ≤30000元 |
| 5 | 社会效益指标 | 提高工作人员廉洁意识，建设廉洁政府 | 明显提高 |
| 6 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标清晰、细化、可衡量，标准分值3分，得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目预算主要包括制作责任书、读本、海报、折页等印刷品，宣传及专项活动相关经费支出，但未提供预算审核相关资料。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算内容与项目内容匹配，但未提供预算审核相关资料。本指标标准分值为3分，实际得分为2分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

东疆保税港区纪委作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。2021年项目实际执行预算为27660元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.0002%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目资金分配科学、合理，标准分值3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为27660元，根据拨付通知，拨付预算资金为27660元，资金到位率为100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，标准分值4分，得分4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为27660元，全年预算资金为30000元。预算执行率为92.2%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为92.2%，标准分值4分，得分3.69分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定，财务管理科对资金的支付（报销）也制定了严格的审批程序。

实施单位按照规定向财政局提交申请《关于拨付纪律检查委员会“纪检监察‘一报两刊’费用”项目支出预算资金的申请》，财政局审核后，获得批复（津东疆财预[2021]778号），资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家法律法规和财务管理制度。

项目预算批复与合同的用途一致。因项目资金由财政局统一支付，因此本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### （2）评价结论

本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目预算批复与合同的用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，标准分值4分，得分4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施过程中执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》、《天津东疆保税港区管理委员会资金调拨审批权限暂行管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但是，项目没有单独的业务管理制度。

#### （2）评价结论

项目实施单位执行管委会的财务管理制度，制度合法、合规、完整。但是，项目没有单独的业务管理制度。标准分值4分，得分3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整均通过财政局审核并取得批复。实施单位收到《关于做好2021年度纪检监察“一报两刊”征订工作的通知》，接受了订阅任务，按年度列入东疆纪委部门预算，且根据项目实施进度情况对项目进行台账记录，资料齐全、归档及时。

#### （2）评价结论

本项目实施遵守法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续基本完备，项目调整及支出调整均通过财政局审核并取得批复。项目资料齐全、归档及时。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.订阅报刊数量

#### （1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标申报表》，数量指标是订阅报刊数量，年度指标值为大于等于60本，根据项目单位的台账记载，实际完成值为110本，满足了实际工作的需求。

#### （2）评价结论

本项目订阅报刊数量达到年度指标值标准。标准分值10分，得分10分。

### 2.报刊阅读率

#### （1）实际执行情况分析

报刊阅读率年度指标值为≥80%，通过与实施单位项目负责人了解及《2021年度“纪检监察‘一报两刊’费用”项目支出绩效自评报告》描述，将报刊分发至东疆委领导、16个部门和两个国企，管委会委领导、部门单位负责人和工作人员均能够阅读“一报两刊”。故本项目报刊阅读率实际完成值为100%。

#### （2）评价结论

报刊阅读率为100%，达成了设定的目标。标准分值10分，得分10分。

### 3.报刊及时发放时间

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目的《项目支出绩效目标申报表》，报刊及时发放时间年度指标值≤2天，通过对项目单位实际情况的了解和考察及《2021年度“纪检监察‘一报两刊’费用”项目支出绩效自评报告》描述，发放时间为隔天送达，实际报刊发放时间为2天，时间偏差率为0。

#### （2）评价结论

报刊及时发放时间偏差率为0，标准分值10分，得分10分。

### 4.年度花费费用

#### （1）实际执行情况分析

本项目花费费用年度指标值为小于等于30000元，实际花费27660元，成本偏差率=（27660-30000）/30000为-0.78%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-0.78%，项目实际总成本未超过计划总成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目社会效益的年度指标值为明显提高工作人员廉洁意识，建设廉洁政府，通过对项目单位实际情况的了解，实际完成率达到了年度指标值的要求，通过“一报两刊”的学习促进广大党员领导干部提高对党风廉政建设和反腐败斗争重要性认识，从而全面推动党风廉政建设和反腐败斗争理论知识向广大党员干部延伸。

#### （2）评价结论

工作人员廉洁意识明显提高，本指标标准分值8分，得分8分。

### 2.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷20份，收回问卷20份。问卷内容包括对“一报两刊”发放时间及时性是否满意、订阅报刊数量的是否满意、订阅报刊的发放范围是否满意等。经调查，满意度为100%。

#### （2）评价结论

项目自评指标标准分值8分，得分8分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

项目单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目自评指标标准分值4分，得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目把征订《中国纪检监察报》《中国纪检监察》和《党风廉政建设》作为贯彻落实党风廉政建设责任制、进一步加强反腐倡廉宣传教育的重要工作来抓，有效扩大党风廉政报刊的宣传覆盖面，进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

## （二）存在问题及原因

（1）本项目未提供预算审核相关资料。

（2）本项目全年预算为30000元，全年实际支出27660元。虽未超过，但预算执行率偏低，为92.2%。

（3）项目没有单独的业务管理制度。

- 有关建议

### （一）提高预算编制科学性

建议通过编制科学合理的预算，提高预算编制的精准度。要细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则。预算单位要加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律；要注重资金的使用效益，做到专款专用，保证全区财政平稳运行。

### （二）健全业务管理制度

建议实施单位根据自身单位的特有情况，结合本项目的实际情况，逐步完善管理体系建设，建立符合自身情况的业务管理制度。