落实促进产业发展资金政策服务

外包项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

落实促进产业发展资金政策服务

外包项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	21

（五）项目自评情况	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

（一）项目经验	24

（二）存在问题及原因	24

六、有关建议	26

（一）合理确定绩效评价指标	26

（二）建立第三方机构管理制度	26

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为推进供给侧结构性改革，深入实施创新驱动发展战略，加快以传统产业为主的创新转型，通过改革创新、整合优势、改造提升，推动中小企业新一轮结构优化、产业升级、动能转换和提质增效，天津市相继发布了一系列政策，支持企业创新发展。2017年5月24日，天津市人民政府办公厅发布了《天津市人民政府办公厅关于印发天津市新一轮中小企业创新转型行动计划（2017—2020年）的通知》（津政办发[2017]78号），提出以推动传统产业优化升级为重点，着力提升自主创新能力，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展，充分发挥中小企业在促进经济增长、结构优化和动能转换中的主力军作用。

2019年6月4日，天津市人民政府又发布了《天津市人民政府关于印发天津市创新型企业领军计划的通知》（津政发[2019]17号），提出以人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业为重点，以培育一批“航母级”创新型领军企业为目标，以新技术、新产业、新业态、新模式（“四新经济”）为突破口，按照重点突出、精准施策、生态先行、持续发力的原则，强化技术创新、模式创新和协同创新，加速创新型企业能级提升。本项目的实施可以推进东疆产业政策落地，提高促进产业发展资金审批时效，为企业申报提供点对点指导和服务，从而促进东疆企业创新发展。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：落实促进产业发展资金政策服务外包项目

实施单位：天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）（简称“财政局”）。

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，落实促进产业发展资金政策服务外包项目属于一般公共服务支出项目。

2）主要内容和规模

为推进东疆产业政策落地，提高促进产业发展资金审批时效，财政局委托天津东疆商务秘书服务有限公司为企业申报提供点对点指导和服务。

3）项目资金

本项目年初批复预算为1807170.88元，中期调整后批复预算为1807170.88元。全年预算为1807170.88元，全年实际支出为1807170.88元。

4）立项审批程序

2021年初，财政局获得年初部门预算批复《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号），其中“落实促进产业发展资金政策服务外包项目”预算为1807170.88元。

2021年中，财政局获得年中部门预算批复《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年部门预算的批复（中期调整后）》（津东疆财预指[2021]37号），其中“落实促进产业发展资金政策服务外包项目”预算为1807170.88元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标：

（1）每年受理企业产业扶持资金申请超2500家次，包括但不限于为企业提供相关政策咨询、资料审核、资料审批送转、被扶持企业相关资料归档、以及其他协调沟通事项。

（2）随着相关产业扶持资金管理系统的上线，协助将以前年度相关数据录入，提供线上系统的数据维护以及线上提供相关政策咨询、资料审核、资料审批送转等工作。

（3）线下对接企业处理相关问题并完成企业申请资料的归集整理、归档。

（4）对接主管招商部门，负责退件处理以及相应的统计工作。

数量目标：全年流转文件数量≥2500家次。

质量目标：审核资金数额、税目、属期等准确率100%。

时效目标：项目预算资金申请执行率≥90%；项目于2021年12月之前完成。

成本目标：政策服务外包费不大于1807170.88元；将更多精力用于创新服务模式、提升服务效益，大大降低不必要的成本。

效益目标：为区域招商工作搭建坚实后盾，从企业兑现率、资金兑现率分析是否提升经济效益。

可持续影响指标：以吸引至东疆的优质企业数量为值，旨在提升东疆品牌信誉度。

满意度目标：财政局及招商部门满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对落实促进产业发展资金政策服务外包项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标12个，三级指标19个。

该项目绩效评价指标体系详见附件。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织财政局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对落实促进产业发展资金政策服务外包项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分98.5分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等，立项程序规范，各项批复手续齐全、完整；绩效目标制定时，设置的项目质量指标年度指标值不够明确，指标尚需明确、细化，其余指标的设定基本合理，预算内容与项目内容匹配，预算编制科学、合理，资金分配科学、合理。

### 2.项目过程评价结论

项目实施阶段，资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为100%，预算执行情况较好，资金使用符合相关财务管理制度，但未制定相关的业务管理制度。项目执行过程中，调整及支出调整手续完备。资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。

### 3.项目产出评价结论

本项目计划流转文件数量为大于等于2500家次，实际流转文件数量为4266家次，实际完成率为170.64%，超指标完成任务，审核合格率为100%。项目进度偏差率为0%，在计划时间内完成项目任务；项目成本偏差率为-1.74%，实际成本未超计划成本。

### 4.项目效益评价结论

本项目通过第三方专业服务单位，降低了审批文件出错率，提高了资料审核审批效率，通过向上和线下服务为企业申报提供了方便，提升了服务质量。项目的实施提升了产业发展资金兑付效率，为区域招商工作搭建坚实后盾。此外，提升了东疆保税港区生态活力、品牌信誉度和影响力，促进东疆保税港区企业多样性，促进东疆保税港区多元化、可持续发展。项目服务对象满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

财政局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

立项依据充分性评价过程如下：

1）为推进供给侧结构性改革，深入实施创新驱动发展战略，加快以传统产业为主的创新转型，通过改革创新、整合优势、改造提升，推动中小企业新一轮结构优化、产业升级、动能转换和提质增效，天津市相继发布了一系列政策，支持企业创新发展。《天津市人民政府办公厅关于印发天津市新一轮中小企业创新转型行动计划（2017—2020年）的通知》（津政办发[2017]78号），提出以推动传统产业优化升级为重点，着力提升自主创新能力，促进中小企业实现持续健康发展。《天津市人民政府关于印发天津市创新型企业领军计划的通知》（津政发[2019]17号），提出以人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业为重点，以培育一批“航母级”创新型领军企业为目标，以新技术、新产业、新业态、新模式（“四新经济”）为突破口，按照重点突出、精准施策、生态先行、持续发力的原则，强化技术创新、模式创新和协同创新，加速创新型企业能级提升。本项目立项符合国家和天津市相关政策。

2）依据《天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）“三定”方案》，财政局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域财政收支、预算管理、国库管理工作，负责对区域财政性投资基本建设项目财务活动实施全过程管理和监督，负责财务管理及会计核算和监督、财政评审工作，负责区域政府采购及区属国有企业国有资产监督管理有关工作，负责区域审计工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与财政局部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）本项目所申请预算主要为落实促进产业发展资金政策服务外包项目。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为201-06-08，支出经济分类科目为：502-05，即本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及财政局内部相关项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与财政局的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

财政局申报了2021年部门预算编制说明，并获得了财政局批复（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37号）。项目预算资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容较完整，预算较清晰，符合相关要求。项目事前进行了集体决策。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目设定的绩效目标如下：①每年受理企业产业扶持资金申请，包括但不限于为企业提供相关政策咨询、资料审核、资料审批送转、被扶持企业相关资料归档、以及其他协调沟通事项；②随着相关产业扶持资金管理系统的上线，协助将以前年度相关数据录入，提供线上系统的数据维护以及线上提供相关政策咨询、资料审核、资料审批送转等工作；③线下对接企业处理相关问题并完成企业申请资料的归集整理、归档；④对接主管招商部门，负责退件处理以及相应的统计工作。本项目的实施将提升服务企业质量，提升产业发展资金兑付效率，为区域招商工作搭建坚实后盾。

可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

财政局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、7个二级指标和9个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标是对二级指标的进一步细化。《项目支出绩效目标申报表》中绩效指标设置能基本反映本项目目标任务的要求，与项目目标任务相对应，但质量指标年度指标值设置不够明确。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，绩效目标设置全面，但质量指标年度指标值设置不够明确。本指标标准分值为3分，实际得分为2.5分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

财政局聘请第三方专业机构对本项目预算进行合理分析，并出具了预算审核报告（审核字[2019]第3907号），预算编制科学，测算依据充分，预算内容与投资额、项目内容匹配。本项目纳入了部门预算，并得到财政局批复（津东疆财预指[2021]13号）。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

财政局作为管委会全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，2021年度实际执行预算为1807170.88元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.01%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为1807170.88元，根据拨付通知（津东疆财预[2021]143号、津东疆财预[2021]162号、津东疆财预[2021]363号、津东疆财预[2021]840号），拨付预算资金为1807170.88元，资金到位率=1807170.88/1807170.88×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为1807170.88元，全年预算资金为1807170.88元。项目预算执行率=1807170.88/1807170.88×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为100%。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。财政局根据《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37）要求，并按《管理办法》规定提出申请，财政局审核后出具了拨付通知（东疆财预[2021]143号、东疆财预[2021]162号、东疆财预[2021]363号、东疆财预[2021]840号），同意拨付“落实产业扶持资金政策服务外包项目”项目支出预算资金。项目预算批复与合同的用途一致。因项目资金由财政局统一支付，因此本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中执行东疆管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整，但未制定相关业务管理制度。

#### （2）评价结论

综上分析，财政局执行东疆管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整，但未制定相关业务管理制度。本指标标准分值为4分，实际得分为3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目中标通知书、合同文件等资料齐全并及时归档，项目调整及支出调整手续完备。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，人员、设备等落实到位，项目中标通知书、合同文件等资料齐全并及时归档，项目调整及支出调整手续完备。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标表》，2021年计划流转文件数量为大于等于2500家次，实际流转文件数量为4269家次，实际完成率=4269/2500×100%=170.76%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为170.76%，超指标完成任务。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.审核合格率

#### （1）实际执行情况分析

根据《落实产业扶持资金政策服务外包项目绩效自评报告》，审核资金数额、税目、属期等准确率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目审核合格率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 3.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目计划完成时间为12个月，实际完成时间为12个月，进度偏差率=（12-12）/12×100%=0%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目进度偏差率为0%，说明在计划时间内完成项目任务。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 4.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

根据《关于天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局、审计局）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]13号、津东疆财预指[2021]37），本项目计划成本为1807170.88元。依据落实产业扶持资金政策服务外包项目拨款凭证/回单，本项目实际成本为1807170.88元。成本偏差率=[（1807170.88-1807170.88）/1807170.88]×100%=0%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为0%，项目实际成本未超计划成本。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.经济效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目在促进产业发展资金预算额度充分使用的情况下，及时高效足额兑付全年度资金，提升产业发展资金兑付效率，为区域招商工作搭建坚实后盾，促进东疆保税港区经济发展。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目有利于区域招商工作，提升区域经济发展水平。本指标标准分值为5分，实际得分为5分。

### 2.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目提升了东疆保税港区品牌信誉度和影响力，从而吸引大量企业来东疆保税港区投资，促进东疆保税港区可持续发展。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目提升了东疆保税港区品牌信誉度和影响力。本指标标准分值为5分，实际得分为5分。

### 3.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，问卷内容包括产业扶持资金管理系统维护工作、政策咨询服务工作、项目资料审核工作、项目资料审批送转工作、项目资料整理、归档、录入系统等工作、线上服务工作。共发放问卷10份，回收问卷10份。经调查分析，本项目服务对象满意度为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值为6分，根据评分标准及规则，实际得分为6分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

财政局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

#### （2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

1.委托专业服务公司提供服务

为推进东疆产业政策落地，委托专业服务公司依照东疆产业政策及有关文件要求提供业务指导和服务，组织开展促进产业发展资金相关服务工作，包括政策咨询服务、资料审核、资料审批送转、产业扶持资金管理系统维护、资料整理、归档、录入系统等，从而提高促进产业发展资金审批时效。

2.规范项目预算编制和执行

项目在编制预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》、《天津市部门预算管理办法》以及《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》等规定程序进行编制。规范管理项目执行，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行财务管理制度、预算绩效管理办法等多项制度，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行。

## （二）存在问题及原因

### 1. 绩效指标设置不够明确

本项目绩效目标申报表中设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标，但质量指标设置不够明确。

### 2.项目未建立相关的业务制度

项目实施单位执行管委会的财务管理制度，但未建立单独的业务管理制度。从提高管理水平的角度来看，建议建立对第三方机构管理制度或实施方案，加强过程管理，建立项目台账，记录评审意见反馈时间、成果文件的出具时间、正确率、采纳情况等内容。

# 六、有关建议

## （一）合理确定绩效评价指标

建议严格按照《天津市财政支出绩效评价管理办法》有关要求，全面、准确、合理的做好绩效申报工作。在编制绩效指标时，合理设置绩效评价指标、绩效指标值，确保绩效评价指标清晰明确、可衡量。另外，建议实施单位按照项目的特点重视项目绩效目标申报工作，加强绩效目标申报管理工作。

## （二）建立第三方机构管理制度

为提高管理效率，建议实施单位建立对第三方机构的管理制度，约定申报评审工作的程序、要求、过程管理等内容。实施单位应加强对第三方机构的过程管理，对评审项目建立台账，记录评审项目的开始时间、反馈时间、完成时间，并记录第三方机构反馈的问题及各局室对第三方机构服务的评价等内容，加强过程管理。