航空租赁与招商项目大客户服务

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

航空租赁与招商项目大客户服务

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

（五）项目自评情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27

（一）项目经验	27

（二）存在问题及原因	27

六、有关建议	28

（一）重视绩效目标申报工作	28

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

天津东疆保税港区是目前全国第一、世界第二大的飞机租赁聚集地，经过十余年快速发展，租赁机队规模已接近1900架。随着时间推移，中国飞机租赁已进入新阶段，而疫情的爆发更是加速了飞机租赁行业生命周期的更替。作为航空金融产业创新的先行者，天津东疆开展了多项政策试点和监管创新，从早期的“租赁+资金”简单组合，升级为集聚融资、交易、技术、监管、适航、登记等多元素的飞机资产管理体系，显示出其逐步从前端延伸至技术含量更高的资产管理后端。飞机租赁业务模式的创新催生了飞机租赁企业多样化、个性化的服务需求，包括前期的项目公司市场主体设立和资质申请、飞机引进报关，经营过程中的税务、外管、海关、合规等监管协调以及后期的退租与资产处置交易、海关备案变更沟通、注销等内容。

此外，东疆租赁产业的聚集也带动了保理、基金、科技金融、平台经济、共享经济等一系列新金融、新经济板块的蓬勃发展，科技金融、共享经济和平台经济板块也逐渐成为区域招商引资的新增长点并落地了一批优质项目。在金融监管趋严的大背景下，新经济板块对创新政策解读、业务模式合规管控、合规监管沟通的需求日趋旺盛与常态化，迫切需要政府提供多样化、定制化服务。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：航空租赁与招商项目大客户服务

实施单位：天津东疆保税港区融资租赁促进局

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

本项目支出功能分类科目为：一般公共服务支出-商贸事务-招商引资（201-13-08）。

2）主要内容和规模

（1）航空租赁与招商项目大客户服务

承担起“管家+保姆”服务，尽量降低管委会招商人员和大客户企业工作人员事务性工作付出，具体包括航空租赁公司下设SPV以及新经济产业重点招商项目下设主体的设立、证照办理、财税与付汇、月报纳统与报关等。

（2）航空租赁集中办公区

为重点入区航空租赁类企业提供符合租赁、保理等监管要求的经营场所；为来东疆办事、参会的航空租赁企业提供长、短期临时办公工位，协助托管证照、印章、IC卡等；为办事人员提供就餐、交通协助。

（3）飞机资产交易综合服务

通过走访、调研、举办推介活动等形式推动东疆飞机资产交易综合服务平台建设，负责飞机资产交易信息的收集、整理、发布和后续服务；建设和运营数据中心，存储东疆飞机资产管理和交易数据，并挖掘商业价值。

3）项目资金

本项目年初批复预算为1760000元，中期调整后批复预算为1642782元。全年预算数为1642782元，全年实际支出为1642782元。资金到位率为100%，预算执行率为100%。

4）立项审批程序

2020年，12月21日，本项目实施单位向管委会提出《关于委托开展2021年航空租赁与招商项目大客户服务项目等三项服务工作的请示》，提出将航空租赁与招商项目大客户服务项目列入2021年租赁局部门预算，并取得了管委会的同意。

2021年3月5日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]16号），其中“航空租赁与招商项目大客户服务”预算费用为1760000元。

2021年10月20日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门中期调整预算获得了财政局的批复（津东疆财政预指[2021]36号），其中“航空租赁与招商项目大客户服务”项目预算费用为1642782元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标为：

1）目标1：为飞机租赁企业提供“管家+保姆”服务，降低管委会招商人员和大客户企业工作人员事务性工作付出。

2）目标2：建设运营航空租赁集中办公区，为重点企业提供合规监管配合、长短期临时办公工位、证照托管及就餐交通协助等服务。

3）目标3：不断完善飞机资产交易综合服务平台，并以平台为抓手提供飞机资产交易综合服务。

（2）数量目标：调研人次≥4人。

（3）质量指标：服务对象需求解决率≥85%。

（3）时效目标：一二季度累计预算申请完成率≥30%；三四季度累计预算申请完成率≥80%。

（4）投资目标：人员及运营费用：≤176万。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对航空租赁与招商项目大客户服务项目进行绩效评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由融资租赁促进局自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：航空租赁与招商项目大客户服务绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：航空租赁与招商项目大客户服务绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织融资租赁局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对航空租赁与招商项目大客户服务项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分99分。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，经过了必要的集体决策。

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了细化、可度量，但数量指标设置不够全面，不能全面的反映项目实际的产出成果。

本项目的预算内容基本与项目内容匹配，预算编制依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。实施单位的财务、业务管理制度合法、合规。有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### 3.项目产出评价结论

经查阅项目合同、总结报告、履约验收报告等资料，本项目产出数量、产出质量指标满足合同规定的服务内容。成本偏差率为0，进度偏差率为19.23%。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施产生了良好的经济、社会、可持续影响效益。通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分，本项目的服务对象满意度达到96.62%。

### 5.项目自评评价结论

项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《国务院办公厅关于加快飞机租赁业发展的意见》（国办发[2013]108号），文件中指出加快发展飞机租赁业，有利于扩大机队规模，提升航空服务能力和国家综合应急能力，有利于优化企业金融资源配置，促进金融业务多元化和国际收支平衡，具有重要的现实意义和深远的战略意义。计划在2020年至2030年，打造飞机租赁产业集群。形成若干具有国际竞争力的飞机租赁企业，使我国成为全球飞机租赁业的重要聚集地。本项目的实施满足行业政策要求。本项目的立项符合国家法律法规要求。

2）根据《天津市人民政府办公厅关于加快我市融资租赁业发展的实施意见》（津政办发[2015]2号），文件中指出根据租赁产业和市场发展需求，支持东疆保税港区率先推进租赁业功能、政策和制度创新。支持资信良好和业务成熟的融资租赁企业在东疆保税港区设立项目子公司，不设最低注册资本金限制。准予飞机租赁企业以绝对控股方式设立单机项目公司。准予隶属于同一母公司的单机项目公司实行住所集中登记，且与母公司住所相同。准予飞机租赁企业设立飞机专业子公司，飞机专业子公司可持续经营多个飞机项目。做好东疆保税港区限时办理租赁企业设立、登记、备案服务试点工作，规范金融租赁公司、内资融资租赁业务试点企业和外商投资融资租赁公司的行政许可审批事项、办理程序和办结时限。本项目的立项符合国家法律法规要求。本项目的立项符合天津市及行业相关政策规范要求。

3）天津东疆保税港区融资租赁促进局，为天津东疆保税港区法定机构内设部门。负责融资租赁等现代服务业招商引资及投资促进工作，深化融资租赁相关政策功能及制度体系改革创新，促进融资租赁产业实现转型升级、提升国际竞争力，推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境，高质量建设国家租赁创新示苑区，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目由融资租赁促进局申请立项，与部门科室职责范围相符，属于部门履职所需。

4）根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综合以上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与项目实施单位的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。该项标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

2020年，12月21日，本项目实施单位向管委会提出《关于委托开展2021年航空租赁与招商项目大客户服务项目等三项服务工作的请示》，提出将航空租赁与招商项目大客户服务项目列入2021年租赁局部门预算，并取得了管委会的同意。

2021年3月5日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]16号），其中“航空租赁与招商项目大客户服务”预算费用为1760000元。项目申报审批文件及材料等内容完整，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，得分4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及服务对象满意度等方面做出了划分列项，均与实际工作内容相关，成本指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项标准分值3分，得分3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确，产出指标均可衡量，但数量指标设置不够全面，不能全面的反映项目实际的产出成果，与项目目标任务数或计划数不相匹配。本项目设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 调研人次 | ≥4 |
| 质量指标 | 服务对象需求解决率 | ≥85% |
| 时效指标 | 一二季度累计计划完成率 | ≥30% |
|  | 三四季度累计计划完成率 | ≥80% |
| 成本指标 | 人员及运营费用； | ≤176万 |
| 经济效益指标 | 降低服务对象运营及管控成本 | 15万元/（年∙单一服务对象） |
| 社会效益指标 | 东疆区域产业服务口碑 | 较大提升 |
| 可持续影响 指标 | 项目公司合规化服务 | 持续完善，形成 体系 |
| 服务对象满意度指标 | 飞机租赁企业及项目公司满意度 | ≥90% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值基本实现了可度量，但数量指标设置不够全面，不能全面的反映项目实际的产出成果，与项目目标任务数或计划数不相匹配。该项标准分值3分，实际得分2分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目预算编制内容经过第三方专业机构审核，并出具《航空租赁与招商项目大客户服务项目预算审核报告》，预算编制依据充分。本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

#### （2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，内容与项目匹配，测算依据充分。该项标准分值3分，实际得分3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

融资租赁促进局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为1642782元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.01%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，在项目所在地方财政承受能力范围之内。该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，拨付预算资金为1642782元，实际到位资金为1642782元，资金到位率=（1642782/1642782）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为1642782元，全年预算资金为1642782元，预算执行率为（1642782/1642782）×100%=100%。

（2）评价结论

本项目预算执行率为100%，该项标准分值4分，实际得分4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目预算经财政局批复，依据《中华人民共和国预算法》和《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》。故本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）2021年6月21日，财政局批复了实施单位的拨付申请（津东疆财预[2021]312号），同意拨付本项目支出预算资金1642782元，主要用于开展航空租赁与招商项目大客户服务项目。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以竞争性磋商的采购方式，选取第三方服务机构，最终确认与供应商签订了项目服务合同，合同的采购内容与申请和审批文件相符。

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整。

在本项目实施过程中积极推进大客户项目公司高效准入与退出项下服务的开展，并确保项目公司存续期合法合规经营，在为企业持续服务过程的同时，密切关注监管要求变化、项目公司服务需求变化，总结整理《新民法典对飞机融资项目及资产交易的影响》、《保税租赁飞机资产交易海关手续办理指引》、《船舶引进报关操作指引》、《股权出质相关问题指引》、《清税注销注意事项》等业务管理制度。

#### （2）评价结论

本项目实施单位的财务、业务管理制度合法、合规、完整。该项标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的飞机融资租赁有关内容执行满足《民法典》的规定；飞机资产交易海关申报等流程符合《中华人民共和国海关总署2019年第158号公告》的有关要求；融资担保公司申请的准入条件符合《中华人民共和国公司法》的规定章程。本项目的实施符合相关法律法规和相关管理规定。

2）2021年10月20日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门中期调整预算获得了财政局的批复（津东疆财政预指[2021]36号），其中“航空租赁与招商项目大客户服务”项目预算费用为1642782元。本项目调整手续完备。

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以竞争性磋商的方式，选取第三方服务机构，其招标采购相关文件资料齐全，而后与供应商签订了《航空租赁与招商项目大客户服务合同》，项目实施过程资料完善，具备相应成果文件、履约验收报告，并进行了归档。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整手续完备。项目合同、过程资料、验收报告等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.聘用服务人员完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据《航空租赁与招商项目大客户服务合同》，本项目计划聘用服务人员4人，经查阅履约验收报告，实际聘用4人，即本项目聘用服务人员完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目聘用服务人员完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 2.办公面积达标率

#### （1）实际执行情况分析

根据《航空租赁与招商项目大客户服务合同》，本项目计划提供办公面积600平方米，经查阅履约验收报告，实际提供办公面积1000平方米，即本项目的办公面积达标率为100%。

#### （2）评价结论

本项目办公面积达标率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 3.推介活动次数完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据《航空租赁与招商项目大客户服务合同》，本项目计划举办推介活动4次，经查阅履约验收报告，实际举办推介活动超过4次，即本项目的推介活动次数完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目推介活动次数完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 4.航空租赁及新经济企业需求解决率

#### （1）实际执行情况分析

本项目将产出质量指标设置为航空租赁及新经济企业需求解决率≥85%，经查阅履约验收报告，需求解决率≥85%。

#### （2）评价结论

本项目航空租赁及新经济企业需求解决率满足绩效目标要求。该项指标标准分值6分，实际得分为6分。

### 5.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据《航空租赁与招商项目大客户服务合同》中规定的服务期限为自签订合同之日（即2021年6月21日）起至2021年12月15日，为期178天。

经查阅合同履约验收报告，本项目于2021年11月30日完成履约验收，实际163天完成了本项目，进度偏差率=（178-163）/178*100%=19.23%。

#### （2）评价结论

本项目进度偏差率为19.23%，该项标准分值8分，得分8分。

### 6.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为1642782元，全年预算数为1642782元，成本偏差率=[（1642782-1642782）/1642782]×100%=0。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为0%，该项标准分值8分，得分8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

1）经济效益

本项目提供覆盖项目公司全生命周期的托管服务，在服务内容上，按照基础服务、增值服务和专业服务三种服务模式项下的7大类44小项细分服务领域提供服务，涵盖公司开立、资质申请、年报年检、运营托管、交易变更代理、清税注销、海关服务及合规申报等全方位服务内容，降低企业成本，提升区域产业服务配套水平与口碑。同时为区内重点招商项目针对各监管部门的设立、注销、年检年报、发展金、投融资、合规政策沟通、区域支持等各项咨询与代理服务需求提供专业配套服务。通过本项目提供的服务，有效降低大客户以及其他公司的人力和沟通成本。

2）社会效益

本项目实现两个集中办公区域的主体功能。建设并运营商务中心和京粮两个集中办公区域，整体面积超过1000平米，提供可供注册和办公的独立办公室11间、隔断实体房号17个，临时集中办公区可供最多20人同时办公，为重点企业往来东疆办事人员提供基础临时办公条件，同时配备公共路演、集中展示、证照集中托管、共享档案室、数据机房、网络专线等公共服务设施，为入驻企业提供注册用房、实体办公空间、形象宣传推介、政策及办事窗口咨询和代办服务、就餐与交通协助等全方位服务。

3）可持续影响效益

本项目以飞机资产交易综合服务平台建设、运营和持续完善为抓手，为区内飞机租赁企业资产交易、退租等项目提供配套咨询和代理服务，通过平台发布、撮合、办理飞机资产交易沟通、咨询及代办服务30架次。通过平台现有硬件及软件配置，在平台运营过程中逐渐积累、存储飞机资产管理和交易数据，逐渐形成东疆数据中心，将在保障数据安全基础上，进一步探讨数据挖掘和价值实现思路的可持续性影响。

#### （2）评价结论

由于本项目的实施产生了良好的经济、社会、可持续影响效益。该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括为航空租赁公司下设SPV以及新经济产业重点招商项目下设主体的设立、证照办理、财税与付汇、月报纳统与报关服务的质量、为重点入区航空租赁类企业提供符合租赁、保理等监管要求的经营场所环境、为来东疆办事、参会的航空租赁企业提供长、短期临时办公工位，协助托管证照、印章、IC卡等；为办事人员提供就餐、交通协助等服务的质量、为推动东疆飞机资产交易综合服务平台建设而进行的走访、调研、举办推介活动的质量、服务单位建设和运营的数据中心质量等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷20份，回收问卷13份。13张问卷平均分为99.62分，本项目服务对象平均满意度为99.62%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为99.62%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1.项目支出绩效自评报告和自评表

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目的自评材料报送及时、完整，撰写质量基本满足要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目的实施为应对区域竞争，特别是对飞机租赁业务以及新经济板业务的争抢，东疆保税港区急需提升标准化、流程化服务水平，增强主动服务能力。为便利区内存量飞机资产交易流转，需要在拓展资产处置渠道等方面不断完善服务链条，其中飞机资产交易综合服务平台建设和项目公司管控体系建设也都列了《天津东疆保税港区深化租赁业创新试点研究工作方案》即（“租赁2.0”），为提升重点招商项目落地配套服务水平，促进招商引资工作和营商环境口碑建设，为新经济产业重点商项目提供专业咨询与代办服务不可或缺。

## （二）存在问题及原因

（1）产出数量指标设置不够全面，不能全面的反映项目实际的产出成果，与项目目标任务数或计划数不相匹配。

# 六、有关建议

## （一）重视绩效目标申报工作

本项目绩效目标申报时，产出数量指标设置不够全面，不能全面的反映项目实际的产出成果，与项目目标任务数或计划数不相匹配。

建议项目实施单位根据项目的特点，较为全面的设置产出指标，对绩效指标设置尽量细化，重视项目绩效目标申报工作，加强绩效目标申报管理工作。