应急管理专项资金—应急技能

比武及预案修订演练费

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

应急管理专项资金—应急技能

比武及预案修订演练费

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

（五）项目自评情况	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目经验	26

（二）存在问题及原因	27

六、有关建议	28

（一）重视绩效目标申报工作	28

（二）健全实施单位业务管理制度	28

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据市委、市政府关于推进应急预案体系建设的工作要求,为进一步提升东疆保税港区应急管理局对突发事件的综合响应处置能力，按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）《国务院安委办关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》（安委办[2015]11号）《天津市突发事件总体应急预案》等文件以及应急管理局年度工作计划要求，组织开展应急技能比武及应急预案修订、应急演练工作，编制修订东疆保税港区突发事件总体应急预案、地震应急预案、自然灾害救助应急预案等三项预案，针对防汛防潮、生产安全事故以及重点企业等场景编制现场处置方案，组织开展防汛防潮桌面应急演练、火灾救援综合应急演练等，提升区域应急处置能力。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费项目。

实施单位：天津东疆保税港区应急管理局（以下简称：项目实施单位）。

实施地址：天津东疆保税港区。

#### （2）项目简介

1）项目类型

本项目支出功能分类科目为：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理（224-01-09）。

2）主要内容和规模

①修订编制总体预案、地震预案、自然灾害救助预案等三项预案，开展风险评估和应急资源调查，起草应急预案文本，并组织专家评审。

②针对防潮、地震、自然灾害救助、生产安全事故、危险化学事故、气象灾害预案编制现场处置方案，方案简述事故风险，明确工作职责，强调应急处置程序、现场应急处置措施及其他注意事项。

③修订编制10家重点企业应急处置方案（一企一案），方案简述事故风险，明确工作职责，强调应急处置程序、现场应急处置措施、政企联动及其他注意事项。

④针对重点企业应急处置方案开展桌面推演，模拟专项预案中突发事件场景，组织相关单位和企业进行一次桌面推演研讨，研讨结束后专家进行点评，最后形成突发事件桌面推演总结评估报告；根据东疆保税港区防汛防潮应急预案及实际情况，模拟防汛工作突发事件场景，组织相关单位开展防汛桌面推演，形成总结评估报告；组织开展一次综合实战应急演练，设计演练方案，演练后根据演练记录全面分析演练总体情况，形成演练总结评估报告。

⑤设计应急技能比武方案，现场安排人员设置技能比武场景，组织人员开展应急技能比武活动。

3）项目资金使用及管理情况

本项目2021年初批复预算数450000元，中期调整后批复预算430419元，全年预算资金为430419元，全年实际支出430419元。资金到位率为100%，预算执行率为100%。

4）立项审批程序

根据新区文件要求从2016年起功能区每年设立不少于地区财政收入千分之一比例用于安全生产专项资金（文件依据：关于印发《滨海新区落实〈安全天津建设纲要（2015-2020年）〉实施方案》的通知的要求）。用于隐患排查治理体系建设、安全教育培训、执法装备配备、涉及公共安全的重大隐患治理等方面安全投入，其中应急技能比武及预案修订演练费2021年初批复预算数450000元。

2021年3月5日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门预算的批复获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]14号），其中“应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费”预算金额为450000元。

2021年10月20日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]42号），其中“应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费”中期预算调整为430419元。

## （二）项目绩效目标

（1）项目绩效总目标：

1）健全完善东疆应急预案体系。

2）有效应对并组织开展东疆自然灾害和事故灾难类突发事件应急处置工作。

3）提升东疆企业应急反应和先期处置能力。

（2）数量目标：编制应急预案数量≥3个、编制现场处置方案及应对企业处置方案≥15个、应急演练次数≥2次。

（3）质量指标：应急预案及处置方案合格率100%。

（4）时效目标：应急技能比武完成时限为不超过2021年5月30日、综合应急演练及总体预案完成时限不超过2021年6月30日、各专项预案及应急处置方案完成时限不超过2021年11月30日。

（4）投资目标：不超过本项目2021年初批复预算数450000元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费项目进行绩效评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）项目的自评情况。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由应急管理局自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标23个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织应急管理局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分99分，根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，经过了必要的集体决策。

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

本项目的预算内容基本与项目内容匹配，预算编制依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### 3.项目产出评价结论

经查阅项目合同、总结报告、履约验收报告等资料，本项目产出数量、产出质量指标满足合同规定的服务内容。成本偏差率为0，高层建筑灭火救援联合演习未按照合同约定如期举办，存在进度偏差。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施可以产生良好的社会效益，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分，本项目的服务对象满意度达到96.8%。

### 5.项目自评情况结论

项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]69号）第二十九条规定：县级人民政府及其有关部门、乡级人民政府、街道办事处应当组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。

第十七条：国家建立健全突发事件应急预案体系。国务院制定国家突发事件总体应急预案，组织制定国家突发事件专项应急预案；国务院有关部门根据各自的职责和国务院相关应急预案，制定国家突发事件部门应急预案。

地方各级人民政府和县级以上地方各级人民政府有关部门根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门的应急预案以及本地区的实际情况，制定相应的突发事件应急预案。

应急预案制定机关应当根据实际需要和情势变化，适时修订应急预案。应急预案的制定、修订程序由国务院规定。本项目的立项符合国家法律法规的要求。

2）根据《天津市应急管理信息化发展规划框架》（2019年-2022年）关于应急通信网络建设指出：市、区人民政府及其部门应急预案包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等。总体应急预案是应急预案体系的总纲，是本级人民政府组织应对突发事件的总体制度安排。专项应急预案是为应对涉及面广、情况复杂的某一类型突发事件，预先制定的涉及多个部门（单位）职责的工作方案。部门应急预案是有关部门为应对本部门（行业、领域）某一类型突发事件，或针对应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案。市、区人民政府和有关部门根据实际，组织编制重要基础设施保护、重大活动保障和跨区域应急预案。本项目的立项符合行业发展规划的政策要求。

3）应急管理局为天津东疆保税港区法定机构内设部门。根据三定方案，负责区域应急管理工作,组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，以及综合防灾减灾救灾工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，贯彻执行应急管理方面法律法规；按照分级、属地原则，在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;按照相关规定，负责消防工作，指导协调区域消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

本项目由应急管理局申请立项，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

4）根据《国务院办公厅关于印发应急救援领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕22号），指出：研究制定应急救援领域法律法规和国家政策、标准、技术规范，国家级规划编制，国家总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案编制，应急预案综合协调衔接，中央部门直接组织的全国性应急预案演练等，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。研究制定应急救援领域地方性法规和政策、标准、技术规范，地区性规划编制，地方应急预案编制，地方应急预案演练等，确认为地方财政事权，由地方承担支出责任。

中央部门直接组织开展的全国性应急宣传教育培训工作，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

地方组织开展的应急宣传教育培训工作，确认为地方财政事权，由地方承担支出责任。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，申请资金支持属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，并未与部门内部相关项目重复，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

根据东疆保税港区管理委员会办公室2021年第6次主任会形成的《主任办公会议纪要（第6次）》，会议研究通过管委会2021年度财政预算编制。本项目事前经过东疆管委会内部集体决策。

项目实施单位向财政局上报了2021年度部门预算，获得了批复（津东疆财预指[2021]14号），中期调整后及时向财政局提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]42号）。项目申报审批文件及材料等内容完整，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及服务对象满意度等方面做出了划分列项，均与实际工作内容相关，成本指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量，设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 编制应急预案数量 | ≥3 |
|  | 编制现场处置方案及应对企业处置方案 | ≥15 |
|  | 应急演练次数 | ≥2 |
| 质量指标 | 应急预案及处置方案合格率 | 100% |
| 时效指标 | 应急技能比武完成时限 | 2021年5月30日前 |
|  | 综合应急演练及总体预案完成时限 | 2021年6月30日前 |
|  | 各专项预案及应急处置方案完成时限 | 2021年11月30日前 |
| 成本指标 | 项目总金融 | ≤44万元 |
| 社会效益 指标 | 提升东疆企业应急反应和先期处置能力 | 良好 |
| 服务对象满意度指标 | 投诉次数不大于1次 | ≤1 |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算件由第三方专业机构审核并出具了《应急技能比武及预案修订演练项目费用预算审核报告》，经过了科学有效的论证。

2）根据《关于拨付“应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费”（应急管理局）项目支出预算资金申请的函》（津东疆应急函[2021]4号）（津东疆应急函[2021]47号），文件列出了本项目所包含的细项人员、天数、单价等信息，预算内容均与本次项目内容相匹配。

3）《2021年应急管理专项资金编制说明》依据《滨海新区落实〈安全天津建设纲要（2015-2020年）〉实施方案》和《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》，本项目预算编制依据充分。

（2）评价结论

本项目的预算编制经过科学论证，预算内容基本与项目内容匹配，具备必要的测算依据。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

#### 应急管理局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为430419元，财政全年预算为13708580000元，占东疆财政预算的0.003%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，拨付预算资金为430419元，实际到位资金为430419元，资金到位率=（430419/430419）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为430419元，全年预算资金为430419元，预算执行率=（430419/430419）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为100%，该项标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算编制符合《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》《2021年应急管理专项资金编制说明》和《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》等法律法规和政策办法进行部门预算的编制。本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。批复文件如下表4.2所示。

表4.2 项目资金批复文件

| 序号 | 申请文件 | 审批文件 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 津东疆应急函[2021]4号 | 津东疆财预[2021]31号 | 258251.4 |
| 2 | 津东疆应急函[2021]47号 | 津东疆财预[2020]688号 | 172167.6 |
| 合计 |  |  | 430419 |

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以政府采购的方式，选取第三方服务单位，最终签订了项目服务合同，合同的采购内容与申请和审批文件相符。

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目财务管理制度执行管委会制定的《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》，各项应急预案的编制符合《天津东疆保税港区突发事件总体应急预案》中关于组织机构、运行机制、保障机制等相关要求。财务、业务财务管理制度合法、合规、完整。

#### （2）评价结论

本项目实施单位的财务、业务管理制度合法、合规、完整。该项标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据市委、市政府关于推进应急预案体系建设的工作要求,为进一步提升东疆保税港区应急管理局对突发事件的综合响应处置能力，按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》《国务院安委办关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》《天津市突发事件总体应急预案》等文件以及应急管理局年度工作计划要求，组织开展应急技能比武及应急预案修订、应急演练工作，编制修订东疆保税港区突发事件总体应急预案、地震应急预案、自然灾害救助应急预案等三项预案，针对防汛防潮、生产安全事故以及重点企业等场景编制现场处置方案，组织开展防汛防潮桌面应急演练、火灾救援综合应急演练等，提升区域应急处置能力。本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

2）2021年10月28日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]42号），其中“应急管理专项资金—应急技能比武及预案修订演练费中期调整为430419元。本项目支出调整手续完备。

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以政府采购的方式，选取第三方服务单位，其招标采购相关文件资料齐全，而后与供应商签订了采购合同，项目实施过程资料完善，具备相应成果文件、阶段性验收报告、履约验收报告，并进行了归档。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.编制应急预案数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，本项目计划编制天津东疆保税港区突发事件总体应急预案、地震预案、自然灾害救助预案共计3个。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目计划编制的3个应急预案都已完成并通过专家评审。即本项目编制应急预案数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目编制应急预案数量完成率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.编制现场处置方案数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，本项目计划编制防汛防潮、地震、自然灾害救助、生产安全事故、危险化学事故、气象灾害现场处置方案共计6个。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目计划编制的6个现场处置方案都已完成。即本项目编制现场处置方案数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目编制现场处置方案数量完成率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.编制重点企业应急处置方案数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，本项目计划编制10家重点企业应急处置方案（一企一案）共计10个。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目计划编制的10家重点企业应急处置方案都已完成。即本项目编制重点企业应急处置方案数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目编制重点企业应急处置方案数量完成率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.编制突发事件桌面推演评估报告数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，本项目计划模拟2项应急预案进行桌面推演并形成总结评估报告，开展1次综合实战应急演练并形成演练总结评估报告，共计3个。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目计划进行的2项应急预案桌面推演和1次综合实战应急演练都已举行并形成总结评估报告，共计3个。即本项目编制突发事件桌面推演评估报告数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目编制突发事件桌面推演评估报告数量完成率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 5.编制应急技能比武方案数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，本项目计划编制应急技能比武方案并组织人员开展应急技能比武活动。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目计划编制的应急技能比武方案和组织开展应急技能比武活动都已完成。即本项目编制应急技能比武方案数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目编制应急技能比武方案数量完成率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 6.报告、方案编制合格率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》以及履约验收报告，本项目实际完成编制的各项应急预案、处置方案、活动方案、总结评估报告等都经项目实施单位验收合格。即本项目报告、方案编制合格率为100%。

#### （2）评价结论

本项目报告、方案编制合格率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 7.应急预案、演练评估报告、应急比武方案完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，双方约定于2021年6月30日之前完成如下工作：

1）修订编制完成总体预案文本，组织专家进行评审。

2）组织开展一次综合实战应急演练，并对演练进行系统全面的总结，形成演练总结评估报告。

3）设计应急技能比武方案，现场安排人员设置技能比武场景，组织人员开展应急技能比武活动。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》和《应急预案评审意见表》，各项目完成时间如下：

1）天津东疆保税港区突发事件总体应急预案于2021年6月16日经专家评审后验收合格。

2）东疆保税港区消防“多方联动”高层建筑灭火救援联合演习于2021年7月7日举行并形成演习总结报告。

3）东疆保税港区2021年应急技能大赛暨微型消防站比武活动于2021年5月12日下午举办。

#### （2）评价结论

本项目高层建筑灭火救援联合演习未按照合同约定如期举办，该项标准分值4分，实际得分为3分。

### 8.应急处置方案完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，双方约定于2021年10月31日之前完成如下工作：

1）修订编制完成10家重点企业的应急处置方案。

2）修订编制完成编制防汛防潮、地震、自然灾害救助、生产安全事故、危险化学事故、气象灾害现场处置方案。

经查阅成果文件《东疆2021年应急能力比武及预案修订演练项目总结》，各项目完成时间如下：

1）修订编制完成10家重点企业的应急处置方案于2021年10月3日完成。

2）修订编制完成编制防汛防潮、地震、自然灾害救助、生产安全事故、危险化学事故、气象灾害现场处置方案于2021年10月前完成。

#### （2）评价结论

本项目修订编制应急处置方案不存在进度偏差，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 9.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅的本项目的财务记账凭证，实际支出资金为430419元，全年预算数为430419元，成本偏差率=[（430419-430419）/430419]×100%=0。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为0，该项标准分值为8分，实际得分为8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

本项的实施可以规范突发事件的应急处置，建立健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理的应急体制和应对机制，提高保障公共安全和应对突发公共事件的能力；最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护社会、政治、经济秩序；提升突发事件应急处置的科学化、规范化、程序化水平，保障人民生命财产安全；为开创东疆保税港区高质量发展新局面提供坚实安全保障，产生了良好的社会效益。

（2）评价结论

本项目产生了良好的社会效益，该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括修订编制应急预案的质量、现场处置方案质量、重点企业应急处置方案质量、应急处置方案桌面推演及综合实战应急演练质量、应急技能比武方案并组织人员开展应急技能比武活动质量等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷20份，回收问卷14份。14张问卷平均分为96.8分，本项目服务对象平均满意度为96.8%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为96.8%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1.项目支出绩效自评报告和自评表

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目的自评材料报送及时、完整，撰写质量基本满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南》、《天津市〈实施中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《天津市滨海新区突发事件总体应急预案》等相关法律、法规和文件，结合东疆保税港区实际情况，制定相关预案。

坚持属地管理、分级负责。加强系统治理、源头治理，做好常态下的风险防控、隐患排查、监测预警、力量建设等工作，优化非常态下信息报告、决策指挥、抢险救援、后勤保障等机制，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。严格落实企事业单位安全管理主体责任，坚决防范和遏制重特大事故。

坚持依法治理、社会参与。依据有关法律法规，推进突发事件应对工作规范化、制度化、法治化。加强应急救灾物资储备能力建设，建立各类应急救援力量联动机制，构建专兼结合的应急救援体系。加强公共安全科学技术研究开发，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对突发事件的科学水平和指挥能力，避免发生次生衍生灾害事件。

## （二）存在问题及原因

（1）高层建筑灭火救援联合演习未按照合同约定如期举办。

# 六、有关建议

## （一）重视项目进度管理工作

根据双方签订的《应急技能比武及预案修订演练项目服务合同》，双方约定于2021年6月30日之前组织开展一次综合实战应急演练，并对演练进行系统全面的总结，形成演练总结评估报告。

项目实施单位因疫情影响于2021年7月7日拖期举行东疆保税港区消防“多方联动”高层建筑灭火救援联合演习。

建议实施单位根据工程项目的进度目标，编制经济合理的进度计划，并据以检查工程项目进度计划的执行情况，若发现实际执行情况与计划进度不一致，就及时分析原因，并采取必要的措施对原工程进度计划进行调整或修正。多快好省地完成任务。确保项目如期开完工。