2021年全球租赁业竞争力论坛

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

2021年全球租赁业竞争力论坛

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	22

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	26

六、有关建议	27

（一）制定业务管理制度，加强执行监管	27

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

本次2021（第八届）全球租赁业竞争力论坛由全球租赁业竞争力论坛和中国·东疆租赁产业（人才）联盟联合主办，以“融入产业链，擘画新租赁”为主题，邀请政府部门和监管机构领导、国际顶级租赁领域专家学者、业内领先企业高管共话租赁行业热点、共解行业痛点，探寻中国租赁产业发展新动能，以促进租赁产业为经济稳定健康发展持续助力。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：2021年全球租赁业竞争力论坛

实施单位：天津东疆保税港区融资租赁促进局

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

本项目支出功能分类科目为：一般公共服务支出-商贸事务-招商引资（201-13-08）。

2）主要内容和规模

①给予作为“全球租赁业竞争力论坛”的政府支持单位东疆保税港区论坛筹备必要的支持；

②为东疆保税港区称谓及品牌在“全球租赁业竞争力论坛”现场印刷品和制作物全程体现；

③邀请东疆保税港区重要嘉宾出席“全球租赁业竞争力论坛”开幕式并致辞；

④为东疆保税港区在“全球租赁业竞争力论坛”提供一个品牌形象展示区，将东疆保税港区LOGO品牌体现在展区；

⑤对东疆保税港区致辞演讲内容“全球租赁业竞争力论坛”做后期重点传播；

⑥要求“全球租赁业竞争力论坛”对外活动通讯稿全部体现东疆保税港区作为合作的身份；

⑦邀请东疆保税港区重要嘉宾出席“全球租赁业竞争力论坛”颁奖晚宴；

⑧东疆保税港区作为“政府支持单位”参与分论坛主题演讲环节和主持分论坛；

⑨邀请东疆保税港区重要嘉宾出席欢迎晚宴；

⑩如需引入其他同级区域政府合作资源需征得东疆保税港区同意；

⑪门票赠送10张，午餐赠送20张；

⑫开幕式及平行论坛前暖场宣传视频15秒；

⑬全球租赁业竞争力论坛微信公众号头条推送2次；

⑭提供全套会议资料；

⑮主流经济媒体报道；

3）项目资金

本项目年初批复预算为1050000元，中期调整后批复预算为1000000元。全年预算数为1000000元，全年实际支出为986930元。资金到位率为100%，预算执行率为98.69%。

4）立项审批程序

2017年，经东疆管委会2017年第7次主任会同意，依托东疆租赁产业聚集平台优势及创新服务能力优势，办好2017年第四届全球租赁业竞争力论坛，并在后续年度论坛举办中开展长期战略合作，做大做强租赁论坛。

2021年3月5日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]16号），其中“2021年全球租赁业竞争力论坛”项目预算费用为1050000元。

2021年10月20日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门中期调整预算获得了财政局的批复（津东疆财政预指[2021]36号），其中“2021年全球租赁业竞争力论坛”项目中期调整后预算费用为1000000元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标为：

1）目标1：举办为期两天的峰会。

2）目标2：举办两场头部租赁公司高峰圆桌。

3）目标3：举办五场专业平行论坛。

（2）数量目标：参会企业数量≥200家；举办天数为期2天；举办会议/论坛7场。

（3）质量指标：参会人数≥200人。

（3）时效目标：按期完成率100%。

（4）成本目标：投资成本≤98万。

（5）社会效益指标：对东疆影响力及品牌价值有所提升。

（6）服务对象满意度：受益人员满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对2021年全球租赁业竞争力论坛项目进行绩效评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由融资租赁促进局自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：2021年全球租赁业竞争力论坛绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：2021年全球租赁业竞争力论坛绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织融资租赁局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对2021年全球租赁业竞争力论坛项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分98.90分。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，经过了必要的集体决策。

本项目设置了绩效目标，与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值基本实现了可度量。

本项目的预算编制经过科学论证，预算内容基本与项目内容匹配，具备必要的测算依据。分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为98.69%。本项目实施单位的财务管理制度合法、合规。有完整的审批程序和手续，合同的服务内容与申请和审批文件相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目实施单位执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整。本项目预算调整及付款手续完备，项目战略合作协议、过程资料、验收报告等资料齐全并及时归档。但缺少相应的业务管理制度。

### 3.项目产出评价结论

经查阅项目合同和验收报告，各项产出数量、质量指标都满足合同规定要求。本项目不存在拖期，成本偏差率为-1.31%。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施可以产生良好的社会效益和可持续影响效益，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分，本项目服务对象满意度为99%。

### 5.项目自评评价结论

项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《天津发布金融业发展“十四五”规划》打造良好的融资租赁发展环境对标爱尔兰、新加坡等先进国家和香港等我国先进地区，努力建设具有国际水准的出口租赁、跨境租赁中心。促进行业协会和中介机构聚集，引入及培养专业人才，争取设立全国性租赁行业协会，积极发展租赁咨询、租赁经纪、租赁资产评估、租赁资产管理、法律服务、会计师事务所等专业服务机构。发挥租赁研究和教育机构作用，支持召开租赁高端专业论坛，打造具有国际水准的交流研究平台。本项目的立项符合天津市及行业相关政策规范要求。

2）天津东疆保税港区融资租赁促进局，为天津东疆保税港区法定机构内设部门。负责融资租赁等现代服务业招商引资及投资促进工作，深化融资租赁相关政策功能及制度体系改革创新，促进融资租赁产业实现转型升级、提升国际竞争力，推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境，高质量建设国家租赁创新示苑区，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

本项目由天津东疆保税港区融资租赁促进局申请立项，与部门科室职责范围相符，属于部门履职所需。

3）根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综合以上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与项目实施单位的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。该项标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

2017年，经东疆管委会2017年第7次主任会同意，依托东疆租赁产业聚集平台优势及创新服务能力优势，办好2017年第四届全球租赁业竞争力论坛，并在后续年度论坛举办中开展长期战略合作，做大做强租赁论坛。

2021年3月5日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]16号），其中“2021年全球租赁业竞争力论坛”项目预算费用为1050000元。项目申报审批文件及材料等内容完整，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，并且已经经过了必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，得分4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项设定了绩效目标，天津东疆保税港区融资租赁促进局编制了《项目支出绩效目标申报表》，各项指标均设置齐全完整。

2）《项目支出绩效目标申报表》中各项指标均做出了比较详细的划分列项，均与实际工作内容相关。

#### （2）评价结论

本项目绩效目标设置具有相关性，与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项标准分值3分，得分3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确，产出指标均可衡量，本项目设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参会企业数量 | ≥100 |
|  | 举办天数 | 2 |
|  | 举办会议/论坛 | 7场 |
| 质量指标 | 参会人数 | ≥200 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 成本 | ≤98万 |
| 社会效益指标 | 东疆影响力及品牌价值 | 有所提升 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值基本实现了可度量，与项目目标任务数相对应。该项标准分值3分，实际得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目预算编制内容经过第三方专业机构审核，并出具《2021年全球租赁业竞争力论坛项目预算审核报告》，预算编制依据充分。本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

#### （2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，内容与项目匹配，测算依据充分。该项标准分值3分，实际得分3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

融资租赁促进局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为986930元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.007%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，在项目所在地方财政承受能力范围之内。该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，拨付预算资金为986930元，实际到位资金为986930元，资金到位率=（986930/986930）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为986930元，全年预算资金为1000000元，预算执行率为（986930/1000000）×100%=98.69%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为98.69%，该项标准分值4分，实际得分3.95分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目预算经财政局批复，依据《中华人民共和国预算法》和《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》。故本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）2021年10月20日，财政局批复了实施单位的拨付申请（津东疆财预[2021]636号），同意拨付本项目支出预算资金986930元，主要用于开展2021年全球租赁业竞争力论坛。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以单一来源采购的方式，选取第三方服务机构，最终确认与服务单位签订了战略合作协议，协议的采购内容与申请和审批文件相符。

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但缺少相关的业务管理制度。

#### （2）评价结论

本项目实施单位执行管委会的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整。但缺少相关的业务管理制度。该项标准分值4分，实际得分3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目实施符合《2021（第八届）全球租赁业竞争力论坛峰会实施方案》中相关日程及流程安排，本项目的实施符合相关管理规定。

2）2021年10月20日，天津东疆保税港区融资租赁促进局2021年度部门中期调整预算获得了财政局的批复（津东疆财政预指[2021]36号），其中“2021年全球租赁业竞争力论坛”项目中期调整后预算费用为1000000元。本项目调整手续完备。

3）项目实施单位经过预算审核后，委托招标代理机构，以单一来源采购的方式，选取第三方服务机构，最终确认与服务单位签订了战略合作协议、实施方案、结案报告、履约验收报告等资料齐全，并进行了归档。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整手续完备。战略合作协议、过程资料、验收报告等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.参会企业数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位申报的《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划参会企业数量为100家，经查阅结案报告和履约验收报告，实际参会企业数量为109家，即本项目参会企业数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目参会企业数量完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 2.举办会议/论坛数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位申报的《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划举办会议/论坛数量为7场，经查阅结案报告和履约验收报告，实际举办会议/论坛数量为7场，即本项目举办会议/论坛数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目举办会议/论坛数量完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 3.论坛举办天数完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位申报的《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划举办天数为2天，经查阅结案报告和履约验收报告，实际举办天数为2天，即本项目论坛举办天数完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目论坛举办天数完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 4.参会人数达标率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位申报的《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划参会人数为200人，经查阅结案报告和履约验收报告，实际参会人数为230人，即本项目参会人数达标率为100%。

#### （2）评价结论

本项目参会人数达标率为100%，该项指标标准分值6分，实际得分为6分。

### 5.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目的战略合作协议中规定的服务期限为自签订合同之日（即2021年10月20日）起六个月至2022年4月19日（如遇疫情活动延期举办，服务周期一并进行相应调整）。

经查阅合同履约验收报告，本项目于2021年12月28日完成履约验收，不存在拖期。

#### （2）评价结论

本项目在合同要求服务期限内完成，该项标准分值8分，得分8分。

### 6.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为986930元，全年预算数为1000000元，成本偏差率=[（986930-1000000）/1000000]×100%=-1.31%。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为-1.31%，该项标准分值8分，得分8分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展，我国将更加注重实体经济发展，进一步加大金融等现代服务业对外开放力度，融资行业将迎来更大的发展机遇，也将面临全球更激烈的竞争，推动行业高质量发展意义重大。

#### （2）评价结论

由于本项目的实施产生了良好的社会效益和可持续影响效益。该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，已对项目实施单位中本项目所涉及的相关工作人员采用问卷访谈的形式对项目满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括高峰圆桌讨论质量、平行论坛质量、服务单位服务质量、论坛召开的流程、论坛举办规模等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷10份，回收问卷10份。10张问卷平均分为99分，本项目服务对象平均满意度为99%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为99%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分8分。

## （五）项目自评情况

### 1.项目支出绩效自评报告和自评表

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目的自评材料报送及时、完整，撰写质量基本满足要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展，我国将更加注重实体经济发展，进一步加大金融等现代服务业对外开放力度，融资行业将迎来更大的发展机遇，也将面临全球更激烈的竞争，推动行业高质量发展意义重大。一是要立足“一基地三区”定位，打造国际一流租赁创新示范区。新区作为“一基地三区”功能定位的主要承载地，肩负着建设金融创新运营示范区的重要任务，融资租赁产业高质量发展是重中之重。希望广大企业围绕国家重大战略目标，以租赁产业和市场需求为导向，持续推进政策创新和制度创新，全面提升租赁业在经济发展中的贡献度和产业国际竞争力，共同将东疆打造成为国际一流租赁创新示范区。二是要聚焦实体经济发展，打造租赁产业新生态。新区实体经济实力雄厚，为租赁业发展提供了天然沃土。广大天津租赁企业从“保链”“接链”“促需”“护企”等多角度精准融入，累计为千余家新区企业提供租赁服务，为新区乃至全国工业发展作出了重要贡献。希望广大企业不忘服务实体经济的初心，切实优化虚实紧密结合的产业生态，在巩固飞机、船舶等租赁业务优势的基础上不断拓展租赁标的物领域，打造车辆、医疗器械、建筑、绿色能源四大全国租赁中心，提升服务实体经济的能力和水平。三是要助力构建“双循环”格局，打造供应链新模式。新发展格局背景下，我国将进一步畅通内循环，加快构建多边贸易格局，产业链供应链自主可控能力进一步提升，为融资创新业务模式提供更多应用场景。希望广大企业把握全球产业链供应链发展趋势，不断创新融资租赁+商业保理等供应链金融服务模式，为全产业链条上的企业提供融资、结算、资金管理等一揽子综合化保障。四是要围绕建设一流营商环境，打造全流程新服务。把服务作为第一职责，以打造国际一流营商环境为目标，推行“企业吹哨、人才吹哨，部门报到”机制，深化“不为不办找理由，只为办好想办法”理念，努力提供适配行业和人才需求的发展环境，破解租赁业发展的制约瓶颈，努力让企业放心发展、人才放开发展、产业高质量发展。

## （二）存在问题及原因

（1）本项目缺少相应的业务管理制度。

。

# 六、有关建议

## （一）制定业务管理制度，加强执行监管

本项目由项目实施单位委托第三方机构开展，从加强业务风险管理的角度，建议项目实施单位制定业务管理制度，加强执行监管，明确第三方机构履行业务过程中的监督、检查、考核机制，保证项目顺利开展。