应急管理专项资金—安全生产

检查专家咨询

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

应急管理专项资金—安全生产

检查专家咨询

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	26

（五）项目自评情况	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）项目经验	28

（二）存在问题及原因	28

六、有关建议	30

（一）重视绩效目标申报工作	30

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据市委、市政府关于推进应急预案体系建设的工作要求,为进一步提升东疆保税港区应急管理局对突发事件的综合响应处置能力，按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）《市安委会办公室关于严格落实“四铁”要求进一步加强安全生产行政执法工作的通知》（津安办[2020]17号）等文件以及应急管理局年度工作计划要求，着力推动企业落实安全生产主体责任，切实消除各类安全事故隐患，坚决遏制各类生产安全事故发生，保障东疆保税港区安全形势稳定。经研究决定，由应急管理局聘请第三方专业机构，对区内企业安全生产情况进行三轮次检查。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询项目。

实施单位：天津东疆保税港区应急管理局（以下简称：项目实施单位）。

实施地址：天津东疆保税港区。

#### （2）项目简介

1）项目类型

本项目支出功能分类科目为：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管（224-01-06）。

2）主要内容和规模

对东疆区内60家企业安全生产情况进行三轮次检查。主要检查内容为：

①安全基础管理：安全生产责任制建立及落实情况：安全生产管理制度、操作规程制定及落实情况；隐患排查制度的建立及执行情况；从业人员安全生产教育培训情况；特种作业人员持证上岗情况；主要责任人、安全管理人员取得安全培训合格情况；服务外包、厂房租赁等相关的安全管理情况；特种设备的检测情况；危险作业的类型及安全管理情况、应急预案备案及演练情况。

②现场安全管理：安全设施维护情况；电气设备、线路的安全使用情况；主要设施设备操作运行情况；应急疏散的标识、照明、通道的维护管理情况；消防设施设备的配备情况；其他可能引发生产安全事故的隐患。

3）项目资金使用及管理情况

本项目2021年初批复预算数450000元，中期调整后批复预算450000元，全年预算资金为450000元，全年实际支出450000元。资金到位率为100%，预算执行率为100%。

4）立项审批程序

根据《市安委会办公室关于严格落实“四铁”要求进一步加强安全生产行政执法工作的通知》（津安办[2020]17号）各单位要加大日常安全生产执法检查力度，坚决把危险化学品行业安全风险隐患清零见底、整改到位。紧盯危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃危险化学品处置等环节，应急管理、公安、海关、市场监管、生态环境、交通运输、邮政等行业主管部门要针对重点设备、重点环节、重点工序、操作行为等方面，科学制定检查方案，明确检查内容、方式、标准及依据，进行严格检查。

2021年3月5日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门预算的批复获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]14号），其中“应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询”预算金额为450000元。

2021年10月20日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]42号），其中“应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询项目”中期调整后预算仍为450000元。

## （二）项目绩效目标

（1）项目绩效总目标：

对东疆区内60家企业安全生产情况进行三轮次检查。

（2）数量目标：检查家次≥360家次。

（3）质量指标：企业检查覆盖率100%。

（4）时效目标：检查完成时间不超过2021年12月底

（4）投资目标：不超过本项目2021年初批复预算数450000元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询项目的绩效进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）项目的自评情况。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由应急管理局自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织应急管理局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分99分，根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，经过了必要的集体决策。

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，但产出数量指标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

本项目的预算内容基本与项目内容匹配，预算编制依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，具备相应业务管理制度。有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### 3.项目产出评价结论

经查阅合同及相关验收资料。各项产出指标均已满足合同规定的服务内容。成本偏差率为0，不存在进度偏差。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施可以产生良好的社会效益，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分，本项目的服务对象满意度达到93.5%。

### 5.项目自评情况结论

项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]69号）第二十条规定：县级人民政府应当对本行政区域内容易引发自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，定期进行检查、监控，并责令有关单位采取安全防范措施。

省级和设区的市级人民政府应当对本行政区域内容易引发特别重大、重大突发事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并责令有关单位采取安全防范措施。本项目的立项符合国家相关的法律法规。

2）根据《市安委会办公室关于严格落实“四铁”要求进一步加强安全生产行政执法工作的通知》（津安办[2020]17号）各单位要加大日常安全生产执法检查力度，坚决把危险化学品行业安全风险隐患清零见底、整改到位。紧盯危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃危险化学品处置等环节，应急管理、公安、海关、市场监管、生态环境、交通运输、邮政等行业主管部门要针对重点设备、重点环节、重点工序、操作行为等方面，科学制定检查方案，明确检查内容、方式、标准及依据，进行严格检查。

本项目的立项符合天津市行业发展规划的政策要求。

3）应急管理局为天津东疆保税港区法定机构内设部门。根据三定方案，负责区域应急管理工作,组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，以及综合防灾减灾救灾工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，贯彻执行应急管理方面法律法规；按照分级、属地原则，在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;按照相关规定，负责消防工作，指导协调区域消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

本项目由应急管理局申请立项，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

4）根据《国务院办公厅关于印发应急救援领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2020]22号），指出：将中央部门负责的国家安全生产综合监督管理，对各省、自治区、直辖市和中央企业总部安全生产工作的指导协调服务和监督检查，中央部门直接组织的安全生产巡查、安全生产和消防考核、安全生产标准化建设以及危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业安全生产监督管理，国家煤矿安全监察，国家煤矿安全生产准入制度的组织实施和监督，海洋石油安全生产综合监督管理等，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

将地方性的安全生产监督管理事项，确认为地方财政事权，由地方承担支出责任。

本项目由天津东疆保税港区财政局全额拨款，属于东疆港区安全生产专项资金支持范围和区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，申请资金支持属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，并未与部门内部相关项目重复，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

根据东疆保税港区管理委员会办公室2021年第6次主任会形成的《主任办公会议纪要（第6次）》，会议研究通过管委会2021年度财政预算编制。本项目事前经过东疆管委会内部集体决策。

项目实施单位向财政局上报了应急管理局2021年度部门预算，获得了批复（津东疆财预指[2021]14号），中期调整后及时向财政局提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]42号）。审批文件及材料等内容完整，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及服务对象满意度等方面做出了划分列项，均与实际工作内容相关，但产出数量指标检查家次为≥360家次与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，产出数量指标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。该项标准分值3分，实际得分为2分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量，设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 检查家次 | ≥360家次 |
| 质量指标 | 企业检查覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 检查完成时间 | 2021年底前 |
| 成本指标 | 检查咨询费 | ≤45万 |
| 社会效益指标 | 产生成果 | 提升东疆企业整体安全管理水平 |
| 服务对象满意度指标 | 执法人员满意率 | ≥90% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算件由第三方专业机构审核并出具了《开展安全生产检查项目费用预算审核报告》，经过了科学有效的论证。

2）根据《关于拨付“应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询”项目支出预算资金申请的函》（津东疆应急函[2021]4号）（津东疆应急函[2021]8号），文件列出了本项目所包含的人员费用、车辆费用、检查天数等信息，预算内容均与本次项目内容相匹配。

3）《2021年应急管理专项资金编制说明》依据《滨海新区落实〈安全天津建设纲要（2015-2020年）〉实施方案》和《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》，本项目预算编制依据充分。

（2）评价结论

本项目的预算编制经过科学论证，预算内容基本与项目内容匹配，具备必要的测算依据。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

#### 应急管理局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为450000元，财政全年预算为13708580000元，占东疆财政预算的0.003%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，拨付预算资金为450000元，实际到位资金为450000元，资金到位率=（450000/450000）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为450000元，全年预算资金为450000元，预算执行率=（450000/450000）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为100%，该项标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算编制符合《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》《2021年应急管理专项资金编制说明》和《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》等法律法规和政策办法进行部门预算的编制。本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）2021年3月25日，财政局批复了项目实施单位的拨付申请（津东疆财预[2021]104号），同意拨付本项目支出预算资金450000元，主要用于开展东疆企业安全生产检查工作所需费用。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3）项目实施单位经过预算审核后，通过多方比价的方式，选取第三方服务单位，最终签订了项目服务合同，合同的采购内容与申请和审批文件相符。

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位依据《安全生产执法手册》（2020版）中关于安全生产检查相关的要求和程序去执行，财务管理制度执行管委会制定的《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》，业务财务管理制度合法、合规、完整。

#### （2）评价结论

项目实施单位的业务财务管理制度合法、合规、完整。该项标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《市安委会办公室关于严格落实“四铁”要求进一步加强安全生产行政执法工作的通知》（津安办[2020]17号）等文件，作为消除重大生产安全事故隐患的执法坚决把危险化学品行业安全风险隐患清零见底、整改到位。紧盯危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃危险化学品处置等环节，应急管理、公安、海关、市场监管、生态环境、交通运输、邮政等行业主管部门要针对重点设备、重点环节、

重点工序、操作行为等方面，科学制定检查方案，明确检查内容、方式、标准及依据，进行严格检查。本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

2）2021年10月20日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区应急管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]42号），其中“应急管理专项资金—安全生产检查专家咨询项目”中期调整后预算仍为450000元。本项目支出调整手续完备。

3）项目实施单位经过预算审核后，通过多方比价的采购的方式，选取第三方服务单位，其比价相关文件齐全，而后与第三方服务单位签订了采购合同，项目实施过程资料完善，具备相应的现场检查记录、整改通知书以及履约验收报告，并进行了归档。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.安全生产检查轮次完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《安全生产检查专家咨询技术服务合同》，本项目计划进行安全生产检查轮次为3轮。

经查阅《东疆保税港区2021年第一轮-第三轮检查问题汇总》，实际进行安全生产检查轮次为3轮。即本项目安全生产检查轮次完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目安全生产检查轮次完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 2.安全生产检查事项完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《安全生产检查专家咨询技术服务合同》，本项目计划进行安全生产检查事项为16项。

经查阅《东疆保税港区2021年第一轮-第三轮检查问题汇总》，本项目实际进行安全生产检查事项为16项。即本项目安全生产检查事项完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目安全生产检查事项完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 3.安全生产检查企业覆盖率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《安全生产检查专家咨询技术服务合同》，本项目计划进行安全生产检查企业数量为60家（180家次）。

经查阅《东疆保税港区2021年第一轮-第三轮检查问题汇总》，本项目实际进行安全生产检查企业数量为60家（180家次）。即本项目安全生产检查企业覆盖率为100%。安全生产检查企业目录如下：

表4.2 安全生产检查企业目录

| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中创物流（天津） 有限公司 | 31 | 农投（天津）国际供应链有限公司 |
| 2 | 天津首农东疆牧业 有限责任公司 | 32 | 天津浩物骏驰国际贸易 有限公司 |
| 3 | 天津港兴东物流有限公司 | 33 | 天津天浩机动车检测服务有限公司 |
| 4 | 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 34 | 天津天平质量检测发展 有限公司 |
| 5 | 天津振华国际物流运输 有限公司 | 35 | 天津国际邮轮母港 有限公司 |
| 6 | 中外运华北（天津）供应链管理有限公司 | 36 | 天津精英供应链管理 有限公司 |
| 7 | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 37 | 北星（天津）汽车有限公司东瓣港分公司 |
| 8 | 天津中鼎鸿兴物流 有限公司 | 38 | 天津港东港物流有限公司 |
| 9 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 39 | 天津海天保税物流 有限公司 |
| 10 | 天津中铁联合国际集装箱有限公司 | 40 | 天津东疆国际航运交易市场有限公司 |
| 11 | 中铁工程装备集团（天津）有限公司 | 41 | 天津信恒水达供应链管理有限公司 |
| 12 | 天津港汇盛码头有限公司 | 42 | 天津北联商品检验技术服务有限公司 |
| 13 | 天津港国际物流发展 有限公司 | 43 | 天津中铁青源供应链管理有限公司 |
| 14 | 天津开发区奥世隆商贸 有限公司 | 44 | 天津港海丰保税物流 有限公司 |
| 15 | 天津地海集装箱堆场 有限公司 | 45 | 天津滨海普丰国际物流 有限公司 |
| 16 | 天津朝华中电物流 有限公司 | 46 | 天津辉远物流有限公司 |
| 17 | 天津克运物流有限公司 | 47 | 天津信义鹏物流有限公司 |
| 18 | 天津港东噩物流园 有限公司 | 48 | 天津苏宁物流有限公司 |
| 19 | 天津易世达国际物流 有限公司 | 49 | 天津代塔供应链管理 有限公司 |
| 20 | 华锐全日物流股份 有限公司 | 50 | 天津市赫阳宏泰国际贸易有限公司 |
| 21 | 天津港大冶有色供应链管理有限公司 | 51 | 天津网赢供应链管理 有限公司 |
| 22 | 京粮（天津）贸易发展 有限公司 | 52 | 天津顺丰进出口贸易 有限公司 |
| 23 | 天津玖富国际物流 有限公司 | 53 | 天津无尾像电子商务 有限公司 |
| 24 | 天津东疆保税港区宏业物流有限公司 | 54 | 天津麦帮电子商务 有限公司 |
| 25 | 天津具昇物流有限公司 | 55 | 天津市华兴世纪物流 有限公司 |
| 26 | 天津港交易市场 有限贵任公司 | 56 | 天津笙源钵国际贸易 有限公司 |
| 27 | 天淮市滨海新区塘沾国斌顺昌劳务服务有限公司 | 57 | 中储发展股份有限公司 天津新港分公司 |
| 28 | 天津东疆保税港区浩田物流有限公司 | 58 | 天津毅盛国际货运代理 有限公司 |
| 29 | 鑫峰润达（天津）国际货运代理有限公司 | 59 | 天津东盈港大冷链商品交易市场有限公司 |
| 30 | 天津东醒保税港区德港石油制品服务有限公司东疆三号加油站 | 60 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司海铁大道加油站 |

#### （2）评价结论

本项目的安全生产检查企业覆盖率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 4.安全生产检查企业整改完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据《东疆保税港区2021年第一轮-第三轮检查问题汇总》，本项目实际发现安全生产问题的企业数量为60家（180家次）。

经查阅《安全生产行政执法文书-现场检查记录》，本项目实际进行安全生产整改企业数量为60家（180家次）。即本项目安全生产检查企业整改完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目安全生产检查企业整改完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 5.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划完成时间为2021年12月底。

经查阅履约验收报告，履约验收时间为2021年11月19日。不存在拖期情况。

#### （2）评价结论

本项目不存在进度偏差，该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 6.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅的本项目的财务记账凭证，实际支出资金为450000元，全年预算数为450000元，成本偏差率=[（450000-450000）/450000]×100%=0。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为0，该项标准分值为8分，实际得分为8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目对个别重大危险源企业、微型企业的检查项目，结合企业实际情况，还应制定差异化的检查项目，更好的提升企业的安全管理水平。检查工作能够及时发现企业设施设备存在的故障隐患，及时修整，避免事故。保障东疆区域人民的生命财产安全，促进社会稳定发展。

（2）评价结论

本项目产生了良好的社会效益，该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括对专家检查团队人员数量、质量、安全生产检查事项的完成情况、采取安全检查的方式、出具的书面检查报告的质量等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷10份，回收问卷10份。10张问卷平均分为93.5分，本项目服务对象平均满意度为93.5%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为93.5%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1.项目支出绩效自评报告和自评表

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目的自评材料报送及时、完整，撰写质量基本满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

安全是企业的灵魂，无数的历史事实都证明没有安全，职工的利益就无法保障，企业的发展、稳定、效益就无从谈起。安全管理必须常抓不懈，安全目标必须立足长远。时代的进步对本质安全型企业内涵给出“行为规范、设备健康、环境和谐、管理科学”的诊释，要求通过人、设备、环境、管理四大要索的高度和谐统一走安全发展、科学发展、和谐发展的新路。实现企业“在任何时间、任何地点不因人的不安全行为或物的不安全状态而发生事故”本质安全的目标。

重点关注“设备健康”打造本质安全型设备。设备是本质安全的基础。生产离不开设备，设备状态也影响着人和环境。生产者在不安定的环境中进行作业，必然无法全身心投入生产当中，那么由此创造出的生产效益也可能产生不必要的损耗。因此企业必须坚持在安全生产上大力投入，实施老旧设备和重大缺陷设备的技术改造;加强隐患排查治理，关注本质安全生产基础;全面推进完好设备区建设工程实现安全文明生产的进步与推进。做好设备安全管理职责和现场文明生产管理职责保障生产稳定安全运行，保持生产场地的文明卫生，为生产创建出一个良好的氛围。

## （二）存在问题及原因

（1）产出数量指标检查家次为≥360家次与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

# 六、有关建议

## （一）重视绩效目标申报工作

2021年初，项目实施单位按照规定报送了本项目的绩效目标申报表，《项目支出绩效目标申报表》中产出数量指标检查家次为≥360家次与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

建议实施单位按照项目的特点，根据项目投资额或资金量合理设定产出数量指标，加强绩效目标申报管理工作。