东疆租赁指数编制项目经费

项目支出绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

东疆租赁指数编制项目经费

项目支出绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	25

（五）项目自评情况	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）项目经验	28

（二）存在问题及原因	28

六、有关建议	29

（一）完善立项过程资料	29

（二）加强实施过程管理	29

（三）加强合同执行管理	29

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

近年来，东疆保税港区融资租赁行业持续健康发展，新业态、新模式不断聚集，积累了大量宝贵的行业数据。数据的打通和应用是东疆保税港区下一步实现租赁2.0升级版的重要突破口和抓手。目前，国内尚无业内公认、较准确的综合性行业指数。以东疆保税港区的业界影响力推动融资租赁行业综合性指数的编制，既能进一步凝聚租赁业界的智慧和共识，又是对融资租赁行业转型升级和转隶过渡期关注行业走势、前景和预警需求的及时有效回应，能为产业政策制定者、投资人、承租人提供决策参考工具。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：东疆租赁指数编制项目经费（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区自贸片区工作局（简称“自贸局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，东疆租赁指数编制项目经费属于一般公共服务支出。

2）主要内容和规模

用于支付2020年度东疆租赁指数编制项目尾款及2021年对租赁指数的运营维护费用，主要包括：

a.对融资租赁样本公司的数据、景气调研数据进行清洗、处理;

b.收集、整理GDP、国民经济景气指数、利率、相关行业数据;

c.抓取融资租赁企业工商变化、司法判决、网络招聘等互联网开源信息;

d.每月根据收集的信息计算融资租赁发展指数的综合指数和各项子指数;

e.每月编写指数报告，并在网络上发布；

f.指数推广、宣传等工作。

3）项目资金

本项目年初批复预算为202150元，中期调整后批复预算142460元。中期调整前实际支出为142460元，中期调整后实际支出为0元。全年预算为142460元，全年实际支出142460元。

4）立项审批程序

2019年8月27日，自贸局向天津东疆保税港区管理委员会（以下简称“管委会”）提交了《关于推动东疆租赁指数编制工作的请示》，2019年11月27日，提交了《关于支持继续推动中国东疆融资租赁行业发展指数编制工作的请示》，经管委会批准后实施本项目。

2021年初，自贸局向财政局提交了2021年部门预算编制说明，2021年3月3日，自贸局2021年度部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指〔2021〕9号），其中本项目预算资金为202150元。

2021年10月22日，自贸局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指〔2021〕35号），其中本项目预算资金调整为142460元，调减59690元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标

目标1：不断积累指数编制经验，力求打造更加成熟、稳定的模型，提供租赁行业的“晴雨表”和“风向标”。

目标2：建立起较为稳定的发布机制，保证每月按时发布。

目标3：通过增加宣传投入，不断增强租赁指数的知名度和影响力，打造品牌效应，为更多企业提供决策参考。

（2）数量指标

完成课题报告数量12期；

（3）质量指标

研究成果评审合格率：90%；

研究成果刊发、媒体报道次数：10%；

研究成果被引用(被转发、阅读)次数：3000；

（4）时效指标

研究成果按时结题率90%；

（5）成本指标

调研费用14.246万元；

（6）社会效益指标

打造品牌效应，为企业提供决策参考；通过不断增强租赁指数的知名度和影响力，打造品牌效应，为更多企业提供决策参考，提供租赁行业的“晴雨表”和“风向标”。

（7）服务对象满意度指标

受益人满意度90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对东疆租赁指数编制项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：东疆租赁指数编制项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：东疆租赁指数编制项目绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织社发局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对东疆租赁指数编制项目的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分94.39，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合发展规划和相关政策，与自贸局职责范围相符，属于公共财政支持范围，与其他部门和自贸局内部项目不重复。项目申请、设立过程符合相关规定要求，项目立项程序规范。绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，指标清晰、可衡量，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付时按照要求提供了发票等材料，符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理制度和业务管理制度齐全，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目预算调整手续完备，合同、验收等资料齐全，归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。但未提供成果被引用次数的佐证材料。

### 3.项目产出评价结论

课题报告完成率为100%，工作成果评审合格率100%，成果刊发、媒体报道次数达到了计划目标，成本偏差率为0，但11月、12月报告超出计划完成时间，未及时完成，成果被引用次数无法考证。

### 4.项目效益评价结论

本项目通过编制中国东疆融资租赁行业报告，依托东疆保税港区内数量众多、产业覆盖面广的融资租赁企业集群，利用企业层面的经营数据、宏观经济数据、相关行业数据、互联网开源数据等，将融资租赁行业的运行态势、发展潜力、风险程度进行客观展示，为投资人、承租人、产业政策制定者等提供了决策参考。经满意度调查，受益人满意度为100%，满意度较高。

### 5.项目自评评价结论

本项目实施单位按照规定及时报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

东疆保税港区融资租赁产业创新发展一直以来保持着在全国的领先优势，并持续发挥示范标杆作用。为进一步深化融资租赁政策功能及制度体系改革创新，率先打造融资租赁创新发展2.0升级版，推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境，高质量建设国家租赁创新示范区，2019年由自贸局牵头立项成立“中国东疆融资租赁行业发展指数”编制工作。

自贸局向天津东疆保税港区管理委员会（以下简称“管委会”）提交了《关于推动东疆租赁指数编制工作的请示》、《关于支持继续推动中国东疆融资租赁行业发展指数编制工作的请示》，经管委会批准后实施本项目。

2）与部门职责范围的符合性

自贸局主要职责为负责推动自贸区制度、政策、功能和产业的创新发展与落地实施；负责区域发展战略、产业、招商引资政策及管理体制改革的研究；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与自贸局职责范围相符，属于自贸局履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为东疆租赁指数编制项目经费。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能科目为：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（201—03—02），政府预算支出经济分类科目为：机关商品和服务支出—委托业务费（502—05），部门预算支出经济分类科目为：商品和服务支出—委托业务费（302—27），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与自贸局职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和自贸局内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

基于东疆租赁产业创新发展的全国领先优势及示范标杆作用，结合率先打造租赁产业2.0升级版及深化自贸试验区金融创新的工作需要，前期立足东疆保税港区代表性租赁公司运行基本情况，对融资租赁行业的运行态势、发展潜力、风险预警加以分析研究，为产业政策制定者、投资人、承租人等提供决策参考工具。

项目实施前自贸局向管委会提交了《关于推动东疆租赁指数编制工作的请示》、《关于支持继续推动中国东疆融资租赁行业发展指数编制工作的请示》，经管委会批准，决定由自贸局代表管委会以政府购买服务形式委托第三方专业机构承接实施本项目。

自贸局委托天津大学就本项目的实施进行技术咨询，双方于2021年签订了正式的技术咨询合同。但缺少委托天津大学作为编制单位的说明。

本项目根据年度预算管理相关规定提交了《2021年预算编制说明》及《2021年预算编制说明（中期调整后）》，经财政局批复通过取得《关于天津东疆保税港区自贸片区工作局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕9号）和《关于天津东疆保税港区自贸片区工作局2021年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕35号）批复文件。履行了审批程序，符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

（2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，但缺少委托天津大学作为编制单位的说明。本指标标准分值为4分，实际得分为3.5分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目设定的绩效总目标如下：

目标1：不断积累指数编制经验，力求打造更加成熟、稳定的模型，提供租赁行业的“晴雨表”和“风向标”；

目标2：建立起较为稳定的发布机制，保证每月按时发布。

目标3：通过增加宣传投入，不断增强租赁指数的知名度和影响力，打造品牌效应，为更多企业提供决策参考。

本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

自贸局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和8个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标，三级指标是对二级指标的进一步细化，指标值是对相应指标的量化，具体且明确。绩效指标设置情况如下：

1）数量指标

完成课题报告数量12期；

2）质量指标

研究成果评审合格率：90%；

研究成果刊发、媒体报道次数：10%；

研究成果被引用(被转发、阅读)次数：3000；

3）时效指标

研究成果按时结题率90%；

4）成本指标

调研费用14.246万元；

5）社会效益指标

打造品牌效应，为企业提供决策参考；通过不断增强租赁指数的知名度和影响力，打造品牌效应，为更多企业提供决策参考，提供租赁行业的“晴雨表”和“风向标”；

6）服务对象满意度指标

受益人满意度90%。

（2）评价结论

综上分析，本项目将绩效总目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，指标清晰、可衡量。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

本项目委托第三方造价咨询公司进行了审核，提供了审核明细并出具了《2021年东疆租赁指数编制项目预算审核报告》，项目预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，与工作任务相匹配。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

自贸局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。本项目2021年度实际执行预算为142460元，财政全年预算为13708580000元，执行预算占财政全年预算比例小于0.01%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

本项目实际到位资金为142460元。根据拨付通知《关于拨付自贸局“东疆租赁指数编制项目经费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕406号），拨付预算资金为142460元，资金到位率为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区自贸片区工作局2021年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕35号），本项目全年预算为142460元。依据本项目支出资金拨付通知及支出凭证，本项目2021年度实际支出资金为142460元。预算执行率=（142460÷142460）×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为100%。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

（1）实际执行情况分析

1）国家法律法规和财务管理制度符合性

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称“办法”）的规定，办法依据《中华人民共和国预算法》制定，其中对资金的申请、拨付都做了详细规定，符合国家法律法规和财务管理制度。

2）审批程序和手续符合性

资金拨付前，自贸局于2021年6月28日向财政局提交了《关于申请拨付自贸片区工作局“东疆租赁指数编制项目经费”项目支出预算资金的函》（津东疆自贸发〔2021〕35号），财政局审核通过后，于2021年7月9日印发《关于拨付自贸局“东疆租赁指数编制项目经费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕406号）。

3）资金用途符合性

资金支付时按照要求提供了发票等材料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合法律及东疆保税港区相关财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

1）财务管理制度

本项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。

2）业务管理制度

2021年7月8日，自贸局印发了《东疆自贸局融资租赁指数项目数据保管及使用工作规范》（以下简称“规范”），规范对东疆融资租赁行业发展指数编制过程中数据的管理、保存、传输、使用、信息删除等工作做了详细规定和要求。

（2）评价结论

综上分析，自贸局执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整，同时制定了针对东疆租赁指数编制项目的业务管理制度。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

1）调整手续完备性

2021年初，自贸局向财政局提交了2021年部门预算编制说明，2021年3月3日，自贸局2021年度部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指〔2021〕9号），其中本项目预算资金为202150元。

2021年10月22日，自贸局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指〔2021〕35号），其中本项目预算资金调整为142460元，调减59690元。

2）合同、验收、成果等资料齐全性

自贸局与天津大学就东疆租赁行业指数编制工作签订技术咨询合同，按月完成发展指数工作报告，全年共完成12期。

2021年指数编制工作完成后自贸局组织了验收评审工作，邀请天津财经大学教授、南开大学金融学院数字金融研究所所长、北京大学软件与微电子学院金融信息与工程管理系副主任3人担任评审专家，3位专家出具评审意见完成项目验收，同意结题。但未提供成果被引用次数的佐证材料。

3）本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目预算调整手续完备，合同等资料齐全，归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，但未提供成果被引用次数的佐证材料。本指标标准分值为4分，实际得分为3.5分。

## （三）项目产出情况

### 1.课题报告完成率

（1）实际执行情况分析

根据本项目《技术咨询合同》，在合同期内应完成12期指数报告。根据自贸局提供的成果文件，2021年实际共完成中国东疆融资租赁行业报告12期。课题报告完成率=12÷12×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目课题报告完成率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.工作成果合格情况

（1）实际执行情况分析

1）成果评审合格率

根据本项目《技术咨询合同》，乙方应以报告文本的形式向甲方提交工作成果；验收标准以项目咨询报告编制规定为准；验收方法为甲方确认。

根据自贸局提供的《2021年度租赁指数验收报告》，项目实际完成12份月度咨询报告，均通过甲方确认，成果评审合格率100%。

2）成果刊发、媒体报道次数

绩效目标申报表中该指标值设置为“研究成果刊发、媒体报道次数10%（至少两次）”。通过查阅天津大学管理与经济学部微信公众号，该公众号发布了“中国融资租赁行业2021年一季度运行情况概览”、“中国融资租赁行业2021年二季度运行情况概览”。因此，成果刊发、媒体报道次数完成计划目标。

3）成果被引用（被转发、阅读）次数

通过查阅本项目自评报告，项目绩效目标完成情况中自评结果为完成绩效目标，但未提供成果被引用次数的佐证材料。

（2）评价结论

综上分析，项目实际完成12份月度咨询报告，均通过自贸局确认，成果评审合格率100%，成果刊发、媒体报道次数达成计划目标，但未提供成果被引用次数的佐证材料。本指标标准分值为10分，实际得分为7分。

### 3.完成及时率

（1）实际执行情况分析

根据本项目《技术咨询合同》，在合同期内应完成12期指数报告。根据自贸局提供的“2021租赁指数编制工作量统计”，中国（东疆）融资租赁行业发展指数2021年11月、12月报告分别发布于2022年1月19日和2022年3月11日，超出计划完成的时间。完成及时率=10÷12×100%=83.88%。

（2）评价结论

综上分析，本项目完成及时率为83.88%。本指标标准分值为10分，实际得分为8.39分。

### 4.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

经查阅本项目的资金支付凭证，实际支出资金为142460元，全年预算数为142460元，成本偏差率=（142460－142460）÷142460×100%=0。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为0。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

（1）实际执行情况分析

本项目通过编制中国东疆融资租赁行业报告，依托东疆保税港区内数量众多、产业覆盖面广的融资租赁企业集群，利用企业层面的经营数据、宏观经济数据、相关行业数据、互联网开源数据等，将融资租赁行业的运行态势、发展潜力、风险程度进行客观展示，为投资人、承租人、产业政策制定者等提供了决策参考。

（2）评价结论

综上分析，本项目的实施通过不断扩大租赁指数的知名度和影响力，打造品牌效应，为更多企业提供决策参考，提供租赁行业的“晴雨表”和“风向标”。本指标标准分值为8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

（1）实际执行情况分析

本指标评价采用问卷调查法，问卷内容包括：

1）对编制的东疆租赁指数报告内容是否满意；

2）对编制的东疆租赁指数报告质量是否满意；

3）东疆租赁指数报告数据是否真实准确；

4）对2021年编制的东疆租赁指数报告更新次数是否满意；

5）东疆租赁指数编制成果发布是否及时.

共发放问卷10份，回收问卷10份。经统计，服务对象总体满意度为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

本项目实施单位按照规定及时报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

（2）评价结论

项目实施单位报送的自评材料及时、质量是否满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目的实施，将宏观经济指标与企业微观动态、客观统计数据与高管主观判断相结合，更全面地反映中国融资租赁行业的发展现状，采用的样本企业数量多、覆盖面广，极具行业代表性，能有效预测融资租赁行业的发展动向，挖掘行业的发展潜力，进行及时的风险预警，还可以为产业政策制定者制定正确的相关宏观经济调控政策提供科学的依据，为投资人、承租人等提供决策参考工具。

## （二）存在问题及原因

### 1.立项过程资料不完善

东疆租赁指数编制工作委托天津大学进行编制服务，但未提供委托天津大学的说明文件。

### 2.成果资料不完善

通过查阅本项目自评报告，项目绩效目标完成情况中自评结果为绩效目标均完成，但产出质量指标中未提供成果被引用次数的佐证材料。

### 3.完成及时性不足

因疫情及人员调动影响，中国（东疆）融资租赁行业发展指数2021年11月、12月报告分别发布于2022年1月19日和2022年3月11日，超出计划完成的时间。

# 六、有关建议

## （一）完善立项过程资料

因本项目为延续项目，在后续年度会继续执行，因此，在项目立项阶段应妥善保存相关过程性资料，为后续年度工作开展提供参考。

## （二）加强实施过程管理

通过查阅本项目自评报告，项目绩效目标完成情况中自评结果为绩效目标均完成，但产出质量指标中未提供成果被引用次数的佐证材料。应加强过程管理，提高绩效目标管理质量，项目完成后及时归档相应资料，为本项目后续年度执行参考。

## （三）加强合同执行管理

建议自贸局对可能存在的延期风险制定延期管理条款，将延期原因列入合同条款，当延期原因符合合同规定的条件时，承接人可以提出延期申请。

制定月度实施计划，按月跟进项目进度，降低项目实施风险。保证每期租赁行业发展指数报告按时完成，为投资人、承租人、产业政策制定者等提供更有力的保障。