招商专项经费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

招商专项经费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	21

（五）项目自评情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

（一）项目经验	24

（二）存在问题及原因	24

六、有关建议	25

（一）合理设置绩效指标及指标值	25

（二）提高预算资金执行率	25

（三）完善业务管理制度	25

（四）提高服务对象满意度	25

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

按照天津东疆保税港区法定机构改革工作部署，天津东疆保税港区自贸片区工作局在承担改革创新牵头工作的同时，也相应承担功能创新型项目的招商引资职能。

为落实相关工作职责，确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，引进更多功能创新型项目，促进各类试点政策落地，招商专项经费主要用于赴北京、上海、广州、深圳等先进地区，与各类市场主体、行业协会、研究机构对接，开展改革创新业务交流、功能项目商务洽谈、拓展招商引资渠道等相关工作的差旅费用。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：招商专项经费（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区自贸片区工作局（以下简称“自贸局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，招商专项经费属于一般公共服务支出。

2）主要内容和规模

赴北京、上海、广州、深圳等先进地区，与各类市场主体、行业协会、研究机构对接，开展改革创新业务交流、功能项目商务洽谈、拓展招商引资渠道等相关工作的差旅费用。

3）项目资金

本项目年初批复预算为150000元，调剂减少后预算为142000元。全年预算为142000元，全年实际支出39863元。

4）立项审批程序

为落实工作职责，确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，引进更多功能创新型项目，促进各类试点政策落地，自贸局向天津东疆保税港区管理委员会提交《关于编列2021年自贸片区工作局招商引资工作经费预算的请示》，经费主要用于赴北京、上海、广州、深圳等先进地区，与各类市场主体、行业协会、研究机构对接，开展改革创新业务交流、功能项目商务洽谈、拓展招商引资渠道等相关工作的差旅费用。

2021年3月3日，自贸局2021年度部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指〔2021〕9号），其中招商专项经费项目预算为150000元。后因项目调剂减少8000元，本项目预算资金剩余142000元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标：

目标1：确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，协助引进更多功能创新型项目；

目标2：促进各类试点政策、试点案例落地。

（2）数量指标：

指标1：合作推动创新政策或模式落地（比如试单成功、项目落地等），拟赴上海、深圳、海南、重庆、西安等地调研学习：3个；

指标2：完成调研报告数量3个；

指标3：与招商部门一起推动完成列入国家或市级试点案例3个；

指标4：通过政策、商业模式等创新引进的创新型项目数2个。

（3）质量指标：完成管委会要求制定的各类产业支持政策或举措1个。

（4）时效指标：计划完成率90%。

（5）成本指标：招商专项经费15万。

（6）社会效益指标：试点案例或政策创新复制推广数3个。

（7）可持续影响指标：试点案例、创新型项目或产业支持政策利用率90%。

（8）服务对象满意度指标：服务对象满意度90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对招商专项经费项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：招商专项经费项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：招商专项经费项目绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织社发局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对招商专项经费的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分92.72，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合发展规划和相关政策，属于自贸局履职所需；绩效目标的指标值前没有设置符号“≥或≤”，指标值设置不够明确；成本指标不够合理；项目预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，与工作任务相匹配。

### 2.项目过程评价结论

资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》；资金到位率为100%，预算执行率为28.07%，执行率较低；资金使用符合相关财务管理制度，项目付款审批手续完备，预算调剂资料齐全；资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。未提供业务管理制度。

### 3.项目产出评价结论

调研招商工作实际完成率100%，调研报告完成率100%，质量合格率100%，调研完成及时率100%，实际成本未超出计划成本。

### 4.项目效益评价结论

2021年6月—10月，自贸局共组织赴外地管委会、自贸区、企事业单位开展交流次数达17次，《关于赴深圳调研新型研发机构的报告》、《东疆发展智能网联汽车的情况分析》等调研报告和情况分析可以为管委会招商引资政策的制定提供部分数据保障，调研工作成果在一定时期内可持续为地区的产业发展提供思路和参考价值。

### 5.项目自评评价结论

项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

（1）实际执行情况分析

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

按照天津东疆保税港区法定机构改革工作部署，天津东疆保税港区自贸片区工作局（以下简称“自贸局”）在承担改革创新牵头工作的同时，也相应承担功能创新型项目的招商引资职能。为落实相关工作职责，确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，引进更多功能创新型项目，促进各类试点政策落地，自贸局于2020年11月17日向天津东疆保税港区管理委员会提交了“关于编列2021年自贸片区工作局招商引资工作经费预算的请示”，经管委会批准，决定实施本项目。

2）与部门职责范围的符合性

自贸局主要职责为负责推动自贸区制度、政策、功能和产业的创新发展与落地实施；负责区域发展战略、产业、招商引资政策及管理体制改革的研究；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与自贸局职责范围相符，属于自贸局履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为招商专项经费。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能科目为：一般公共服务支出—商贸事务—招商引资（201—13—08），政府预算支出经济分类科目为：机关商品和服务支出—办公经费（502—01），部门预算支出经济分类科目为：商品和服务支出—差旅费（302—11），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与自贸局的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

为落实相关工作职责，确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，引进更多功能创新型项目，促进各类试点政策落地，自贸局于2020年11月17日向天津东疆保税港区管理委员会提交了“关于编列2021年自贸片区工作局招商引资工作经费预算的请示”，经管委会批准，决定实施本项目。

（2）评价结论

综上分析，项目立项符合管委会审批程序的规定。本项目请示经管委会批准后实施。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目在申报部门预算前填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：

目标1：确保改革创新工作更加贴合东疆产业发展需求，协助引进更多功能创新型项目。

目标2：促进各类试点政策、试点案例落地。

本项目绩效目标的设置实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。本项目各三级指标设置规范，但指标值前没有设置符号“≥或≤”，指标值设置不够明确。成本指标设置为“计划完成率90%”，计划完成率属于质量指标，“计划完成率90%”体现不出项目实施的时效性。

本项目设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合作推动创新政策或模式落地（比如试单成功、项目落地等）,拟赴上海、深圳、海南、重庆、西安等地调研学习。 | 3 |
|  |  | 完成调研报告数量 | 3 |
|  |  | 与招商部门一起推动完成列入国家或市级试点案例 | 3 |
|  |  | 通过政策、商业模式等创新引进的创新型项目数 | 2 |
|  | 质量指标 | 完成管委会要求制定的各类产业支持政策或举措 | 1 |
|  | 时效指标 | 计划完成率 | 90% |
|  | 成本指标 | 招商专项经费 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点案例或政策创新复制推广数 | 3 |
|  | 可持续影响指标 | 试点案例、创新型项目或产业支持政策利用率 | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

（2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应。但指标值前没有设置符号“≥或≤”，指标值设置不够明确。成本指标设置体现不出项目实施的时效性。

本指标标准分值为3分，实际得分为2分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

本项目预算编制政策依据主要有《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《天津市部门预算管理办法》和《东疆保税港区管委会工作规则》等。项目预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，与工作任务相匹配。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

自贸局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，本项目2021年度实际执行预算为39863.00元，东疆财政2021年全年预算为13708580000元，占财政预算小于0.01%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

本项目资金分配科学、合理，本指标标准分值3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为75000.00元。根据拨付通知（津东疆财预〔2021〕212号），拨付预算资金为75000.00元，资金到位率为100%。

（2）评价结论

本项目资金到位率为100%，本指标标准分值4分，得分4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为39863元，调剂减少后全年预算为142000元。预算执行率＝39863÷142000×100%＝28.07%。

（2）评价结论

本项目预算执行率为28.07%，标准分值4分，得分1.12分。

### 3.资金使用合规性

（1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，符合财务管理制度。2021年4月9日，自贸局向财政局提交了《关于申请拨付自贸片区工作局“招商专项经费”项目支出预算资金的函》（津东疆自贸发〔2021〕15号）。2021年4月30日，财政局审核通过后发出《关于拨付自贸局“招商专项经费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕212号），资金的拨付申请和拨付通知齐全，有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复。因项目资金由财政局统一支付，因此本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）评价结论

本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，本指标标准分值4分，得分4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

自贸局在项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但未提供关于招商专项经费使用的管理制度。

（2）评价结论

综上分析，自贸局执行管委会的财务管理制度，未提供针对本经费使用的管理制度，制度合法、合规、完整。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

本项目的实施遵守相关法律法规和管理规定，年初部门预算取得了财政局《关于天津东疆保税港区自贸片区工作局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕9号），后因调剂减少8000元，预算调剂减少的请示及批复文件齐全。

本项目无需招投标或签订合同，在赴外地与各类市场主体、行业协会、研究机构进行对接，开展改革创新业务交流、功能项目商务洽谈、拓展招商引资渠道等相关工作后做了《关于赴深圳调研新型研发机构的报告》、《东疆发展智能网联汽车的情况分析》、《关于赴上海调研洋山特殊综保区经验做法的情况报告》等报告。

（2）评价结论

综上分析，本项目符合相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，人员、设备等均落实到位，经费使用后的总结资料齐全。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.调研招商完成率

（1）实际执行情况分析

根据自贸局《2021年招商调研工作统计表》，2021年6月—10月，自贸局共组织赴外地管委会、自贸区、企事业单位开展交流次数达17次，根据预算申报前填报的《项目绩效目标申报表》，计划调研学习次数3次。实际完成率100%。

（2）评价结论

综上分析，调研招商实际完成率100%。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 2.调研报告完成率

（1）实际执行情况分析

根据自贸局提供的各类发展情况调研报告、实际完成调研报告8个以上，根据预算申报前填报的《项目绩效目标申报表》，计划完成报告3个。调研报告完成率100%。

（2）评价结论

综上分析，调研学习实际完成率100%。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 3.调研质量合格率

（1）实际执行情况分析

本项目的实施，通过赴外地调研交流，完成了相应调研分析报告，对本地区各类产业提出支持政策或举措，将政策创新与企业需求融合，为本地区各类产业发展提供支持。

（2）评价结论

综上分析，本项目实施后的调研质量与计划一致，调研质量合格率100%。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 4.调研完成及时率

（1）实际执行情况分析

根据社发局提供的《2021年招商调研工作统计表》，2021年6月—10月，自贸局共组织赴外地管委会、自贸区、企事业单位开展交流次数达17次，《关于赴深圳调研新型研发机构的报告》、《东疆发展智能网联汽车的情况分析》等8个调研报告均于2021年内完成。根据本项目资金支付凭证，相关差旅费用在2021年6月至2021年12月全部支付完成。调研完成及时率100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目调研完成及时率100%。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 5.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

本项目2021年实际成本为39863元，预算调剂后计划成本为142000元，成本偏差率=（39863－142000）÷142000×100%=-71.93%。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-71.93%。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

（1）实际执行情况分析

通过组织人员赴外地调研学习，了解学习先进地区的成功案例或政策创新，将先进地区的成功经验与本地区实际相结合，为本地区产业发展提供发展方向和思路。

（2）评价结论

综上分析，本项目的实施为本地区产业发展带来良好效益。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 2.可持续影响

（1）实际执行情况分析

2021年6月—10月，自贸局共组织赴外地管委会、自贸区、企事业单位开展交流次数达17次，《关于赴深圳调研新型研发机构的报告》、《东疆发展智能网联汽车的情况分析》等调研报告和情况分析可以为管委会招商引资政策的制定提供部分数据保障，调研工作成果在一定时期内可持续为地区的产业发展提供思路和参考价值。

（2）评价结论

综上分析，工作调研报告和情况分析报告等可以为管委会招商引资政策的制定提供部分数据保障，调研工作成果在一定时期内可持续为地区的产业发展提供思路和参考价值。本指标标准分值为7分，实际得分为7分。

### 3.满意度

（1）实际执行情况分析

根据自贸局提供的服务对象满意度调查数据，本项目实际客户满意度为80%。

（2）评价结论

综上分析，本项目客户满意度为80%。本指标标准分值7分，实际得分5.6分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

自贸局按照要求在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，自评表和自评报告填写、撰写基本满足要求，资料报送及时。

（2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。本指标标准分值4分，实际得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目组织人员赴各类产业发展先进地区进行调研交流，调研报告和情况分析可以为管委会招商引资政策的制定提供部分数据保障，调研工作成果在一定时期内可持续为地区的产业发展提供思路和参考价值。可为本地区产业发展提供良好效益。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效目标表中的成本指标设置不够明确

根据本项目《绩效目标申报表》，本项目绩效指标在指标值前没有设置符号“≥或≤”，指标值设置不够明确。成本指标设置体现不出项目实施的时效性。

### 2.资金执行率较低

根据本年度内实际支出资金和本年度内预算安排的资金，计算得出本项目预算执行率28.07%，执行率较低。

### 3.完善业务管理制度

未提供针对招商专项经费实施的管理制度。

### 4.满意度未达到预期目标

预期服务对象满意度目标为90%，客户满意度为80%。

# 六、有关建议

## （一）合理设置绩效指标及指标值

本项目绩效指标在指标值前没有设置符号“≥或≤”，指标值设置不够明确，建议在后续项目的绩效目标申报工作中细化指标设置，设置符合项目实际的指标值，提高绩效目标和项目内容的匹配性。

## （二）提高预算资金执行率

加强项目实施前的计划和各类预备方案，提高过程管理质量，提高财政资金的使用效益。

## （三）完善业务管理制度

建议项目单位制定详细的管理制度，对全年目标进行阶段性分解，定期对项目进行总结分析，提高阶段性管理质量。

## （四）提高服务对象满意度

增加学习调研方式和交流形式，协助产业转型升级，提升客户满意度。