机房软硬件升级项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

机房软硬件升级项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	25

（五）项目自评情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）项目经验	28

（二）存在问题及原因	28

六、有关建议	30

（一）细化绩效指标设置	30

（二）完善业务管理制度	30

（三）加强项目实施过程管理	30

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

天津市财政局于2021年6月16日以财政一体化建设为切入点对天津东疆保税港区管理委员会（以下简称“东疆管委会”）开展了网络安全专项检查工作，对标财政网安全管理规范，对东疆管委会网络在技术层面提出三类问题：一是机密性问题，主要指出东疆管委会在涉及财政业务安全域划分规范性不足、缺少网络准入和终端管理软件等问题；二是可用性问题，指出东疆管委会网络核心设备冗余不足，部分设备无硬件冗余；三是完整性问题，指出东疆管委会财政相关业务缺乏审计设备，对网络链路、安全设备、网络设备和服务器的自动化监测能力不足。

新区网信办于2021年6月24日对东疆管委会电子政务外网的连接情况进行了突击检查，指出东疆管委会电子政务外网和管委会内网存在混接问题，并要求限期整改。

党委办结合检查中发现的问题及东疆管委会网络对于当前信息化支撑的能力，经综合评估，建议开展网络合规化改造工作。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：机房软硬件升级（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区管理委员会办公室（以下简称“党委办”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，机房软硬件升级属于一般行政管理事务支出。

2）主要内容和规模

“机房软硬件升级”项目包括三部分，分别为：

a.东疆管委会机房内网云平台增加内存：华为DDR4，32G内存，24个，共67200元；

b.东疆管委会网络合规化改造项目采购相关设备（第一阶段）及项目招标代理服务费，共3503437.6元；

c.东疆管委会网络合规化改造项目采购相关软硬件：UPS主机1台，64组电池，卡巴斯基杀毒软件100套，共104567元。

3）项目资金

本项目年初预算为2180000元，中期调整后批复预算3703990元。全年预算为3703990元，全年实际支出3675204.6元。

4）立项审批程序

依据2020年《关于对申请天津东疆监管沙盒系统建设批准实施的复函》，党委办将本项目列入《党委办2021年部门预算编制说明》，2021年3月3日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（委员会办公室）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕11号），本项目2180000元。

2021年，党委办向管委会上报了《天津东疆保税港区网络合规化改造工作方案》，计划2021年9-10月完成东疆网络合规化改造第一阶段工作，预计支出3636790元。

根据2021年9月3日管委会2021年第20次主任办公会会议纪要，会议研究通过《天津东疆保税港区网络合规化改造工作方案》，并要求党委办严格对照工作方案，进一步提高管委会网络安全性、机密性、可用性，加强对数据完整性的保护。

2021年10月21日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），其中本项目3703990元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标

目标1：满足机房升级需求；

目标2：增加虚拟服务器个数，满足管委会信息化业务需要。

（2）数量目标

采购内存数量24；

（3）质量目标

设备验收合格率100%；

（4）时效目标

设备购置及时率100%；

（5）成本目标

设备费用支出≤370万；

（6）社会效益指标

保证机房正常运行，满足工作需要；

（7）可持续影响指标

硬件设备使用年限≥6年；

（8）服务对象满意度指标

管委会各部门使用人员满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对机房软硬件升级项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标19个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：机房软硬件升级项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：机房软硬件升级项目绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织党委办及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对机房软硬件升级项目的项目决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为95.55分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合相关政策，与党委办职责范围相符，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，经过集体决策，审批符合要求。项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，预算按照相应标准编制，科学合理。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，但指标值与项目目标任务数对应性不强。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金使用符合相关财务管理制度以及有关管理办法的规定，资金的拨付和审批程序合规，手续齐全，资金支出符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金到位率100%，预算执行率99.22%。项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关管理办法，项目合同、调整手续完备，但缺少党委办业务管理制度。

### 3.项目产出评价结论

本项目实际产出情况需甲乙双方验收确认，根据相关履约验收报告，本项目实际完成率为100%，质量达标率为100%，完成及时率为94.74%，实际成本未超出计划成本。

### 4.项目效益评价结论

通过本项目的实施，管委会现阶段网络及系统运行稳定，在日常工作的网络和系统使用过程中未遇到问题及故障，目前网络和系统能够支撑管委会的使用需求，社会效益良好。软硬件可长期使用，为后续开展工作提供技术支撑，可持续效益良好。经过问卷调查，各部门使用人员满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

（1）实际执行情况分析

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

本项目立项符合《中华人民共和国网络安全法》、《财政部网络安全和信息化建设管理办法》、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）相关要求。项目立项符合国家法律法规和相关政策。

2）与部门职责范围的符合性

党委办基本职能包括：负责党委日常事务，负责组织落实党委全面从严治党主体责任；负责管委会文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息、人大、会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关信息化建设、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与党委办部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为机房软硬件升级。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能科目为：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（201—03—02），政府预算支出经济分类科目为：机关资本性支出（一）—设备购置（503—06）、机关商品和服务支出—委托业务费（502—05），部门预算支出经济分类科目为：资本性支出—办公设备购置（310—02）、商品和服务支出—委托业务费（302—27），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及党委办内部相关项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与党委办职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和党委办内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

依据2020年《关于对申请天津东疆监管沙盒系统建设批准实施的复函》，党委办将本项目列入《党委办2021年部门预算编制说明》，2021年3月3日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（委员会办公室）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕11号），本项目2180000元。

2021年，党委办向管委会上报了《天津东疆保税港区网络合规化改造工作方案》，计划2021年9-10月完成东疆网络合规化改造第一阶段工作，预计支出3636790元。

根据2021年9月3日管委会2021年第20次主任办公会会议纪要，会议研究通过《天津东疆保税港区网络合规化改造工作方案》，并要求党委办严格对照工作方案，进一步提高管委会网络安全性、机密性、可用性，加强对数据完整性的保护。

2021年10月21日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），其中本项目3703990元。

（2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了集体决策，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目设定的预算绩效目标如下：

绩效总目标：

目标1：满足机房升级需求；

目标2：增加虚拟服务器个数，满足管委会信息化业务需要。

可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

党委办将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、7个二级指标和7个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，三级指标是对二级指标的进一步细化。指标体系包括：

数量目标：采购内存数量24；

质量目标：设备验收合格率100%；

时效目标：设备购置及时率100%；

成本目标：设备费用支出≤370万；

社会效益指标：保证机房正常运行，满足工作需要；

可持续影响指标：硬件设备使用年限≥6年；

服务对象满意度目标：管委会各部门使用人员满意度≥90%。

本项目数量指标设置为“采购内存数量24”，根据《关于拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕339号）可知，24个内存共计67200元，而本项目预算金额为3703990元，因此，数量指标只设置“采购内存数量24”不妥，绩效目标与项目目标任务数不对应。

（2）评价结论

综上分析，本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量，但绩效目标与项目目标任务数不对应。本指标标准分值为3分，实际得分为2分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

财政局聘请第三方专业机构对本项目预算进行审核，并出具了东疆合规化网络改造费用预算审核明细表、天津东疆保税港区政府采购预算确定表，预算编制合理，测算依据充分，与项目内容和工作任务匹配。本项目纳入了2021年度部门预算，并得到财政局批复（东疆财预指〔2021〕11号、东疆财预指〔2021〕38号）。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

党委办作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。根据财政局《关于拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕339号、津东疆财预〔2021〕773号、津东疆财预〔2021〕867号），本项目2021年度共计拨付资金3675204.6元，财政全年预算为13708580000元，执行预算占财政全年预算小于0.03%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

本项目实际到位资金3675204.6元，根据财政局《关于拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕339号、津东疆财预〔2021〕773号、津东疆财预〔2021〕867号），本项目拨付预算资金为3675204.6元。资金到位率=3675204.6÷3675204.6×100%=100%。

（2）评价结论

本项目资金到位率为100%，本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

根据《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），本项目全年预算为3703990元。根据本项目支出记账凭证，本项目2021年度实际支出资金为3675204.6元。预算执行率=（3675204.6÷3703990）×100%=99.22%。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为99.22%，项目预算执行情况良好。本指标标准分值为4分，实际得分为3.97分。

### 3.资金使用合规性

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称“管理办法”）的规定，管理办法对资金的申请、拨付都做了详细规定。

在资金拨付前，党委办向财政局提交了《关于申请拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的函》，财政局审核通过后印发了（津东疆财预〔2021〕339号、津东疆财预〔2021〕773号、津东疆财预〔2021〕867号），并拨付本项目预算资金3675204.6元。

资金支付时均按照要求提交了发票等记录性材料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且资金用途符合预算批复与合同规定。通过查阅财务支出相关资料，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合相关财务管理制度及有关管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

1）财务管理制度

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。

2）业务管理制度

未提供针对机房软硬件升级项目的业务管理制度。

（2）评价结论

综上分析，党委办执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整。未提供针对机房软硬件升级项目的业务管理制度。本指标标准分值4分，实际得分为2分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

1）调整手续完备情况

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定，预算调整前向财政局提交了《党委办2021年部门预算编制说明（中期调整后）》，获得财政局《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），手续完备。

2）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全性

党委办于2021年9月委托具有相应资质的第三方代理公司以公开招标的方式对本项目实施政府采购，根据本项目招标档案，2021年9月29日根据评标委员会评审推荐，发布中标通知书，并与中标单位签订正式合同。

评价发现，中标通知书印发时间为2021年9月29日，但甲乙双方合同签订时间为2021年9月28日，与逻辑不符。

项目第一阶段实施完成后，党委办于2021年10月15日对合同履约情况予以验收，根据党委办意见及专家验收意见，本项目第一阶段建设满足党委办使用需求，达到验收标准，验收合格。

3）实施的人员条件、场地设备、信息支撑等条件

本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全，但合同签订时间早于中标通知书印发时间，与逻辑不符。本指标标准分值为4分，实际得分为3分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

（1）实际执行情况分析

1）计划内容

根据本项目签订合同约定，网络合规化改造部分第一阶段采购内容包括零信任控制中心、零信任安全代理网关、WEB应用防火墙、虚拟化下一代墙、终端准入、框式交换机板卡1、框式交换机板卡2、框式交换机交换网板、千兆光口交换机、机柜、系统网络服务监控平台、防火墙1、网闸1、网闸2、系统集成，以上共计15种。

根据本项目相关合同、绩效目标表和《关于申请拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的函》，2021年计划采购内存24条、1台UPS主机、64组电池、100套卡巴斯基杀毒软件，以上共计4种。

2）实际完成内容

根据本项目合同履约情况验收报告第一阶段实施清单，以上19种采购内容均完成。

因此，实际完成率=（19÷19）×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为8分，实际得分为8分。

### 2.质量达标率

（1）实际执行情况分析

本项目合同中未对实施质量部分有明确约定，根据本项目绩效目标申报表的质量指标，设备验收合格率应达到100%，根据第一阶段实施清单及合同履约情况验收报告专家意见，经验收，符合合同中第一阶段需求，满足用户使用需求，达到验收标准，验收合格。因此，网络合规化改造部分第一阶段15种采购内容质量达标。

24条内存、1台UPS主机、64组电池、100套卡巴斯基杀毒软件，根据提供的合同履约情况验收报告，以上4种采购内容质量达标。

因此，本项目质量达标率为（19÷19）×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目质量达标率为100%。本指标标准分值为8分，实际得分为8分。

### 3.完成及时率

（1）实际执行情况分析

1）计划时间

根据本项目网络合规化改造签订合同约定，2021年9月30日前到货，2021年10月10日前实施完毕。

根据内存、电池购买合同，货物应在合同签订后3日内完成供货，到货后2日内完成验收。

2）实际时间

根据本项目网络合规化改造《合同履约情况验收报告（第一阶段）》，实施开始日期为2021年10月1日，实施结束日期为2021年10月9日。

根据内存、电池、电源和杀毒软件的履约验收报告及合同，内存购买合同签订于2021年5月8日，货物应在2021年5月11日前到货，应在2021年5月13日完成验收，实际验收时间为2021年5月17日，未及时完成，其余内容均及时完成。

完成及时率=18÷19×100%=94.74%。

（2）评价结论

综上分析，本项目完成及时率为94.74%，本指标标准分值为8分，实际得分为7.58分。

### 4.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

根据《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），本项目计划总成本为3703990元。根据本项目实际支出记账凭证，实际支出资金为3675204.6元。成本偏差率=（3675204.6－3703990）÷3703990×100%＝-0.78%。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-0.78%，项目实际总成本未超计划总成本。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

（1）实际执行情况分析

通过本项目第一阶段的实施，为完善管委会网络机密性问题，对介入终端访问身份权限开展动态管理，初步完成整网安全体系建设工作。通过访谈结合问卷调查，管委会现阶段网络及系统运行稳定，在日常工作的网络和系统使用过程中未遇到问题及故障，目前网络和系统能够支撑管委会的使用需求，社会效益良好。

（2）评价结论

综上分析，本项目的实施能够满足管委会工作过程中的使用需要，社会效益良好。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.可持续影响效益

（1）实际执行情况分析

本项目为一次性项目，但本次机房软硬件升级所采购的设备及软硬件可长期使用，项目实施结束后，仍旧可以发挥持续效益。设备及系统升级后，可持续性的保障网络的安全程度，为管委会稳定开展工作提供技术支撑，降低因网络及设备故障所产生的维修成本及耗费的时间成本。

（2）评价结论

综上分析，本项目的实施能够持续保障管委会的使用需要，为后续开展工作提供技术支撑，可持续效益良好。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 3.满意度

（1）实际执行情况分析

本指标评价采用问卷调查法，问卷内容包括：

1）您认为目前管委会网络安全是否可靠？

2）管委会网络及系统运行是否稳定？

3）您在网络和系统的使用过程中是否遇到过问题和故障？

4）网络及系统的问题处理是否有效且及时？

5）网络和系统能否完全支撑管委会的使用需求？

6）您对管委会的网络及系统安全有没有什么建议？

共发放问卷15份，回收问卷15份。经统计，服务对象总体满意度为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值8分，根据评分标准及规则，实际得分8分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求。

（2）评价结论

综上分析，党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

### 1.提升网络安全性、机密性，保护数据完整性

本项目的实施实现了机房软硬件的升级，可从整体提升管委会网路的安全性、机密性，为保障政府信息安全提供了强有力的支撑。通过对数据完整性的保护，可更有效的发挥数据价值，使数据更有效的服务于日常工作，提升管委会整体工作的质量。

### 2.软硬件设备的升级，有助于提升工作效率，降低经济成本

机房软硬件设备升级后，提升了网络的可用性，同时通过对安全设备进行冗余配置，实现双机热备，可有效降低网络及设备故障发生频率，减少维修成本，降低因故障增加的时间成本等，减少对日常工作的影响，提升工作效率。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效指标值设置不明确

本项目数量指标设置为“采购内存数量24”，根据《关于拨付管委会办公室“机房软硬件升级”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕339号）可知，24个内存共计67200元，而本项目预算金额为3703990元，因此，数量指标只设置“采购内存数量24”不妥，绩效目标与项目目标任务数不对应。

### 2.业务管理制度不够健全

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的财务管理制度，但未提供针对机房软硬件升级的业务管理制度，存在实施过程中的管理风险。

### 3.制度执行不到位

中标通知书印发时间为2021年9月29日，但甲乙双方合同签订时间为2021年9月28日，与逻辑不符。

# 六、有关建议

## （一）细化绩效指标设置

本项目预算金额为3703990元，数量指标为“采购内存数量24”，24个内存共计67200元，因此，数量指标只设置“采购内存数量24”不妥。

在设置绩效指标时，合理设置绩效指标及指标值，确保绩效评价指标值清晰明确、可衡量。设置的指标及指标值应与项目申报资金量相匹配。指标值应与项目目标任务数或计划数相对应。

## （二）完善业务管理制度

目前，未提供针对机房软硬件升级的业务管理制度，存在实施过程中的管理风险。应制定相应业务管理制度，对项目实施过程中的工作要求，工作完成情况，后续使用方式及运维方式等进行规定。如：系统管理部门职责、系统建设公司及工作人员要求、管委会系统使用要求等。

## （三）加强项目实施过程管理

建议党委办加强项目实施过程管理，在成交通知书发出30天内与中标单位协商签订合同，项目实施各阶段资料应保存完整，及时归档，为后续同类项目的实施提供参考，同时也可作为评价中标单位服务质量的有效依据。