合作办学费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

合作办学费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	20

（五）项目自评情况	21

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）项目经验	23

（二）存在问题及原因	23

六、有关建议	24

（一）明确项目绩效目标	24

（二）细化项目绩效指标的设置	24

（三）完善相关管理制度	24

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为推动东疆教育事业发展，充分发挥天津外国语大学学科和人才优势，进一步为滨海新区的快速发展做出贡献，天津东疆保税港区管理委员会经与天津外国语大学友好协商，达成举办天津外国语大学附属东疆外国语学校（以下简称“东疆附校”）合作事宜。在东疆保税港区内开办学校，充分发挥天津外国语大学的办学优势，提高东疆保税港区中小学的办学层次和师资水平等。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：合作办学费（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区社会发展局（简称“社发局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，合作办学费属于教育支出。

2）主要内容和规模

2018年，天津东疆保税港区管理委员会与天津外国语大学签署《合作办学协议书》，合作期限为12年。东疆附校下设小学部、初中部。小学拟设6轨36个教学班，初中实际办学规模以最终学校举办结果为准。

3）项目资金

本项目年初批复预算为2400000.00元，中期调整后批复预算2300000.00元。中期调整前实际支出为2264272.22元，中期调整后实际支出为31165.00元。全年预算为2300000.00元，全年实际支出2295437.22元。

4）立项审批程序

天津东疆保税港区管理委员会与天津外国语大学于2018年签订《合作办学协议书》，确定了学校性质及规模、合作办学目标和管理模式等，合作期限为12年。

2021年3月9日，社发局2021年度部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指〔2021〕21号），其中合作办学项目预算为2400000.00元。

2021年10月28日，社发局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指〔2021〕44号），其中合作办学项目预算调整为2300000.00元，调减100000.00元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标：按照与天津外国语大学签署的合作办学协议，支付天津外国语大学年度管理服务费及王桢校长工资；

数量指标：学校管理1所；

质量指标：学生综合素质测评达标率≥80%；

时效指标：按时支付合作办学费11月底前；

成本指标：合作办学费200万；

校长工资≤30万；

效益指标：可持续影响指标：提升服务企业水平，符合条件的企业职工子女应收尽收；

服务对象满意度指标：学生及家长满意度≥80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对社发局合作办学费进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：合作办学费项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：合作办学费项目绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织社发局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对合作办学费项目的决策、过程、产出、效益和自评进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分92.99，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为良。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目为延续性项目，项目立项属于社发局履职所需，未提供立项审批的相关文件，相关可研报告、专家论证、集体决策等文件不完整；绩效目标未描述预期产出效益和效果，绩效目标与实际工作内容的相关性不强，未设置合作办学的社会效益指标。项目预算编制依据为以前年度签署合同金额，预算编制科学、合理，测算依据充分，资金分配科学、合理。

### 2.项目过程评价结论

资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为99.80%，资金使用符合相关财务管理制度，项目预算调整及付款审批手续完备，资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。项目合同书、课题研究等资料完备。未提供业务管理制度。

### 3.项目产出评价结论

实际完成率为100%，实际委派人员符合约定，管理服务质量良好，合作办学质量100%，考核测评合格率100%，完成及时率为100%，未出现成本偏差，成本控制程度较好。

### 4.项目效益评价结论

合作办学目标为：努力把东疆附校办成国际化特色鲜明、符合现代教育理念，学生喜欢、家长满意、社会认可的公办学校。旨在提高东疆保税港区的办学水平，服务区域群众和企业职工适龄子女入学。项目实施后效果显著，实现了预期目标。

### 5.项目自评评价结论

项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

（1）实际执行情况分析

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

为推动东疆教育事业发展，充分发挥天津外国语大学学科和人才优势，进一步为滨海新区的快速发展做出贡献，天津东疆保税港区管理委员会经与天津外国语大学友好协商，达成举办天津外国语大学附属东疆外国语学校（以下简称“东疆附校”）合作事宜。

2）与部门职责范围的符合性

根据天津东疆保税港区机构职能划分，社发局负责区域社会发展规划的编制及组织实施，负责教育体育、文化旅游、医疗卫生等工作，负责民政社区、退役军人服务与管理工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目属于社发局履职所需，与社发局职责范围相符。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为合作办学费。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能分类科目为：教育支出—普通教育—小学教育（205-02-02），政府预算支出经济分类科目为：机关商品和服务支出—其他商品和服务支出（502—99），部门预算支出经济分类科目为：商品和服务支出—其他商品和服务支出（302—99），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目的立项符合经济发展规划和相关政策，与社发局的职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门项目和部门内部相关项目重复。本指标标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

本项目属于以前年度签署合同的延续项目，立项程序上仅提供了东疆保税港区管理委员会和天津外国语大学于2018年签署的《合作办学协议》，未提供前期立项的相关请示和批复、可行性研究报告、专家论证、集体决策等文件。项目在部门预算批复前提交了预算编制说明，相关审批文件及材料完整，预算清晰。

（2）评价结论

本项目未提供前期立项审批资料，可行性研究报告、专家论证、集体决策等文件不完整。本指标标准分值4分，得分1分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目申报预算前填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：按照与天津外国语大学签署的合作办学协议，支付天津外国语大学年度管理服务费及王桢校长工资。

项目设立了绩效目标，但项目设立的绩效目标未描述预期产出效益和效果，绩效目标与实际工作内容的相关性不强。

（2）评价结论

本项目设置了绩效目标，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，但设置的绩效目标未描述预期产出效益和效果，绩效目标与实际工作内容的相关性不强。本指标标准分值3分，得分1.5分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标6项三级指标。绩效指标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量。但未设置合作办学的社会效益指标，设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校管理 | 1所 |
|  | 质量指标 | 学生综合素质测评达标率 | ≥80% |
|  | 时效指标 | 按时支付合作办学费 | 11月底前 |
|  | 成本指标 | 合作办学费 | 200万 |
|  |  | 校长工资 | ≤30万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务企业水平 | 符合条件的企业 职工子女应收尽收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥80% |

（2）评价结论

综上分析，本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰且可衡量，但未设置合作办学的社会效益指标。本指标标准分值3分，实际得分为2.5分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

本项目属于上年度延续性项目，2021年度项目预算编制依据为以前年度签署的合同，本项目预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配。

（2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，内容与项目匹配，测算依据充分。本指标标准分值3分，得分3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

社发局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，本项目2021年度实际执行预算为2295437.22元，财政2021年全年预算为13708580000元，占财政预算小于0.02%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

本项目资金分配科学、合理。本指标标准分值3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为2295437.22元。根据本项目资金拨付通知（津东疆财预〔2021〕215号、津东疆财预〔2021〕732号），拨付预算资金为2295437.22元，资金到位率为100%。

（2）评价结论

本项目资金到位率为100%。本指标标准分值4分，得分4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为2295437.22元，全年预算为2300000元。预算执行率为99.80%。

（2）评价结论

本项目预算执行率为99.80%。本指标标准分值4分，得分3.99分。

### 3.资金使用合规性

（1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，符合财务管理制度。资金的拨付申请和拨付通知齐全，有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复并与合同规定的用途一致。因项目资金由财政局统一支付，因此本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）评价结论

本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复并与合同规定的用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本指标标准分值4分，得分4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

社发局未建立单独的财务管理制度，项目实施过程中执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。未制定针对合作办学的业务管理制度。

（2）评价结论

项目实施单位执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整。但未建立针对具体项目的业务管理制度。本指标标准分值4分，得分2分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

本项目的实施遵守相关法律法规和管理规定。2021年10月28日社发局部门中期调整预算获得财政局批复，预算调整手续完备。资金拨付和付款均通过财政局审核，资金申请文件、资金拨付通知和付款发票等资料齐全。

天津东疆保税港区管理委员会与天津外国语大学于2018年签订了《合作办学协议书》，合作期限为12年，按照合作办学协议书的要求，天津外国语大学与东疆附校进行了课题研究、外校教学交流等工作。

（2）评价结论

本项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目预算调整及付款手续完备，项目合同书、课题研究等资料完备。本指标标准分值4分，得分4分。

## （三）项目产出情况

### 1.管理学校数量

（1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标申报表》以及《合作办学协议书》，本项目致力于提高东疆保税港区中小学的办学层次和师资水平，指导并推动东疆附校制定中长期发展规划，指导协助东疆附校进行教育专家、学科带头人、教职员工的招聘、培训、聘用和考核。实际管理学校1所，实际完成率为100%。

（2）评价结论

管理学校数量实际完成率为100%。本指标标准分值9分，得分9分。

### 2.合作办学质量

（1）实际执行情况分析

1）委派人员符合情况

天津外国语大学应当为东疆附校推荐并委派2-3名德才兼备并熟悉外语教育特点的校长及管理人员，实际委派人员管理人员满足要求。

2）管理服务达标情况

根据《合作办学协议书》，为深化双方教育合作深度，每年需开展课题研究工作。根据本项目课题研究申报材料及研究成果，开展了“关于推进特殊教育融合发展的研究”等课题。

3）考核测评达标情况

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目质量指标为“学生综合素质测评达标率≥80%”。根据东疆附校提供的学生综合素质测评结果统计，东疆附校每学期对学生开展一次综合素质测评，目前三个年级78名学生综合测评均合格。因此，考核测评达标率为100%。

（2）评价结论

综上分析，实际委派人员符合约定，管理服务质量良好，考核测评结果合格。本指标标准分值9分，得分9分。

### 3.完成及时性

（1）实际执行情况分析

本项目由外国语大学对东疆附校提供教学工作指导、委派管理人员、进行课题研究等。社发局提供了教学管理人员的聘任合同、教学指导的相关报道材料以及课题申报表等。项目资金支付时间符合合同约定，完成及时率为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目完成及时率为100%。本指标标准分值9分，得分9分。

### 4.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

根据本项目实际支出统计，实际成本为2295437.22元，中期调整后计划成本为2300000元。成本偏差率=（2295437.22－2300000）÷2300000＝-0.20%。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率=-0.20%。成本控制程度较好。本指标标准分值9分，得分9分。

## （四）项目效益情况

### 1.可持续影响

（1）实际执行情况分析

根据《合作办学协议书》，办学目标为：努力把东疆附校办成国际化特色鲜明、符合现代教育理念，学生喜欢、家长满意、社会认可的公办学校。旨在提高东疆保税港区的办学水平，服务区域群众和企业职工适龄子女入学。项目实施后效果显著，实现了预期目标。

（2）评价结论

综上分析，本项目的实施提高了东疆保税港区的办学水平，实施后效果显著，实现了预期目标。本指标标准分值10分，得分10分。

### 2.满意度

（1）实际执行情况分析

本指标评价采用问卷调查法，问卷内容包括：

1）您觉得东疆附校的师资力量如何？

2）您觉得东疆附校的教学质量如何？

3）招生名额能否满足东疆实际需要？

4）您了解的东疆附校对学生的管理情况怎么样？

5）东疆附校学生综合素质如何？

共发放问卷20份，回收问卷20份。经统计，服务对象总体满意度为99%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为99%。本指标标准分值10分，根据评分标准及规则，实际得分10分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

社发局按照要求在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，自评表和自评报告填写、撰写基本满足要求，资料报送及时。

（2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。本指标标准分值4分，实际得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

合作办学项目严格遵守国家教育法律法规和教育部、天津市的有关文件精神，由天津外国语大学和东疆附校合作办学，发挥外国语大学的学科和人才优势、教育品牌优势、教育管理经验、教学科研资源等，开展相关课题研究，竭力打造办学特色，提高整体教学水平，丰富各类教辅资源，推动东疆附校的教学发展，合作优势明显，值得推广。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效总目标设置不合理

设置的绩效总目标为“按照与天津外国语大学签署的合作办学协议，支付天津外国语大学年度管理服务费及王桢校长工资。”未描述预期产出效益和效果，绩效目标与实际工作内容的相关性不强。

### 2.绩效指标设置不全

本项目为合作办学，绩效指标的效益指标中未设置社会效益指标。

### 3.未提供业务管理制度

项目的执行要严格执行相关财务管理制度和业务管理制度，目前只提供了管委会财务管理制度，未提供针对合作办学项目的业务管理制度。

# 六、有关建议

## （一）明确项目绩效目标

在项目申报预算前，应填写绩效目标申报表，表中应设置与项目实际工作相关性强的总体绩效目标，设置的绩效目标应描述预期产出效益和效果。

## （二）细化项目绩效指标的设置

本项目为合作办学项目，社会效益指标是合作办学产生的一大效益，绩效目标申报表中的效益指标应设置完整，提高绩效目标申报质量。

## （三）完善相关管理制度

本项目签订了为期12年的协议，时间跨度较大，为在项目实施期间逐年取得提升效果，建议项目单位制定详细的管理制度，定期对项目进行总结分析，针对发现的问题重点分析改革，达到阶段性合作办学质量提升。