管委会大班车租赁费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

管委会大班车租赁费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	22

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	25

六、有关建议	27

（一）合理设置绩效目标及指标	27

（二）细化项目实施过程中的记录资料	27

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

因东疆所处区域距离市区较远，为解决管委会各部门及东疆各驻区单位的员工上下班通勤需求，同时更好的服务于东疆区域内各企业工作人员，天津东疆保税港区管理委员会办公室（以下简称“党委办”）根据《关于采购管委会通勤大班车2020-2022年租赁服务的请示》及相关批复，决定租赁通勤班车以满足管委会及驻区单位员工、企业职工通勤需要。

2019年12月，通过公开招标的形式，党委办与天津市良好科技发展有限公司签订班车租赁合同，服务期为2020年1月1日至2022年12月31日共三年，共租赁19辆班车（至2021年已启用16辆），目前已执行完第二年。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：管委会大班车租赁费（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区管理委员会办公室（以下简称“党委办”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，本项目支出属于一般公共服务支出。

2）主要内容和规模

租赁通勤班车以满足管委会及驻区单位员工、企业职工上下班通勤需要，共租赁19辆班车（至2021年已启用16辆）。

3）项目资金

本项目年初批复预算为3303320元，中期调整后批复预算2821810元。中期调整前实际支出为2075320元，中期调整后实际支出为675490元。全年预算为2821810元，全年实际支出2750810元。

4）立项审批程序

2019年11月6日，党委办提交了《关于采购管委会通勤大班车2020-2022年租赁服务的请示》（津东疆办报〔2019〕43号），获得相关阅办批示通过。党委办通过公开招标方式进行采购，最终确定中标单位为天津市良好科技发展有限公司，并与其签订班车租赁合同，共租赁19辆班车（2020年已启用16辆），服务期为2020年1月1日至2022年12月31日共三年。

2021年3月3日，党委办2021年度部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指〔2021〕11号），其中本项目预算为3303320元。

2021年10月21日，党委办2021年度部门预算（中期调整后）获得财政局的批复（津东疆财预指〔2021〕38号），其中本项目预算调整为2821810元，调减481510元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标：

目标1：满足管委会及其他单位员工的通勤需要；

目标2：支付2020年第四季度至2021年第三季度租赁费；

目标3：乘车人按规定缴纳乘车费用；

（2）数量指标：每日发车班次：早晚通勤；

（3）质量指标：班车正常出车率≥90%；

（4）时效指标：班车准点发车率≥90%；

（5）成本指标：班车租赁成本符合市场价格；

（6）社会效益指标：满足人员通勤需求≥350人；

（7）服务对象满意度指标：乘车人投诉情况≤20次。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对管委会大班车租赁费进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。本项目绩效评价指标体系详见附件：管委会大班车租赁费项目绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

本项目绩效评价标准详见附件：管委会大班车租赁费项目绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织党委办及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通，组织专人进行现场实地查看。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对管委会大班车租赁费的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分98.4，各指标得分明细见附件。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等，立项程序规范，各项批复手续齐全、完整；项目预算编制依据为以前年度签署合同金额，预算编制科学、合理，测算依据充分，资金分配科学、合理。

但本项目绩效目标表存在成本指标的指标值设置不明确的情况，建议指标值用清晰、可衡量的指标值予以体现。

### 2.项目过程评价结论

在资金管理方面，党委办执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为97.48%，资金使用符合相关财务管理制度，项目预算调整及付款审批手续完备，针对班车租赁业务，党委办公室于2018年9月制定了《天津东疆保税港区管理委员会通勤班车管理办法》，明确了班车管理部门职责、班车租赁公司及驾驶人员工作要求、乘车人员所属单位工作要求、乘车人员乘车要求、班车站点调整原则及流程等内容，为班车管理工作提供了依据。资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。

党委办提供了实施过程中的部分记录资料，但记录资料不能完全佐证绩效数量目标的完成情况，项目资料与绩效目标的匹配性不强。

### 3.项目产出评价结论

项目执行过程中，班车租赁公司与管委会严格按照合同约定执行，根据实际需求启用班车线路，保障了管委会及驻区单位员工的通勤需求，实际完成率为100%，班车正常出车率100%，班车准点发车率为98%，实际支出金额未超出预算金额，成本偏差率为-2.52%。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施满足了东疆管委会及各驻区单位员工通勤需求，保障了东疆管委会及各驻区单位员工的工作通勤，产生了显著的社会效益。通过对班车服务的满意度调查，乘车人员的整体满意度为99.2%，满意度较高。

### 5.项目自评评价结论

党委办按照要求在规定时间内报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

（1）实际执行情况分析

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

因东疆所处区域距离市区较远，为解决管委会各部门及东疆各驻区单位员工通勤需求，同时更好的服务于东疆区域内各企业工作人员，决定租赁通勤班车以满足管委会及驻区单位员工、企业职工通勤需要。原有通勤班车租赁合同于2019年12月31日到期，为保障后续通勤需求，2019年11月6日，党委办向管委会提交了《关于采购管委会通勤大班车2020-2022年租赁服务的请示》（津东疆办报〔2019〕43号），经管委会批准，决定实施本项目。

2）与部门职责范围的符合性

党委办主要职责为负责党委日常事务、全面从严治党主体责任；负责管委会文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、会务、接待、外事、综治、维稳、防范、信访、机关事务管理、机关信息化建设、人民武装等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与党委办职责范围相符，属于党委办履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为管委会大班车租赁费。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能科目为：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（201—03—02），政府预算支出经济分类科目为：机关商品和服务支出—办公经费（502—01），部门预算支出经济分类科目为：商品和服务支出—其他交通费用（302—39），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与党委办的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

2019年11月6日，党委办向管委会提交了《关于采购管委会通勤大班车2020-2022年租赁服务的请示》（津东疆办报〔2019〕43号），经管委会批准，决定实施本项目。

本项目按照相关规定履行了项目立项手续，并按照政府采购要求通过公开招标采购方式确定了中标单位。根据年度预算管理相关规定履行了审批程序，符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

（2）评价结论

综上分析，本项目请示经管委会批示，项目预算申请、预算批复、预算中期调整等符合管委会预算审批程序的规定。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目在申报部门预算前填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：

目标1：满足管委会及其他单位员工的通勤需要；

目标2：支付2020年第四季度至2021年第三季度租赁费；

目标3：乘车人按规定缴纳乘车费用。

本项目绩效目标的设置实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。但成本指标设置为“班车租赁成本符合市场价格”不够明确，建议修改为“班车租赁成本≤XX万元”。

本项目设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日发车班次 | 早、晚通勤 |
|  | 质量指标 | 班车正常出车率 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 班车准点发车率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 班车租赁成本 | 符合市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人员通勤需求 | ≥350人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车人投诉情况 | ≤20次 |

（2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应。但建议部分指标值用清晰、可衡量的指标值予以体现。本指标标准分值为3分，实际得分为2.5分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

本项目于2019年11月组织了公开招标，本项目招标控制价聘请第三方造价咨询公司进行了审核并出具了《管委会通勤大班车2020-2022年租赁服务费用预算审核报告》，项目预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，与工作任务相匹配。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

党委办作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。本项目2021年度实际执行预算为2750810元，财政全年预算为13708580000元，执行预算占财政全年预算约0.02%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为2750810元。根据本项目资金拨付通知（津东疆财预〔2021〕82号、津东疆财预〔2021〕230号、津东疆财预〔2021〕453号、津东疆财预〔2021〕650号），拨付预算资金为2750810元，资金到位率为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

本项目全年预算为2821810元。根据本项目资金支付凭证，实际支出资金为2750810元。预算执行率为97.48%。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为97.48%，预算执行情况较好。本指标标准分值为4分，实际得分为3.90分。

### 3.资金使用合规性

（1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，符合国家法律法规和财务管理制度。该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。资金拨付前，党委办分别于2021年3月12日、2021年4月29日、2021年7月12日、2021年10月13日提交了《关于申请拨付管委会办公室“管委会大班车租赁费”项目支出预算资金的函》，财政局审核通过后，分别于2021年3月22日、2021年5月13日、2021年7月21日、2021年10月25日发出《关于拨付管委会办公室“管委会大班车租赁费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕82号、津东疆财预〔2021〕230号、津东疆财预〔2021〕453号、津东疆财预〔2021〕650号），资金支付时均按照要求提供了发票、收据等材料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目预算批复与合同的用途一致。因项目资金由财政局统一支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。

本项目制定了《天津东疆保税港区管理委员会通勤班车管理办法》（以下简称“管理办法”），管理办法明确了班车管理部门职责、班车租赁公司及驾驶人员工作要求、乘车人员所属单位工作要求、乘车人员乘车要求、班车站点调整原则及流程等内容。

（2）评价结论

综上分析，党委办执行管委会的财务管理制度，同时针对本项目制定了相应业务管理制度，制度合法、合规、完整。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

本项目的实施遵守相关法律法规和管理规定，项目预算、项目预算调整及付款均通过财政局审核并取得批复，手续完备。项目招标文件、合同文件、班车路线表、车辆启用协议、缴费订单对账单、班车运行情况等过程资料齐全并及时归档，党委办按照班车管理的相关规定，指定专人负责班车的调度与安排，班车租赁公司严格按照合同约定安排符合条件的司机及车辆，提供班车服务。

党委办提供了实施过程中的部分记录资料，但记录资料不能完全佐证绩效数量目标的完成情况，项目资料与绩效目标的匹配性不强。

（2）评价结论

综上分析，本项目符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目资料齐全并及时归档，人员、设备等均落实到位。党委办提供了实施过程中的部分记录资料，但记录资料不能完全佐证绩效目标的完成情况，项目资料与绩效目标的匹配性不强。本指标标准分值为4分，实际得分为3分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

（1）实际执行情况分析

根据本项目绩效目标申报表，数量指标为“每日发车班次：早晚通勤”，根据党委办提供的2021年东疆班车运行情况（16条线路）统计（部分），2021年全年启用16条线路，班车情况反馈表中记录了线路、出车日期、驾驶员、车辆照片等信息。结合与党委办访谈沟通，16条线路全年出车班次完成计划目标，发车班次完成率为100%。

根据班车租赁合同，本项目共租赁19辆班车，其中15辆启用时间为2020年1月1日，4辆为预备线路待定车辆。2020年2月1日双方签订车辆启用协议，启用塘沽预备线路1，其余3条线路待定，实际完成率=19÷19×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为9分，实际得分为9分。

### 2.正常出车率

（1）实际执行情况分析

根据党委办提供的2021年东疆班车运行情况（16条线路）统计（部分），2021年全年启用16条线路，班车情况反馈表中记录了线路、出车日期、驾驶员、车辆照片等信息。结合对项目单位的访谈交流，本项目2021年16条线路班车正常出车率100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目班车正常出车率100%。本指标标准分值为9分，实际得分为9分。

### 3.班车准点发车率

（1）实际执行情况分析

根据党委办提供的2021年东疆班车运行情况（16条线路）统计（部分），2021年全年启用16条线路，班车情况反馈表中记录了线路、出车日期、驾驶员、车辆照片等信息。结合对项目单位的访谈交流，本项目2021年16条线路班车准点发车率为98%。

（2）评价结论

综上分析，本项目班车准点发车率为98%。本指标标准分值为9分，实际得分为9分。

### 4.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

本项目2021年实际成本为2750810元，中期预算调整后计划成本为2821810元，成本偏差率=（2750810－2821810）÷2821810×100%=-2.52%。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-2.52%。本指标标准分值为9分，实际得分为9分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

（1）实际执行情况分析

经访谈了解，结合本项目实施过程中的记录性资料，本项目的实施满足了东疆管委会及各驻区单位员工通勤需求，保障了东疆管委会及各驻区单位员工的工作通勤，产生了显著的社会效益。

（2）评价结论

综上分析，本项目满足东疆管委会及各驻区单位员工通勤需求，社会效益显著。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.满意度

（1）实际执行情况分析

本指标评价采用问卷调查法，问卷内容包括：

1）您乘坐的班车线路是；

2）您乘坐的线路2021年全年是否正常出车；

3）您乘坐的线路每天发车是否准时；

4）是否遇到过班车中途故障的情况；

5）车内环境是否干净整洁；

6）车辆座位能否满足线路需要；

7）冬夏季乘坐空调是否及时开放；

8）驾驶员服务态度是否良好；

9）您的乘坐体验如何；

10）您对大班车的改善建议。

共发放问卷23份，回收问卷22份。经统计，服务对象总体满意度为99.2%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为99.2%。本指标标准分值10分，根据评分标准及规则，实际得分10分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

党委办按照要求在规定时间内报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

（2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表报送及时，撰写、填写基本满足要求。本指标标准分值4分，实际得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目的实施满足了东疆管委会及各驻区单位员工通勤需求，保障了东疆管委会及各驻区单位员工的工作通勤，产生了显著的社会效益。

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。还针对本项目制定了《天津东疆保税港区管理委员会通勤班车管理办法》，管理办法明确了班车管理部门职责、班车租赁公司及驾驶人员工作要求、乘车人员所属单位工作要求、乘车人员乘车要求、班车站点调整原则及流程等内容。项目实施过程中制度健全、管理规范、资料齐全，有效降低了项目实施风险，提高项目过程管理质量。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效目标表中的成本指标设置不够明确

根据本项目绩效目标申报表，成本指标设置为“班车租赁成本符合市场价格”，此指标不够明确，不易衡量。

### 2.过程资料齐全但不易反映绩效完成情况

党委办提供了实施过程中的部分记录资料，但记录资料不能完全佐证绩效目标的完成情况。数量指标设置为“每日发车班次：早晚通勤”，但2021年东疆班车运行情况统计表中虽有每日签到，但体现不出早晚通勤记录，项目资料与绩效目标的匹配性不强，记录资料有待细化。

# 六、有关建议

## （一）合理设置绩效目标及指标

根据本项目绩效目标申报表，成本指标设置为“班车租赁成本符合市场价格”，此指标不够明确，不易衡量。建议修改为“班车租赁成本≤XX万元”。

## （二）细化项目实施过程中的记录资料

本项目为经常性项目，后续年度依旧延续执行，建议在今后实施过程中对班车运行情况统计表进行细化，对每日出车班次予以统计，形成对绩效目标中相应指标的佐证资料，加强过程管理。