人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

（五）项目自评情况	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目经验	26

（二）存在问题及原因	26

六、有关建议	28

（一）根据以往项目经验合理确定绩效目标值	28

（二）科学合理编制项目预算	28

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视人才建设工作，强调人才资源作为经济社会第一资源的特征和作用更加明显，人才竞争已经成为综合国力竞争的核心，谁能培养和吸引更多优秀人才，谁就能在竞争中占据优势。2016年3月，中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发[2016]9号），指出人才是经济社会发展的第一资源，必须深化人才发展体制机制改革，加快建设人才强国，实现“两个一百年”奋斗目标。

为贯彻落实中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于深化人才发展体制机制改革的总体部署，深入实施人才优先发展战略，中共天津市委印发了《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（津党发[2016]43号），旨在破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让创新创造活力充分迸发。

按照中央和天津市委关于人才工作的部署，天津市滨海新区发布了《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）和《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》，对引进人才进行住房和生活补贴。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴

实施单位：天津东疆保税港区人力资源和社会保障局（以下简称“人社局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴属于一般公共服务支出项目。

2）主要内容和规模

根据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）第二章第一项第四条、《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》第二章第三条、第三章第十条，对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员，连续3年发放住房和生活补贴，其中，大学本科生每人每年12000元，硕士研究生每人每年24000元，博士研究生每人每年36000元。

3）项目资金

本项目年初批复预算为14580000元，中期调整后批复预算为12008000元。全年预算为12008000元，全年实际支出10824000元。

4）立项审批程序

2020年12月11日，人社局申报了2021年部门预算编制说明，其中“人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴”预算为14580000元；

2021年3月8日，人社局2021年部门预算获得天津东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）的批复（津东疆财预指[2021]20号），“人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴”2021年预算为14580000元；

2021年9月14日，人社局申报了2021年部门中期预算调整说明，其中“人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴”预算编制为12008000元；

2021年10月22日，人社局2021年部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]43号），“人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴”2021年预算为12008000元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标：

（1）根据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）第二章第一项第四条、《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》（滨党办发[2017]34号）第二章第三条、第三章第十条，给予滨海新区吸引储备人才补助资金；

（2）按照《滨海新区落实市督查组开展人才工作专项督查反馈意见的整改方案》（滨人才[2018]1号）有关规定，“按照核定结果，由功能区和街镇财政在15个工作日，将资金直接支付申请人才所在单位”，保证及时足额发放。

数量目标：补助人员数量≥550人次；人均补助标准为本科12000元/人/年；硕士24000元/人/年；博士36000元/人/年。

质量目标：补助资金发放合规率≥100%。

时效目标：按照要求完成工作，2021年底按时完成。

成本目标：补助资金≤12008000元。（2021年初项目资金预算为14580000元，全部为财政资金。经其他项目调剂及中期调减后，该项目资金调减至12008000元。）

效益目标：为推动高层次人才的引进、培养、激励等人才队伍开发建设，有一定的保障作用。

满意度目标：服务对象满意度指标：补助对象满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成，设置二级指标12个，三级指标19个。本项目绩效评价指标体系详见附件。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

本项目绩效评价标准详见附件。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织人社局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴的项目决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为 98.09分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项较规范，决策正确合理，各项批复手续齐全、完整，事前经过了相应的决策与评估。项目绩效目标设置合理、明确，但质量指标下的三级指标设置的不够全面，个别指标值设置不够准确。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。项目预算执行率为90.14%，预算执行率有待提高。人社局制定了相应的业务管理制度，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。

### 3.项目产出评价结论

本项目根据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）第二章第一项第四条、《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》（滨党办发[2017]34号）第二章第三条、第三章第十条的要求进行补贴，2021年共补助人数为702人，人员补助率为127.64%。实际发放补助资金10824000元，补助资金发放率为99.67%。实际合规补助资金10824000元，补助资金发放合规率为100%。项目进度偏差率为0%，补助资金发放及时。项目成本偏差率为-9.86%，实际成本未超计划成本。

### 4.项目效果评价结论

本项目的实施加大了吸引储备人才力度，进一步推进实施人才强国战略，也解决了部分社会就业问题，缓解了各类人才购房的压力，促进当地经济社会发展。项目服务对象满意度为96%，满意度较高。

### 5.项目自评评价结论

人社局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）党的十八大以来，党中央高度重视人才建设工作，强调人才资源作为经济社会第一资源，必须深化人才发展体制机制改革，加快建设人才强国，实现“两个一百年”奋斗目标。为贯彻落实党中央和天津市委关于深化人才发展体制机制改革的相关政策，天津市滨海新区发布了《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）和《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》，对引进人才进行住房和生活补贴。

2）依据《天津东疆保税港区人力资源和社会保障局“三定”方案》，人社局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域组织人事、干部选拔任用、考核、培训教育工作，负责人员招录、薪酬福利、人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与人社局部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）本项目所申请预算主要为人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为201-10-02，支出经济分类科目为509-303，即本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及人社局内部相关项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与人社局职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和人社局内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

人社局申报了2021年部门预算编制说明和中期预算调整说明，并获得了财政局批复（津东疆财预指[2021]20号、津东疆财预指[2021]43号）。项目预算资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容较完整，预算较清晰，符合相关要求。本项目是依据政策文件进行补贴，因此本项目事前经过了相应的决策与评估。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目设定的绩效目标如下：（1）根据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）第二章第一项第四条、《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》第二章第三条、第三章第十条，给予滨海新区吸引储备人才补助资金；（2）按照《滨海新区落实市督查组开展人才工作专项督查反馈意见的整改方案》（滨人才[2018]1号）有关规定，“按照核定结果，由功能区和街镇财政在15个工作日，将资金直接支付申请人才所在单位”，保证及时足额发放。项目的实施将加大吸引储备人才力度，进一步推进实施人才强国战略，为储备人才在住房和生活方面提供资金支持。

可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

人社局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和7个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标是对二级指标的进一步细化。《项目支出绩效目标申报表》中绩效指标设置能基本反映本项目目标任务的要求，但个别绩效指标设置不够全面，如，质量指标下的三级指标设定时没有反映出补助资金发放率情况。个别指标值设置不够准确，如，全年预算执行金额与财政局提供实际支出金额不符，有一人离职退回，人社局未计入。数量指标年度完成值的实际补助人员数量与实际补贴金额口径不一致。项目实际发放补贴金额时间段为2020年10月至2021年10月，而自评表中补助人员数量完成值时间段为2021年1月至12月。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，但个别绩效指标设置不够全面、指标值不够准确。本指标标准分值为3分，实际得分为1.5分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目依据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）和《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》等文件进行预算编制，预算编制科学，测算依据充分，预算内容与投资额、项目内容匹配。本项目纳入了部门预算，并得到财政局批复（津东疆财预指[2021]20号、津东疆财预指[2021]43号）。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

人社局作为管委会全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为10824000元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.08%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目由国库调入管委会财务专户的资金为10860000元。依据《关于拨付人社局“人才建设专项经费——新区储备人才住房和生活补贴”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]210号、津东疆财预[2021]568号、津东疆财预[2021]49号、津东疆财预[2021]713号、津东疆财预[2021]932号），本项目2021年度拨付预算资金为10860000元。资金到位率=10860000/10860000×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]20号）和《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2020年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指[2021]43号），本项目全年预算为12008000元。依据人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出预算资金拨付票据，本项目2021年度实际支出资金为10824000元。预算执行率=10824000/12008000×100%=90.14%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为90.14%，项目预算执行情况较差。本指标标准分值为4分，实际得分为3.61分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。人社局根据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]20号、津东疆财预指[2021]43号）要求，并按《管理办法》规定向财政局提交了拨付申请。财政局审核后出具了拨付通知（津东疆财预[2021]210号、津东疆财预[2021]568号、津东疆财预[2021]49号、津东疆财预[2021]713号、津东疆财预[2021]932号），同意拨付“人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴”项目支出预算资金。

本项目资金使用与预算批复的用途一致，且严格按照财政局批复的项目和用途使用。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。另外，为做好东疆保税港区吸引储备人才住房和生活补贴兑现工作，人社局制定了《天津东疆保税港区吸引储备人才政策兑现办事指南》。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目具有合法、合规、完整的财务管理制度，并制定了相关业务管理制度。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目储备人才住房和生活补贴申请资料、关于申报2021年储备人才住房和生活补贴的函、关于储备人才住房和生活补贴申请的复函、关于撤销储备人才住房和生活补贴申请的函等资料齐全并及时归档。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.人员补助率

#### （1）实际执行情况分析

2021年储备人才住房和生活补贴资金实际补助人数为702人，本项目年初计划补助人数为550人，人员补助率=702/550*100%=127.64%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目人员补助率为127.64%。本指标标准分值为10分，实际得分10分。

### 2.补助资金发放率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于拨付人社局“人才建设专项经费——新区储备人才住房和生活补贴”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]210号、津东疆财预[2021]568号、津东疆财预[2021]49号、津东疆财预[2021]713号、津东疆财预[2021]932号），本项目计划补助资金为10860000元。依据人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出预算资金拨付票据，补助资金为10860000元，但因三人辞职退回36000元，故本项目实际补助资金为10824000元。补助资金发放率=10824000/10860000×100%=99.67%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目补助资金发放率为99.67%。本指标标准分值为5分，实际得分为4.98分。

### 3.补助资金发放合规率

#### （1）实际执行情况分析

依据人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出预算资金拨付票据，本项目实际补助资金和实际合规补助资金均为10824000元，补助资金发放合规率=10824000/10824000×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目补助资金发放合规率为100%。本指标标准分值为5分，实际得分为5分。

### 4.补助资金发放及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目补助资金发放计划为2021年底按时完成，实际发放情况为2021年底按时完成并兑现新区已批复的批次，进度偏差率为0%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目进度偏差率为0%，说明补助资金发放及时。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 5.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]20号）和《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门中期调整预算的批复》（东疆财预指[2021]43号），本项目计划成本为12008000元。依据人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目支出预算资金拨付票据和相关说明，本项目实际成本为10824000元。成本偏差率=（10824000-12008000）/12008000×100=-9.86%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-9.86%，实际成本未超计划成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目的实施加大了吸引储备人才力度，进一步推进实施人才强国战略，也解决了部分社会就业问题，促进当地经济社会发展。本项目按照大学本科生每人每年12000元、硕士研究生每人每年24000元、博士研究生每人每年36000元的标准，为各类人才提供住房和生活上的补助，缓解了他们购房的压力。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目的实施为东疆保税港区引进人才。社会就业、社会经济发展带来良好的社会效益。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，问卷内容包括受访者学历与住房和生活补贴标准对应情况、住房和生活补贴发放情况、住房和生活补贴申请和审批流程、住房和生活补贴申报材料审核效率等。共发放问卷20份，回收问卷20份。受访者中60%为本科学历，40%为硕士研究生，受访者学历与住房和生活补贴标准均一致，申请的补贴均100%按政策规定及时足额发放，对申请和审批流程满意度93%，对申报材料审核效率满意度94%，项目整体满意度为96%。由此可见，受访者对本项目总体满意度较高。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象整体满意度为96%。本指标标准分值8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

人社局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告。报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

#### （2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。本指标标准分值4分，实际得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

### 1.通过人才补贴吸引高素质人才落户东疆

根据《滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》（滨党发[2017]1号）第二章第一项第四条、《关于滨海新区吸引储备人才的实施细则》第二章第三条、第三章第十条，对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员，连续3年发放住房和生活补贴。

通过设立储备人才住房和生活补贴，吸引高素质人才落户东疆保税港区，围绕资源型城市转型发展需求，深入实施人才强市战略，聚焦人才“引、育、留”关键环节，精准发力、靶向施策，有力引进培育和留下一大批“可用之才”“栋梁之才”，助力东疆保税港区、滨海新区以及天津市的发展。

### 2.规范项目预算编制和执行

项目在编制预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》、《天津市部门预算管理办法》以及《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》等规定程序进行编制。规范管理项目执行，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行财务管理制度、预算绩效管理办法等多项制度，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效评价指标设置不够全面准确

本项目绩效目标申报表中质量指标下设定的三级指标不够全面，仅设定了“补助资金发放合规率”指标，不能全面考核该项目质量指标的实现程度，建议三级指标增设“补助资金发放率”指标。数量指标年度完成值的实际补贴人员数量与实际补贴金额口径不一致，且全年实际执行预算金额有误。

### 2.项目预算执行率有待提高

本项目全年预算资金为12008000元，2021年实际发放补贴资金为10824000元，预算执行率为90.14%，与全年预算存在差距，说明预算执行能力仍有待进一步提高。

# 六、有关建议

## （一）根据以往项目经验合理确定绩效目标值

绩效指标值的设定主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定。在没有计划标准、行业标准的情况下，可参考历史标准设定，在后续项目绩效指标值的设定时可参考历史数据。项目绩效目标细化分解为具体绩效指标时要全面准确，以便能充分考核项目绩效目标实现情况。

## （二）科学合理编制项目预算

为提高本项目预算科学性，应加强专项工作经费预算事前管理。建议在编制下一年的补贴预算时，应合理考虑以往年度项目资金使用及结存情况，并结合年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化，避免资金预算不足或超额过多。