东疆海关协管员经费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

东疆海关协管员经费项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	21

（五）项目自评情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）项目经验	23

（二）存在问题及原因	23

六、有关建议	25

（一）根据以往项目经验合理确定绩效目标值	25

（二）科学合理编制项目预算	25

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

（1）天津东疆保税港区成立于2006年，是经国务院批准成立的迄今为止面积最大、条件最好、政策最优、效率最高、通关最便捷、环境最宽松的保税港区。

东疆保税港区集保税区、出口加工区、保税物流园区功能于一体，在拥有开发区、保税区、高新技术产业园区等区域的全部政策的同时，充分享受国家批准的涉及税收、口岸监管、外汇管理等方面的众多优惠政策。东疆港保税港区是中国政府设立在天津市滨海新区的区域性自由贸易园区的主要组成部分。

（2）海关协管员主要工作职责：负责进出口货物EDI单证海关审批，保证单证审批的及时性和准确性；协助海关人员对内外销成品进出境查车，保证进出境车辆的及时性和被查货物的安全性；负责内销货物商检查验，保证被查验货物的安全性；根据海关要求，持续改进高效准确通关。

本项目根据《天津东疆海关关于协管员薪酬调整建议的函》（津东疆关函[2020]74号）及东疆海关工作部署，《天津海关关于印发<天津海关协管员管理办法（试行）>的通知》（津关人发[2012]181号），及时完成海关协管员劳务费、劳务派遣服务费、餐费、服装费和体检费的审核和报销。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：东疆海关协管员经费项目

实施单位：天津东疆保税港区人力资源和社会保障局（以下简称“人社局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，东疆海关协管员经费属于一般公共服务支出项目。

2）主要内容和规模

东疆海关协管员经费项目包括：按时对东疆海关协管员发放劳务费，同时及时完成海关协管员劳务派遣服务费、餐费、服装费和体检费的审核和报销等项目。

3）项目资金

本项目年初批复预算为8281375.75元，中期调整后批复预算为8260216.75元。全年预算为8260216.75元，全年实际支出7102306.88元。

4）立项审批程序

2020年12月11日人社局申报了2021年度部门预算编制说明，得到东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）批复（津东疆财预指[2021] 20号），该项目2021年预算为8281375.75元；

2021年09月4日人社局申报了2021年度部门中期调整预算，得到东疆保税港区财政局（以下简称“财政局”）批复（津东疆财预指[2021] 43号），该项目2021年度部门中期调整预算为8260216.75元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标：海关协管员发放劳务费等经费。

数量指标：发放人次≥85人；

质量指标：东疆海关协管员薪酬发放正确率≥90%；

时效指标：工资发放及时率为100%；

成本指标：审核报销海关协管员经费≤826.021675万元；

效益指标：社会效益指标为一定程度保障东疆海关协管员队伍稳定；

满意度指标：资金发放对象满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对东疆海关协管员经费进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成，设置二级指标12个，三级指标19个。本项目绩效评价指标体系详见附件。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

本项目绩效评价标准详见附件。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织人社局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对项目的决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为 96.74分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项较规范，决策正确合理，各项批复手续齐全、完整，事前经过了相应的决策与评估。项目绩效目标设置合理、明确，但质量指标设置不够全面准确。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度，但未制定相应的业务管理制度。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。项目预算执行率为85.98%，预算执行率有待提高。项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。

### 3.项目产出评价结论

本项目2021年实际月平均发放人次为91人，人员补助率为107.06%。实际发放补助资金7102306.88元，补助资金发放率为85.98%。实际合规补助资金7102306.88元，补助资金发放合规率为100%。项目进度偏差率为0%，补助资金发放及时。项目成本偏差率为-14.02%，实际成本未超计划成本。

### 4.项目效果评价结论

本项目的实施很好的维护了海关协管员权益，一定程度保障东疆海关协管员队伍稳定。项目服务对象满意度99%，满意度较高。

### 5.项目自评评价结论

人社局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目根据《天津东疆海关关于协管员薪酬调整建议的函》（津东疆关函[2020]74号）及东疆海关工作部署，《天津海关关于印发<天津海关协管员管理办法（试行）>的通知》（津关人发[2012]181号），及时完成海关协管员劳务费、劳务派遣服务费、餐费、服装费和体检费的审核和报销。

2）依据《天津东疆保税港区人力资源和社会保障局“三定”方案》，人社局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域组织人事、干部选拔任用、考核、培训教育工作，负责人员招录、薪酬福利、人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与人社局部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）本项目所申请预算主要为东疆海关协管员经费。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为229-99-99，支出经济分类科目为502-05、501-99、502-04，即本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及人社局内部相关项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与人社局职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和人社局内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

人社局申报了2021年部门预算编制说明和中期预算调整说明，并获得了财政局批复（津东疆财预指[2021]20号、津东疆财预指[2021]43号）。项目预算资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容较完整，预算较清晰，符合相关要求。本项目是依据政策文件进行补贴，因此本项目事前经过了相应的决策与评估。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目设定的绩效目标如下：海关协管员发放劳务费等经费。

本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

人社局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和7个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标是对二级指标的进一步细化。《项目支出绩效目标申报表》中绩效指标设置能基本反映本项目目标任务的要求，绩效目标设置基本全面，但质量指标设置不够全面，建议增设“薪酬发放率”，且质量指标下的“发放及时率”设置有误，此指标属时效指标。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，绩效目标设置基本全面，但质量指标设置不够全面、准确。本指标标准分值为3分，实际得分为2分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目依据《天津东疆海关关于协管员薪酬调整建议的函》等文件进行预算编制，预算编制科学，测算依据充分，预算内容与投资额、项目内容匹配。本项目纳入了部门预算，并得到财政局批复（津东疆财预指[2021]20号、津东疆财预指[2021]43号）。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

经改局作为管委会全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为7102306.88元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.05%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目由国库调入管委会财务专户的资金为8260216元。依据《关于拨付人社局“东疆海关协管员经费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]41号、津东疆财预[2021]74号、津东疆财预[2021]333号、津东疆财预[2021]619号），本项目2021年度拨付预算资金为8260216元。资金到位率=8260216/8260216×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]20号）和《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门中期调整预算的批复》（东疆财预指[2021]43号），本项目全年预算为8260216.75元。依据服务外包人员经费-东疆小外教师经费项目支出预算资金拨付票据，本项目2021年度实际支出资金为7102306.88元。预算执行率=7102306.88/8260216.75×100%=85.98%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为85.98%，项目预算执行率有待提高。本指标标准分值为4分，实际得分为3.44分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。人社局根据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2020]20号、津东疆财预指[2020]43号）要求，并按《管理办法》规定向财政局提交了拨付申请。财政局审核后出具了拨付通知（津东疆财预[2021]41号、津东疆财预[2021]74号、津东疆财预[2021]333号、津东疆财预[2021]619号），同意拨付“服务外包人员经费-东疆小外教师经费”项目支出预算资金。

本项目资金使用与预算批复的用途一致，且严格按照财政局批复的项目和用途使用。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但未制定相关的业务管理制度。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目具有合法、合规、完整的财务管理制度，但未制定相关业务管理制度。本指标标准分值为4分，实际得分为3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.人员补助率

#### （1）实际执行情况分析

2021年东疆海关协管员经费实际月平均发放人次为91人，本项目年初计划月平均发放人次为85人，人员补助率=91/85*100%=107.06%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目人员补助率为107.06%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.补助资金发放率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于拨付人社局“东疆海关协管员经费”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]41号、津东疆财预[2021]74号、津东疆财预[2021]333号、津东疆财预[2021]619号），本项目计划补助资金为8260216元。依据东疆海关协管员经费项目支出预算资金拨付票据，补助资金为8260216元，但因退回1157909.12元，故本项目实际补助资金为7102306.88元。补助资金发放率=7102306.88/8260216×100%=85.98%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目补助资金发放率为85.98%。本指标标准分值为5分，实际得分为4.3分。

### 3.补助资金发放合规率

#### （1）实际执行情况分析

依据服务外包人员经费-东疆小外教师经费项目支出预算资金拨付票据，本项目实际补助资金和实际合规补助资金均为7102306.88元，补助资金发放合规率=7102306.88/7102306.88×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目补助资金发放合规率为100%。本指标标准分值为5分，实际得分为5分。

### 4.补助资金发放及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目经费计划每月10号之前完成发放，实际发放按时完成，进度偏差率0%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目进度偏差率为0%，说明补助资金发放及时。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 5.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指[2021]20号）和《关于天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2021年度部门中期调整预算的批复》（东疆财预指[2021]43号），本项目计划成本为8260216.75元。依据东疆海关协管员经费项目支出预算资金拨付票据和相关说明，本项目实际成本为7102306.88元。成本偏差率=（7102306.88-8260216.75）/8260216.75×100%=-6.07%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为-6.07%，实际成本未超计划成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目的实施保证了海关协管员经费的及时发放，很好的维护了海关协管员权益，有效保障了东疆海关协管员队伍的稳定。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目的实施保障东疆海关协管员队伍稳定，更好地助力东疆港相关工作，带来了良好的社会效益。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，问卷内容包括受访者在本岗位在职年限，薪酬计算准确度、是否及时发放经费的满意程度调查。共发放问卷20份，回收问卷20份。受访者在本岗位在职年限：1-3年占30%，3-5年占30%，5年以上占40%。受访者对薪酬计算准确性满意度为98%，对薪酬发放及时性满意度100%，项目整体满意度99%。由此可见，受访者对本项目总体满意度较高。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象整体满意度为99%。本指标标准分值8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

人社局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。

#### （2）评价结论

综上分析，项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表撰写、填写基本满足要求，资料报送及时。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

### 1.通过项目实施保障了东疆海关协管员队伍的稳定

根据《天津东疆海关关于协管员薪酬调整建议的函》，实施保证了海关协管员经费的及时发放，其他餐费、服务费、服装费和体检费按照东疆海关工作部署据实报销。很好的维护了海关协管员权益，有效保障了东疆海关协管员队伍的稳定。

### 2.规范项目预算编制和执行

项目在编制预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》、《天津市部门预算管理办法》以及《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》等规定程序进行编制。规范管理项目执行，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行财务管理制度、预算绩效管理办法等多项制度，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行。

## （二）存在问题及原因

### 1.部分绩效指标设置不够全面准确

本项目绩效目标申报表中质量指标下设置了“经费发放及时率”、“经费发放正确率”两项三级指标。“发放及时率”设置有误，此指标属时效指标指标。“经费发放正确率”不能全面考核质量指标的完成情况，建议增设“薪酬发放率”。

### 2. 项目预算执行较低

本项目全年预算资金为8260216.75元，2021年实际发放经费为7102306.88元，预算执行率为85.98%，与全年预算存在差距，说明预算执行能力有待进一步提高。

# 六、有关建议

## （一）根据以往项目经验合理确定绩效目标值

绩效指标值的设定主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定。在没有计划标准、行业标准的情况下，可参考历史标准设定，在后续项目绩效指标值的设定时可参考历史数据。

## （二）科学合理编制项目预算

为提高本项目预算科学性，应加强专项工作经费预算事前管理。建议在编制下一年的补贴预算时，应合理考虑以往年度项目资金使用及结存情况，并结合年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化，避免资金预算不足或超额过多。