## 指标体系框架
附件2
服务外包人员经费-东疆小外教师经费（代社发局）项目绩效评价指标评分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 |  | 评分项解释 | 评分项说明 | 评分标准及规则 | 打分值 | 扣分/缺少资料情况说明
|  |  | 权重 | 分值
决策 （20) | 项目 立项 | 立项依据 充分性 | 4% | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 4
|  | 立项程序 规范性 | 4% | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 4
| 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 3% | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 3
|  | 绩效目标 明确性 | 3% | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 2 | 质量指标设置不全面，且年度指标值设置依据不充分。
决策 （20) | 资金 投入 | 预算编制 科学性 | 3% | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 3
|  | 资金分配 合理性 | 3% | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 3 |  | 0.02466%
过程 （20） | 资金 管理 | 资金到位率 | 4% | 4 | 实际到位资金与拨付预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=(实际到位资金/拨付预算资金)×lOO%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 拨付预算资金：本年度内拨付通知中确定的预算资金。 | 得分=资金到位率×该指标分值。 | 4
|  | 预算执行率 | 4% | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/全年预算)×100%。 实际支出资金：本年度内实际支出资金。 全年预算：本年度内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=预算执行率×该指标分值。 | 3.7572 | 预算执行率为93.93% | 93.93%
|  | 资金使用 合规性 | 4% | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 4
过程 （20） | 组织 实施 | 管理制度 健全性 | 4% | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-2分，扣至0分为止。 | 4
|  | 制度执行 有效性 | 4% | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 4
产出 （40） | 产出 数量 | 人员补助率 | 10% | 10 | 实际补助人数与计划补助人数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 人员补助率=（实际补助人数/计划补助人数）×100% 实际补助人数：本年度内实际补助人数。 计划补助人数：本年度内计划补助人数。 | 得分=人员补助率×该指标分值。 | 10
| 产出 质量 | 补助资金发放率 | 5% | 5 | 项目发放金额是否超过计划补贴金额。 | 评价要点： 补助资金发放率=实际补助资金/计划补助资金]×100% 实际补助资金：本年度内实际发放的补助资金。 计划补助资金：本年度内计划发放的补助资金。 | 得分=补助资金发放率×该指标分值。 | 4.9675 | 项目补助资金发放率为99.35%。 | 99.35%
|  | 补助资金发放合规率 | 5% | 5 | 项目发放金额是否合法合规。 | 评价要点： 补助资金发放合规率=实际合规补助资金/实际补助资金×100% 实际补助资金：本年度内实际发放的补助资金。 实际合规补助资金：本年度内实际发放的合规补助资金。 | 得分=补助资金发放合规率×该指标分值。 | 5
产出 （40） | 产出 时效 | 补助资金发放及时性 | 10% | 10 | 补助资金发放实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 本项目经费是否按照计划每月10日前完成发放。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-1分，扣至0分为止。 | 10
| 产出 成本 | 成本偏差率 | 10% | 10 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本偏差程度。 | 评价要点： 成本偏差率=［（实际成本-计划成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本偏差率≤0，得满分；成本偏差率＞0，得分=（1-成本偏差率）×该指标分值。 | 10 |  | -6.074%
效益 （16） | 项目 效益 | 社会效益 | 8% | 8 | 项目实施所产生的的社会效益。 | 评价要点： ①是否稳定东疆教师队伍； ②是否保证东疆小外教学工作正常开展提供资金保障； ③是否吸引优秀人才投身东疆教育事业； ④是否对教育教学水平有所提高。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-2分，扣至0分为止。 | 8
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 8% | 8 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： ①是否对薪酬计算准确性满意； ②是否对薪酬发放及时性满意。 | [90%,100%]，得分=该指标分值×100%； [80%,90%)，得分=该指标分值×90%； [70%,80%)，得分=该指标分值×80%； [60%,70%)，得分=该指标分值×70%； [0%,60%），得分=0。 | 8
项目自评 （4） |  | 项目自评情况 | 4% | 4 | 自评材料报送是否及时规范；自评报告、自评表的质量。 | 评价要点： ①项目单位自评材料报送是否及时、完整； ②项目自评报告撰写、自评表填写质量是否满足要求。 | 结合项目实际确定每项评价要点分值，未达到评价要点要求扣0.5-2分，扣至0分为止。 | 4
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 98.7247

## Sheet1
拨付批复
拨付通知
拨付通知 | 92.8504 | 津东疆财预[2021]41号 | 《关于拨付人社局“服务外包人员经费-东疆小外教师经费（代社发局）”项目支出预算资金的通知》
拨付通知 | 92.8504 | 津东疆财预[2021]62号
拨付通知 | 92.8504 | 津东疆财预[2021]331号
拨付通知 | 61.72 | 津东疆财预[2021]708号
340.2712
退回 | -2.1564 | -2.2164
-0.06
338.0548
拨付申请 | 92.8504 | 津东疆人社发[2021]41号 | 《关于拨付人社局“服务外包人员经费-东疆小外教师经费（代社发局）”项目支出预算资金的申请》
| 92.8504 | 津东疆人社发[2021]13号
| 92.8504 | 津东疆人社发[2020]60号
| 61.72 | 无编号
年初预算批复 | 3714015.5 | 津东疆财预指[2021]20号
年中调整 | 3599142.87 | 津东疆财预指[2021]43号

## Sheet2
2 | 3 | 4 | 2 | 81.82%
3 | 2 | 3 | 3 | 72.73%
77.27%