2017年度新能源汽车第一批

区级财政补助资金项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

2017年度新能源汽车第一批

区级财政补助资金项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	22

（五）项目自评情况	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

（一）项目经验	24

（二）存在问题及原因	24

六、有关建议	25

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

按照新区政府对《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号）批复意见，需针对东疆车辆开展政策兑现及资金拨付工作。经市工信局审核统计、实车核查、网上公示以及区工信局与市工信局二次核证，最终确定东疆符合2017年度天津市新能源汽车补贴政策的汽车2470辆；市工信局会同市财政局专题召开会议，市财政局将市级补贴资金直接拨付至相关企业，各区财政自行拨付本区域所属企业补贴资金，并要求各区开展此项工作需在2021年内完成。考虑到当前各区财力状况，市财政局将2017年度新能源汽车补贴分批分次兑付，根据《天津市工业和信息化局天津市财政局关于开展2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金清算工作的通知》（津新能源推广[2020]3号）要求，东疆本次（第一批）应补贴新能源汽车200辆。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金

实施单位：天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）（简称“经改局”）。2021年，天津东疆保税港区管委会（以下简称“管委会”）进行机构改革，并下发了“关于印发《中国共产党天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）“三定”方案》的通知”（津东疆党委发[2021]22号），明确了经改局具体职责同时核定部门人员编制以及设置具体岗位具体职责。

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金项目属于节能环保支出项目。

2）主要内容和规模

东疆保税港区“2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金”，共补贴新能源汽车200辆，补助企业为：天津北方新兴锐宝汽车销售有限公司、天津和行科技有限公司（原天津杰仁诚汽车销售服务有限公司）、天津庞大伟通汽车贸易有限公司，共3家企业。

3）项目资金

本项目中期调整后批复预算2063600元。中期调整前实际支出为0元，中期调整后实际支出为2063600元。全年预算为2063600元，全年实际支出2063600元。

4）立项审批程序

根据《天津市工业和信息化局天津市财政局关于开展2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金清算工作的通知》（津新能源推广[2020]3号）《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号），2021年，经改局向管委会提出《关于将“2017年度新能源汽车补助资金”列入经济改革和运行局预算的请示》，该项目立项取得了管委会同意。

本项目为中期调整后批复项目，向财政局申报了预算，并获得了批复（津东疆财预指[2021]41号）。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标为：按照区人民政府对《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号）批复意见，需针对东疆车辆开展政策兑现及资金拨付工作。

数量目标：补贴企业数3家。

质量目标：经费少发、错发、漏发发生率≤10%。

时效指标：专项资金2021年内拨付到位。

成本指标：

1）经费发放及时率100%；

2）专项资金拨付总额≤206.36万元。

社会效益目标：加快新能源汽车发展总体部署，进一步推动我市新能源汽车推广应用。

服务对象满意度：企业满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。

该项目绩效评价指标体系详见附件1。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件1。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织经改局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

以上对2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金项目的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分100分，各指标得分明细见附件1。根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本工程立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等，立项程序规范，各项批复手续齐全、完整；预算编制科学、合理，测算依据充分，资金分配科学。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，设立的指标符合正常业绩水平，与投资额匹配性好。本项目有明确的绩效目标，且绩效目标被细化分解为具体的绩效指标。本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的投资额与工作任务相匹配，分配额度合理，在项目所在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

项目实施阶段，资金管理方面，执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用符合相关财务管理制度，有单独的业务管理制度。资金使用符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用等情况。

### 3.项目产出评价结论

本项目按照设定的目标任务数完成，总体满足要求。补贴企业数量3家，经费漏发发生率为0，资金在2021年度内拨付到位，进度偏差率为0，成本偏差率为0，本项目的产出情况较好。

### 4.项目效益评价结论

本项目的执行，可以贯彻落实国家关于加快新能源汽车发展总体部署，进一步推动天津市新能源汽车推广应用，社会效益良好。

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷3份，收回问卷3份。经调查，满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

经改局按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

立项依据充分性评价过程如下：

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

本项目符合《天津市推广应用新能源汽车地方补助管理办法（2017年）》（津财建一[2017]17号）的有关规定。

2021年，根据《天津市工业和信息化局天津市财政局关于开展2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金清算工作的通知》（津新能源推广[2020]3号），以及新区政府对《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号）批复意见，对东疆车辆开展政策兑现及资金拨付工作。

依据经改局向东疆管委会提报的《关于将“2017年度新能源汽车补助资金”列入经济改革和运行局预算的请示》及东疆财政局《关于天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）2021年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指[2021]41号），“2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金”列入经改局2021年度部门预算。

2）与部门职责范围的符合性

根据“三定”方案，经改局基本职能为：负责区域发展改革、经济发展规划编制及统计综合分析、绩效管理、工业和信息化发展等方面工作；负责口岸服务等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

“2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金”项目预算对应经改局区域发展改革职能，具体工作落实科室为发改促进科。与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算主要为2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金费用。根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]101号）》，本项目支出功能科目为：节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用（211-10-01），政府预算经济科目为：对企业补助-其他对企业补助（507-99），部门预算经济分类科目为：对企业补助-其他对企业补助（312-99），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

综合以上分析，本项目立项符合国家法律法规、发展规划和政策要求，与经改局的职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。与其他部门或部门内其他项目不重复，标准分值4分，得分4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

本项目立项前，向区人民政府进行了请示（津滨财[2021]55号），并取得了滨海新区人民政府的批复，经改局向管委会提出了《关于将“2017年度新能源汽车辆补助资金”列入经济改革和运行局预算的请示》，并得到了管委会的同意，项目的设立是经过集体决策的。申报预算取得批复（津东疆财预指[2021]41号）。项目的资金申报及调整符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

#### （2）评价结论

本项目立项经区政府、管委会同意，预算申请、预算批复等符合管委会预算审批程序的规定。标准分值4分，得分4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标为：按照区人民政府对《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号）批复意见，需针对东疆车辆开展政策兑现及资金拨付工作。

#### （2）评价结论

本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好，标准分值3分，得分3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标，二级指标细化为三级指标，包括补贴企业数、经费少发、错发、漏发发生率、专项资金拨付到位时间、经费发放及时率、专项资金拨付总额、推动我市新能源汽车推广应用、企业满意度等。绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，对部分指标进行了量化，可衡量。绩效目标基本符合项目实际情况，绩效目标与投资额相匹配。设绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 补贴企业数 | 3家 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | ≤10% |
| 时效指标 | 专项资金拨付到位 | 2021年内拨付到位 |
| 成本指标 | 经费发放及时率 | 100% |
|  | 专项资金拨付总额 | ≤206.36万元 |
| 社会效益指标 | 推动我市新能源汽车推广应用 | 加快新能源汽车发展总体部署，进一步推动我市新能源汽车推广应用 |
| 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标清晰、细化、可衡量。标准分值3分，得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

该项目根据《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》（津滨财[2021]55号）以及区人民政府对《区财政局关于兑付2017年度天津市新能源汽车区级财政补助资金有关情况的请示》批复意见、2017年度滨海新区第一批各开发区、街镇财政补助资金核算表等，东疆本次（第一批）应补贴新能源汽车200辆，共涉及补助资金2063600元。

#### （2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配。标准分值3分，得分3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

经改局作为财政局的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为2063600元，财政全年预算为13708580000元，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目资金分配科学、合理，标准分值3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为2063600元，根据拨付通知（津东疆财预[2021]823号），拨付预算资金为2063600元，资金到位率为100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，标准分值4分，得分4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

根据本项目资金支付凭证，经改局及时支付给补助企业2063600元，实际支出资金为2063600元，全年预算资金为2063600元，预算执行率为100%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为100%，标准分值4分，得分4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定，财务管理科对资金的支付（报销）也制定了严格的审批程序。向财政局申请拨付项目支出预算资金《关于拨付经济改革和运行局（统计局）“2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金”项目支出预算资金的函》（津东疆经改函[2021]69号），获得批复《关于拨付经济改革和运行局“2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]823号）。

本项目预算批复与项目的用途一致，项目资金由财政局统一支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

#### （2）评价结论

本项目资金使用符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目预算批复与合同的用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，标准分值4分，得分4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

该项目根据《天津市工业和信息化局天津市财政局关于开展2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金清算工作的通知》（津新能源推广[2020]3号）要求，对天津北方新兴锐宝汽车销售有限公司、天津和行科技有限公司（原天津杰仁诚汽车销售服务有限公司）、天津庞大伟通汽车贸易有限公司，共3家企业进行补贴，共补贴新能源汽车200辆。相关工作的开展参照市工信局的相关要求及安排执行。

（2）评价结论

项目实施单位执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整。有单独的业务管理制度，标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目预算调整及支出调整均通过财政局审核并取得批复。按要求定期向新区工信局报送项目进展情况，确保补助资金专款专用，发挥实效。

#### （2）评价结论

本项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目存档资料完整，标准分值4分，得分4分。

## （三）项目产出情况

### 1.补贴企业数量

#### （1）实际执行情况分析

经改局按照管委会资金支付流程，向东疆财政局提报付款手续，财政局向天津北方新兴锐宝汽车销售有限公司、天津和行科技有限公司、天津庞大伟通汽车贸易有限公司共3家企业通过电汇支付了补贴资金。

#### （2）评价结论

本项目补贴企业数量满足目标要求，标准分值10分，得分10分。

### 2.经费漏发发生率

#### （1）实际执行情况分析

截止2021年底，项目未发生经费少发、错发、漏发。漏发发生率为0。

#### （2）评价结论

经费漏发发生率为0，标准分值10分，得分10分。

### 3.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目专项资金计划在2021年度内拨付到位，经改局严格按照及时、足额使用专项资金项目预算的要求，切实做到了及时拨付专项资金，确保专款专用。项目进度偏差率为0。

#### （2）评价结论

项目进度偏差率为0，标准分值10分，得分10分。

### 4.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

2021年度，本项目计划成本为2063600元，实际成本为2063600元，成本偏差率为0。

#### （2）评价结论

成本偏差率为0，标准分值10分，得分10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

#### 本项目的执行，可以贯彻落实国家关于加快新能源汽车发展总体部署，进一步推动天津市新能源汽车推广应用，社会效益良好。

#### （2）评价结论

该项目的实施可达到良好的社会效益，完成率为100%，标准分值10分，得分10分。

### 2.服务满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，问卷内容包括是否了解2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金项目、是否申请过2017年度新能源汽车区级财政补助资金、申请并获批的2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金，项目资金是否及时拨付到账等。经调查，满意度为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值6分，根据评分标准及规则，实际得分为6分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

经改局按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目自评指标标准分值4分，得分4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

该项目为区级财政补助资金项目，项目实施单位严格按照《市财政局市工业和信息化委关于印发天津市推广应用新能源汽车地方补助管理办法（2017年）的通知》（津财建[2017]17号）中关于“推广新能源汽车的总体原则、补助对象与标准、补助资金申报审核与发放、监督管理及有效期限”的规定执行，保证区级补贴资金及时、足额拨付到位。

## （二）存在问题及原因

无

# 六、有关建议

### （一）建议项目实施单位做好资料归档工作

建议实施单位增强归档意识，提高档案管理水平，按照有关规定认真做好档案整理、归档。及时反馈执行过程中出现的问题并及时解决。